## Лист1 (hidden)
Пообъектный план-график догазификации**
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5** | 6 | 7 | 8
1 | г. Томск | п. Копылово | Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Лесная, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Март | TRUE | Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Лесная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Лесная, 16
2 | г. Томск | п. Копылово | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Копыловское сельское поселение, п. Копылово, ул. БАМ, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Копыловское сельское поселение, п. Копылово, ул. БАМ, 19 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Копыловское сельское поселение, п. Копылово, ул. БАМ, 19
3 | г. Томск | п. Кузовлево | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, д. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, д. 2
4 | г. Томск | п. Кузовлево | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 1, строение 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 1, строение 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 1, строение 1
5 | г. Томск | п. Кузовлево | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 23, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 23, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 23, кв. 2
6 | г. Томск | п. Кузовлево | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 6, строение 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 6, строение 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 6, строение 1
7 | г. Томск | п. Кузовлево | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, д. 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, д. 13
8 | г. Томск | п. Кузовлево | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 14 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 14
9 | г. Томск | п. Спутник, Штамово | Томская область, г. Томск, п. Штамово, ул. Больничная, д. 16 Б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Штамово, ул. Больничная, д. 16 Б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Штамово, ул. Больничная, д. 16 Б
10 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 5/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 5/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 5/1
11 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 6
12 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 4
13 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 5
14 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 25 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 25
15 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 28 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 28
16 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 31 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, д. 31
17 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Петропавловская, д. 48, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Петропавловская, д. 48, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Петропавловская, д. 48, кв. 2
18 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Нижний, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Нижний, д. 22 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Нижний, д. 22
19 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, проезд Транспортный, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, проезд Транспортный, д. 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, проезд Транспортный, д. 5
20 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 2
21 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 6
22 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ленинградская, д. 8
23 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Алтайский, д. 11, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Алтайский, д. 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Алтайский, д. 11, кв. 2
24 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Ново-Киевская, д. 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ново-Киевская, д. 49 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ново-Киевская, д. 49
25 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Ново-Киевская, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ново-Киевская, д. 37 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ново-Киевская, д. 37
26 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Восточный, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Восточный, д. 10 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Восточный, д. 10
27 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Ботанический, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Ботанический, д. 19 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Ботанический, д. 19
28 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Ботанический, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Ботанический, д. 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Ботанический, д. 23
29 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 7
30 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 7/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 7/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 7/1
31 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 8
32 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 9/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 9/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 9/1
33 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Тверская, д. 13/1, кв. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Тверская, д. 13/1, кв. 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Тверская, д. 13/1, кв. 6
34 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 76 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 76
35 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 36, | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 36, |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 36,
36 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 36, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 36, стр. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 36, стр. 1
37 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 4
38 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 12, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 12, кв. 1
39 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 12, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 12, кв. 2
40 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Макушина, д. 26, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Макушина, д. 26, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Макушина, д. 26, кв. 1
41 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Макушина, д. 26, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Макушина, д. 26, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Макушина, д. 26, кв. 2
42 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Челюскинцев, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Челюскинцев, д. 38 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Челюскинцев, д. 38
43 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Южный, д. 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Южный, д. 71 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Южный, д. 71
44 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Дорожный, д. 63/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Дорожный, д. 63/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Дорожный, д. 63/1
45 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Индустриальная, д. 7А, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Индустриальная, д. 7А, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Индустриальная, д. 7А, кв. 3
46 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Амурская, д. 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Амурская, д. 60 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Амурская, д. 60
47 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 20 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Каспийская, д. 20
48 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Заречная, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Заречная, д. 36 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Заречная, д. 36
49 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Правобережная, д. 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Правобережная, д. 41 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Правобережная, д. 41
50 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 Б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 Б
51 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 в |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 в
52 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 д | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 д |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 1 д
53 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Дамбовая, д. 24, строение 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дамбовая, д. 24, строение 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дамбовая, д. 24, строение 1
54 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Амурская, д. 10, корпус А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Амурская, д. 10, корпус А |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Амурская, д. 10, корпус А
55 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Соляной, д. 6, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Соляной, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Соляной, д. 6, кв. 1
56 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Соляной, д. 6, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Соляной, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Соляной, д. 6, кв. 2
57 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 32 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 32
58 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 46/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 46/2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Черноморская, д. 46/2
59 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Жуковского, д. 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Жуковского, д. 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Жуковского, д. 13
60 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 11, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 11, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 11, кв. 1
61 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Черноморская ул,дом 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, Черноморская ул,дом 57 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Черноморская ул,дом 57
62 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, д. 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, д. 27 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, д. 27
63 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 20 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Дормаш, д. 20
64 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Амурская ул,дом 48 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, Амурская ул,дом 48 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Амурская ул,дом 48
65 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Заречная, д. 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Заречная, д. 29 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Заречная, д. 29
66 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д.10». | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д.10». |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д.10».
67 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. п. Светлый, ул. Цветная, д.59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. п. Светлый, ул. Цветная, д.59 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. п. Светлый, ул. Цветная, д.59
68 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 57а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 57а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 57а
69 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Пархоменко, д. 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Пархоменко, д. 44 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Пархоменко, д. 44
70 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, п.Геологов, ул.Геологов, 9б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, п.Геологов, ул.Геологов, 9б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п.Геологов, ул.Геологов, 9б
71 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Академический, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Академический, 29 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Академический, 29
72 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул.Степная, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Степная, 1а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Степная, 1а
73 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. 2-й Академический, 9б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. 2-й Академический, 9б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. 2-й Академический, 9б
74 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул.Мечникова, 20а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Мечникова, 20а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Мечникова, 20а
75 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Тютчева, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Тютчева, 20 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Тютчева, 20
76 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 7/4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 7/4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 7/4
77 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 1а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 1а
78 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Преображенская, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Преображенская, 10 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Преображенская, 10
79 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 5/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 5/3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 5/3
80 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Макарова, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Макарова, 25 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Макарова, 25
81 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Баратынского, 9/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Январь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Баратынского, 9/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Баратынского, 9/1
82 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 9
83 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. 2-й Басандайский, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. 2-й Басандайский, 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. 2-й Басандайский, 11
84 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 2
85 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 3-я Заречная, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 3-я Заречная, 42 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 3-я Заречная, 42
86 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул.Нарочанская, 69 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул.Нарочанская, 69 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул.Нарочанская, 69
87 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Степная 5-я, д. 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Степная 5-я, д. 25 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Степная 5-я, д. 25
88 | г. Томск | г. Томск | Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Контрастная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Контрастная, 2 |  | TRUE | Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Контрастная, 2
89 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск,с.т. «Геолог-2», 163а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Февраль | TRUE | Томская область, г.Томск,с.т. «Геолог-2», 163а |  | TRUE | Томская область, г.Томск,с.т. «Геолог-2», 163а
90 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 1-я Заречная, д. 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 1-я Заречная, д. 18 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 1-я Заречная, д. 18
91 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул.Тютчева, 19а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Тютчева, 19а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Тютчева, 19а
92 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, пер.Снежинский, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, пер.Снежинский, 24 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, пер.Снежинский, 24
93 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Северянка улица, 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Северянка улица, 3а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Северянка улица, 3а
94 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 19 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 19
95 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | Повтор
96 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул. Мечникова, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. Мечникова, 13 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. Мечникова, 13
97 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Мечникова улица, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, г. Томск, Мечникова улица, 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Мечникова улица, 4
98 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17, 17а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17, 17а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17, 17а
99 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17, 17а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | Повтор
100 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17 а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17 а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17 а
101 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Заречная, 2-я, 47 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Заречная, 2-я, 47 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Заречная, 2-я, 47
102 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 21 (номера помещений на поэтажном плане 1001, 1005, 1040, 1049-1054, 1058) и жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 21 (номера помещений на поэтажном плане 1001, 1005, 1040, 1049-1054, 1058) и жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 25 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 21 (номера помещений на поэтажном плане 1001, 1005, 1040, 1049-1054, 1058) и жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 25
103 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Шахова, 11, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Шахова, 11, 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Шахова, 11, 13
104 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Шахова, д. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Шахова, д. 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Шахова, д. 11
105 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 5-я Степная, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 5-я Степная, 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 5-я Степная, 23
106 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 5-я Степная, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 5-я Степная, 21 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 5-я Степная, 21
107 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул.6-я Степная, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.6-я Степная, 26 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.6-я Степная, 26
108 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул.Степная 6-я, 30а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Январь | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Степная 6-я, 30а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Степная 6-я, 30а
109 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул. Нарочанская, 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул. Нарочанская, 71 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул. Нарочанская, 71
110 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лесная 2-я, 4д | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лесная 2-я, 4д |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лесная 2-я, 4д
111 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, микрорайон Наука, ул.Вешняя, 45/4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, микрорайон Наука, ул.Вешняя, 45/4 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, микрорайон Наука, ул.Вешняя, 45/4
112 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, микрорайон Наука, ул. Кучина, 34а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, микрорайон Наука, ул. Кучина, 34а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, микрорайон Наука, ул. Кучина, 34а
113 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Станиславского, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Станиславского, 37 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Станиславского, 37
114 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Станиславского, 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Станиславского, 39 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Станиславского, 39
115 | г. Томск | д. Писарево | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 18а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 18а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 18а
116 | г. Томск | д. Писарево | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 31/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 31/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 31/1
117 | г. Томск | д. Писарево | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 37а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 37а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 37а
118 | г. Томск | д. Писарево | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 39/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 39/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, 39/1
119 | г. Томск | д. Писарево | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, д. 10 А | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, д. 10 А |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Писарево, ул. Садоводов, д. 10 А
120 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Рукавишникова, д. 12 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Рукавишникова, д. 12 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Рукавишникова, д. 12
121 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Овражная, д. 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Овражная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Овражная, д. 3
122 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Б. Пастернака, д.170 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Б. Пастернака, д.170 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Б. Пастернака, д.170
123 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, Кировский район, п.Апрель, ул.Михаила Орлова, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, Кировский район, п.Апрель, ул.Михаила Орлова, 19 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Кировский район, п.Апрель, ул.Михаила Орлова, 19
124 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 142 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 142 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 142
125 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Рукавишникова, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Рукавишникова, 51 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Рукавишникова, 51
126 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, п.Апрель, ул. Овражная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Ноябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п.Апрель, ул. Овражная, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п.Апрель, ул. Овражная, 1
127 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Спасская, 7 а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Спасская, 7 а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Спасская, 7 а
128 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, п.Апрель, ул.Нефтяников, 28а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п.Апрель, ул.Нефтяников, 28а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п.Апрель, ул.Нефтяников, 28а
129 | г. Томск | п. Апрель | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Камчатская, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Камчатская, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Камчатская, 1
130 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 4
131 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 5
132 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный, д. 7
133 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Лесной, д. 40/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Лесной, д. 40/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Лесной, д. 40/1
134 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Лиловый, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Лиловый, д. 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Лиловый, д. 7
135 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, д. 87 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, д. 87 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, д. 87
136 | г. Томск | п. Просторный | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Карельская, д. 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Карельская, д. 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Карельская, д. 11
137 | г. Томск | п. Просторный | Томская область, Томский район, п. Просторный, ул. Благодатная, 48 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Просторный, ул. Благодатная, 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Просторный, ул. Благодатная, 48
138 | г. Томск | п. Просторный | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Благодатная, 56 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Благодатная, 56 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Благодатная, 56
139 | г. Томск | п. Светлый | Томская область, г. Томск, п. Светлый, мкр. Реженка, ул. Трудовая, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Светлый, мкр. Реженка, ул. Трудовая, д. 19 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Светлый, мкр. Реженка, ул. Трудовая, д. 19
140 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, д. 27 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, д. 27
141 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 2д | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 2д |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 2д
142 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, д. 30 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, д. 30 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, д. 30
143 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 16 А, строен. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 16 А, строен. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 16 А, строен. 1
144 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, д. 48 Г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, д. 48 Г |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, д. 48 Г
145 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Крылова, 18а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Крылова, 18а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Крылова, 18а
146 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 23
147 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Крылова, 22/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Крылова, 22/2 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Крылова, 22/2
148 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 29 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 29
149 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная , 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная , 30 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная , 30
150 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, 8б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, 8б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, 8б
151 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, д. 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, д. 7а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, д. 7а
152 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, Томский район, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, 1а
153 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 72-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 72-2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 72-2
154 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Песчаный, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Песчаный, 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Песчаный, 13
155 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 16 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 16
156 | г. Томск | с. Тимирязевское | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Больничная, 68а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Больничная, 68а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Больничная, 68а
157 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Юбилейный микрорайон, 73а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Юбилейный микрорайон, 73а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Юбилейный микрорайон, 73а
158 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, Кировский район, с. Тимирязевское, ул. Дальняя, 50/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Кировский район, с. Тимирязевское, ул. Дальняя, 50/1 |  | TRUE | Томская область, Кировский район, с. Тимирязевское, ул. Дальняя, 50/1
159 | Томский район | д. Петровский участок | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 72 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 72 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 72
160 | Томский район | д. Петровский участок | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 85 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 85 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 85
161 | Томский район | д. Петровский участок | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 129 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 129 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 129
162 | Томский район | д. Петровский участок | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петровский Участок, ул. Магистральная, д. 42
163 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мирная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мирная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мирная, д. 12
164 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Городская, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Городская, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Городская, д. 3
165 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мира, д. 7 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мира, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мира, д. 7
166 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, д. 10-Б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, д. 10-Б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, д. 10-Б
167 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Тихий, д. 1, корпус 2а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Тихий, д. 1, корпус 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Тихий, д. 1, корпус 2а
168 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Таежный, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Таежный, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Таежный, д. 7
169 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Жирова, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Жирова, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Жирова, д. 6
170 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Шуклина, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Шуклина, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Шуклина, д. 30
171 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 5
172 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 13
173 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Свободы, д. 15
174 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Центральная, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Центральная, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Центральная, д. 21
175 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Центральная, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Центральная, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Центральная, д. 31
176 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Зеленая долина, ул. Степная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Зеленая долина, ул. Степная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Зеленая долина, ул. Степная, д. 12
177 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Хвойная, д. 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Хвойная, д. 38 |  | TRUE | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Хвойная, д. 38
178 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Хвойная, д. 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Хвойная, д. 41 |  | TRUE | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Хвойная, д. 41
179 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Строительная, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Строительная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский рацон, с. Корнилово, ул. Строительная, д. 5
180 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский раойн, с. Корнилово, ул. Подгорная, д. 7 В | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский раойн, с. Корнилово, ул. Подгорная, д. 7 В |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, с. Корнилово, ул. Подгорная, д. 7 В
181 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Тенистая, д.6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Тенистая, д.6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Тенистая, д.6
182 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, д. 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, д. 31
183 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово, пер.Тихий, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, пер.Тихий, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, пер.Тихий, 8
184 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Заречная, 6/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Заречная, 6/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Заречная, 6/1
185 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Коммунистический, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Коммунистический, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Коммунистический, 6
186 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 3
187 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23-Г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23-Г |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23-Г
188 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул. Пролетарская , д. 20-2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул. Пролетарская , д. 20-2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул. Пролетарская , д. 20-2а
189 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Корновская, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Корновская, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Корновская, 2
190 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Зеленая, 14-А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Зеленая, 14-А |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Зеленая, 14-А
191 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Верхняя,4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Верхняя,4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Верхняя,4
192 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово,ул.Дачная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово,ул.Дачная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово,ул.Дачная, 5
193 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, д. 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, д. 8
194 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово,ул. Пролетарская, 14а/7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово,ул. Пролетарская, 14а/7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово,ул. Пролетарская, 14а/7
195 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 11
196 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 11А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 11А |  | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 11А
197 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 9А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 9А |  | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Транспортная, 9А
198 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, 24А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, 24А |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, 24А
199 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Верхняя, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Верхняя, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Верхняя, 2
200 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово,мкр.Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово,мкр.Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово,мкр.Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 13
201 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Рыкуна, 1/1Г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Рыкуна, 1/1Г |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Рыкуна, 1/1Г
202 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-ый Яблоневый, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-ый Яблоневый, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-ый Яблоневый, 9
203 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, д. 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, д. 16 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, д. 16
204 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, ул. Надежды, 2-Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, ул. Надежды, 2-Б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, ул. Надежды, 2-Б
205 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер.Рыкуна, 10-А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер.Рыкуна, 10-А |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер.Рыкуна, 10-А
206 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Голикова, д. 8а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Голикова, д. 8а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Голикова, д. 8а
207 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Ручейный, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Ручейный, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Ручейный, 1
208 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Кустарная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Кустарная, 17 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Кустарная, 17
209 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Кустарная, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Кустарная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Кустарная, 15
210 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Владимирская, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Владимирская, 9 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Владимирская, 9
211 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Советская, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Советская, 11 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Советская, 11
212 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, ул. Прохладная, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, ул. Прохладная, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, ул. Прохладная, 25
213 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-ый Яблоневый, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-ый Яблоневый, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-ый Яблоневый, 5
214 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово , ул.Зеленая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово , ул.Зеленая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово , ул.Зеленая, 2
215 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 1
216 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Сосновая, 18а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Сосновая, 18а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Сосновая, 18а
217 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 10
218 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, п. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 3
219 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-й Яблоневый, 13, пер.2-й Яблоневый, 1, 2, 2/1, 3, 4, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 18, пер. 3-й Яблоневый, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-й Яблоневый, 13, пер.2-й Яблоневый, 1, 2, 2/1, 3, 4, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 18, пер. 3-й Яблоневый, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-й Яблоневый, 13, пер.2-й Яблоневый, 1, 2, 2/1, 3, 4, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 18, пер. 3-й Яблоневый, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
220 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 7
221 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ый Яблоневый, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ый Яблоневый, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ый Яблоневый, 2
222 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, 3
223 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ой Яблоневый, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ой Яблоневый, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ой Яблоневый, 4
224 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр. Красная горка, пер 2-ой Яблоневый, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр. Красная горка, пер 2-ой Яблоневый, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр. Красная горка, пер 2-ой Яблоневый, 7
225 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ой Яблоневый, д.12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ой Яблоневый, д.12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ой Яблоневый, д.12
226 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, Красная горка, пер. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, Красная горка, пер. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, Красная горка, пер. 2
227 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 3-ий Яблоневый, д. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 3-ий Яблоневый, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 3-ий Яблоневый, д. 11
228 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная Горка,пер. 3-й Яблоневый, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная Горка,пер. 3-й Яблоневый, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная Горка,пер. 3-й Яблоневый, 12
229 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Первомайская, 15а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Первомайская, 15а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Первомайская, 15а
230 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 5
231 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Новый, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Новый, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Новый, 7
232 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 3
233 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 8
234 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер Новый, 1,3,4,5,6,7,8, ул. Новая, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ул. Тенистая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер Новый, 1,3,4,5,6,7,8, ул. Новая, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ул. Тенистая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер Новый, 1,3,4,5,6,7,8, ул. Новая, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ул. Тенистая, 19
235 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 6
236 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 4
237 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Тенистая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Тенистая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Тенистая, 19
238 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул.Новая, д. 5/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул.Новая, д. 5/3 |  | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул.Новая, д. 5/3
239 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Новая, 5/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Новая, 5/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Новая, 5/2
240 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская, 6
241 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская , д.7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская , д.7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская , д.7
242 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, 9
243 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Карьерная, 9-А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Карьерная, 9-А |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Карьерная, 9-А
244 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Транспортная, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Транспортная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Транспортная, 15
245 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 13
246 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул.Мичурина, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул.Мичурина, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул.Мичурина, 5
247 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 1
248 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 14
249 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Новый, 2, 14,18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Новый, 2, 14,18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Новый, 2, 14,18
250 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с.Корнилово, ул. Новая, 5/5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с.Корнилово, ул. Новая, 5/5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с.Корнилово, ул. Новая, 5/5
251 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», ул. Владимирская, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», ул. Владимирская, 7 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», ул. Владимирская, 7
252 | Томский район | с. Лучаново | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, д. 1
253 | Томский район | с. Лучаново | Томская область, Томский район, с.Лучаново, ул.О.Кошевого, 2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с.Лучаново, ул.О.Кошевого, 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Лучаново, ул.О.Кошевого, 2а
254 | Томский район | с. Лучаново | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. О. Кошевого, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. О. Кошевого, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. О. Кошевого, 8
255 | Томский район | с. Лучаново | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, д.2, ул. Солнечная, д.4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, д.2, ул. Солнечная, д.4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, д.2, ул. Солнечная, д.4
256 | Томский район | с. Лучаново | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Богашевское сельское поселение», с. Лучаново, ул. Солнечная, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Богашевское сельское поселение», с. Лучаново, ул. Солнечная, д. 2 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Богашевское сельское поселение», с. Лучаново, ул. Солнечная, д. 2
257 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 1
258 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 3
259 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 5
260 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 6
261 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 8
262 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2б
263 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2в | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2в |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2в
264 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2н | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2н |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2н
265 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2д | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2д |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2д
266 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2/1
267 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2г |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2г
268 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2
269 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2е | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2е |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2е
270 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2л | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2л |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 2л
271 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 4
272 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 5а
273 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 10
274 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 11
275 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 16
276 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 18
277 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 19
278 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 21
279 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 1
280 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 10
281 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 11
282 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 12
283 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 13
284 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 15
285 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 16
286 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 17
287 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 18
288 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 20
289 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 22
290 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 23
291 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 24
292 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 25
293 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 27
294 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 3
295 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 5
296 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 6
297 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 7
298 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 7а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, 7а
299 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 1
300 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 11
301 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 11а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 11а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 11а
302 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 2
303 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 3
304 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 5
305 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 7
306 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 7а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 7а
307 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Луговая, 8
308 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 7 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 7
309 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 13
310 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 17
311 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 21
312 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 21/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 21/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 21/1
313 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 23
314 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 25
315 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 27
316 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 29
317 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 4
318 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 9
319 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 9а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 9а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 9а
320 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 3
321 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 1
322 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Садовый, 2
323 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Береговая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Береговая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Береговая, 9
324 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Весенняя, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Весенняя, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Весенняя, 1
325 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Весенняя, 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Весенняя, 3а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Весенняя, 3а
326 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5-1
327 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5-2
328 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 22
329 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 25
330 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 32
331 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 37
332 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 39
333 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 57 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 57
334 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 69 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 69
335 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 4
336 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 1
337 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 9а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 9а
338 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 10
339 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11
340 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11/2
341 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 11а
342 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 12
343 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 13
344 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 14а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 14а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 14а
345 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 15
346 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 16
347 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 17
348 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 18
349 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 19
350 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 1а
351 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 2
352 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20
353 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор
354 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20д | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20д |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20д
355 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 20а
356 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 23
357 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 24
358 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 26
359 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 27
360 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 28
361 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 29
362 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 3
363 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 30
364 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 31
365 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 33
366 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 34
367 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 35
368 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 36
369 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 38
370 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 41
371 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 42
372 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 42а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 42а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 42а
373 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 43
374 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 44
375 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 45
376 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 45а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 45а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 45а
377 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 46
378 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 47 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 47
379 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 48
380 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 49
381 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 50а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 50а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 50а
382 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 51 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 51
383 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 53 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 53
384 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 54 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 54
385 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 55
386 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 56 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 56
387 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 58 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 58
388 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 59 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 59
389 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 5а
390 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 6
391 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 60 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 60
392 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 61 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 61
393 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 63 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 63
394 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 63а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 63а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 63а
395 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 64 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 64
396 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 65 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 65
397 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 66 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 66
398 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 67 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 67
399 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 68 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 68
400 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 7
401 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 73 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 73
402 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 75 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 75
403 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 77 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 77
404 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 79 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 79 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 79
405 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 7а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 7а
406 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 8
407 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 81 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 81
408 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 83 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 83 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 83
409 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 85 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 85 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 85
410 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 85а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 85а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, 85а
411 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 5
412 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 1
413 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 10
414 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 11а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 11а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 11а
415 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 12
416 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 14
417 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 15
418 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 16
419 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 18
420 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 2
421 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 20
422 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 4
423 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 6
424 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 7
425 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 8
426 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Солнечная, 9
427 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 1
428 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 17
429 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 10
430 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 11
431 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 12
432 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 13
433 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 15
434 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 15а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 15а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 15а
435 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 1а
436 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 2
437 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 5
438 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 7
439 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 8
440 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, 9
441 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 3
442 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 4
443 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Лесная, 5
444 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Лесной, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Лесной, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Лесной, 1
445 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Лесной, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Лесной, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Лесной, 2
446 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 1
447 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 10
448 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 13
449 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 15
450 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 17
451 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 23
452 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 3
453 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 4а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 4а
454 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 5
455 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 6
456 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 7
457 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Молодежная, 8
458 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 1
459 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 10
460 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 11
461 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 11а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 11а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 11а
462 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12
463 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12а
464 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12а/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12а/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 12а/1
465 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 13
466 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 13а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 13а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 13а
467 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 14
468 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15
469 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15б
470 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 15а
471 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 16
472 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 19а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 19а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 19а
473 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 17
474 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 18
475 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 18а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 18а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 18а
476 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 19/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 19/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 19/1
477 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 20
478 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 21
479 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 2а
480 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 3
481 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 4
482 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 5
483 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 6
484 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 7
485 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 8
486 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 8а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 8а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 8а
487 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 9/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 9/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Садовая, 9/1
488 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 10
489 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 11
490 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 12
491 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 14
492 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 15
493 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 16
494 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 17
495 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 19
496 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 2
497 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 21
498 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, 5
499 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 10
500 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 6
501 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 8
502 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Светлый, 9
503 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 3
504 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 5
505 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 7
506 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 13
507 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 15
508 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 17
509 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 20
510 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 20б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 20б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 20б
511 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 21
512 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 22
513 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 23
514 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 24
515 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 28
516 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 32
517 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 34
518 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 34б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 34б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 34б
519 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 36
520 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 38
521 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 40 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 40
522 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 42
523 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 58 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 58
524 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6
525 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6б
526 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6-1
527 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 6а
528 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8
529 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8/1
530 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8/3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8/3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Энтузиастов, 8/3
531 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 51 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 51
532 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 10а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 10а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 10а
533 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 36
534 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 1
535 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 57 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 57
536 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 62 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 62
537 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 28
538 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 13
539 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 12
540 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 62а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 62а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 62а
541 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 52 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 52
542 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 34
543 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 25
544 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 26
545 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 9в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 9в |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 9в
546 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 60 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 60 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Синий Утес, мкр. Синий Утес, 60
547 | Томский район | п. Синий утес | Томская область, Томский район, п. Синий Утёс, кадастровый: 70:14:0300095:3902 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Синий Утёс, кадастровый: 70:14:0300095:3902 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Синий Утёс, кадастровый: 70:14:0300095:3902
548 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Светлая, д. 2
549 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, д. 63А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, д. 63А |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Советская, д. 63А
550 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, пер. Школьный, д. 8
551 | Томский район | с. Коларово | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Кооперативная, д. 1
552 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 47, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 47, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 47, кв. 1
553 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 47, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 47, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 47, кв. 2
554 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 53, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 53, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 53, кв. 1
555 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Рабочий, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Рабочий, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Рабочий, 13
556 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. А.П. Крепкова, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. А.П. Крепкова, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. А.П. Крепкова, 11
557 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 15
558 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 53 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 53
559 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 92 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 92 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 92
560 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 92а/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 92а/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 92а/1
561 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 100 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 100 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 100
562 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 112 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 112 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 112
563 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Весенний, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Весенний, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Весенний, 14
564 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, проезд Сосновый, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, проезд Сосновый, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, проезд Сосновый, д. 1
565 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 92 б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 92 б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 92 б
566 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 65в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 65в |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 65в
567 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 37з | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 37з |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 37з
568 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 8
569 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево , пер. Красногвардейский, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево , пер. Красногвардейский, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево , пер. Красногвардейский, 21
570 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 2
571 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Тружеников, 6б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Тружеников, 6б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Тружеников, 6б
572 | Томский район | с. Богашёво | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Богашево, ул. Крутая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Богашево, ул. Крутая, 17 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Богашево, ул. Крутая, 17
573 | Томский район | с. Богашёво | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, с.Богашево, пер. Рабочий, 6/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, с.Богашево, пер. Рабочий, 6/1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, с.Богашево, пер. Рабочий, 6/1
574 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 11
575 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 25
576 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 45г/1, 45и | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 45г/1, 45и |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 45г/1, 45и
577 | Томский район | с. Богашёво | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Рабочий, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Рабочий, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Рабочий, 3
578 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Садовая, 1а/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Садовая, 1а/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Садовая, 1а/1
579 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Водяной, 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Водяной, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Водяной, 1
580 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 2
581 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 6а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 6а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 6а
582 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 6б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 6б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Майская, 6б
583 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Лучистая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Лучистая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Лучистая, 17
584 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Совхозная, 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Совхозная, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Совхозная, 7а
585 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Барабинка, ул. Советская, д. 1г, 1д | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Барабинка, ул. Советская, д. 1г, 1д |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Барабинка, ул. Советская, д. 1г, 1д
586 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Березовая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Березовая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Березовая, 10
587 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 3-1/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 3-1/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 3-1/1
588 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 42
589 | Томский район | д. Барабинка | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Барабинка, ул. Березовая, 2г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Барабинка, ул. Березовая, 2г |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Барабинка, ул. Березовая, 2г
590 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 45
591 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 49
592 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 50 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 50
593 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 42
594 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 43
595 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 51 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 51
596 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 53 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 53
597 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Южная, 48
598 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьлная, 98в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьлная, 98в |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьлная, 98в
599 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Парковая, 89 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Парковая, 89 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Парковая, 89
600 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 11а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 11а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 11а
601 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 12
602 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 10
603 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 2/2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 2/2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 2/2а
604 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1а
605 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 2/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 2/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 2/2
606 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1
607 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 8
608 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1Б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1Б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 1Б
609 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 4А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 4А |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 4А
610 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 13
611 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 4
612 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 10
613 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 12
614 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 14
615 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 5
616 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 5а
617 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Солнечная, 7
618 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 20
619 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 8
620 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 11а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 11а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 11а
621 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 17
622 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 15 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 15
623 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 19А | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 19А |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 19А
624 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 21 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 21
625 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 30 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 30
626 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, пер. Тихий, 28
627 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 8
628 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 16а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 16а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 16а
629 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Октябрьская, 16
630 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Озерная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Озерная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Озерная, 8
631 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Просторная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Просторная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Просторная, 2
632 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Просторная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Просторная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Просторная, 3
633 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 5
634 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 2В | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 2В |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 2В
635 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 4
636 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8
637 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8/2
638 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 8/1
639 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 18
640 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 14
641 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 10
642 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 12
643 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Ягодная, 6
644 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 14
645 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 10
646 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 12
647 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 11
648 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Зеленая, 7
649 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 10
650 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 4
651 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 22/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 22/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 22/1
652 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 2
653 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 12
654 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 24
655 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 14
656 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 22
657 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Жемчужная, 20
658 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 3
659 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 9
660 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 19
661 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 16
662 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 15
663 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | Повтор
664 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 1
665 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. А.Алексеева, 6
666 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Изумрудная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Изумрудная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Изумрудная, 17
667 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Изумрудная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Изумрудная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Изумрудная, 1
668 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Административная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Административная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Административная, 19
669 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Административная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Административная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Административная, 21
670 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Новая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Новая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Новая, 11
671 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Школьная , 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Школьная , 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Школьная , 1
672 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Школьная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Школьная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Школьная, 2
673 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Водяная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Водяная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Водяная, 9
674 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Огородная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Огородная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Огородная, 3
675 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Огородная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Огородная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Огородная, 5
676 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 32б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 32б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 32б
677 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 1
678 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 2
679 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 3
680 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 4
681 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 5
682 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 6
683 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 7
684 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 8
685 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 9
686 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 10
687 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 11
688 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 12
689 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 13
690 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 13а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 13а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 13а
691 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 14
692 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 15
693 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 16
694 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 17
695 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 18
696 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 19
697 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 20
698 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 21
699 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 22
700 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 23
701 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 24
702 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 25
703 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 26
704 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 27
705 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 28
706 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 29
707 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 30
708 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 32
709 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 34
710 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 36
711 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 38
712 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 38/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 38/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 38/1
713 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 40 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 40
714 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 42/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 42/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 42/1
715 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 42
716 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 44
717 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, улица Звездная, 46
718 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 1
719 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 2
720 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 3
721 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 4
722 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 5
723 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 6
724 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 7
725 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 8
726 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 9
727 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 10
728 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 11
729 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 12
730 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 13
731 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 14
732 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 15
733 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 16
734 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 17
735 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 18
736 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 19
737 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 20
738 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 21
739 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 22
740 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 23
741 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 24
742 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 25
743 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 26
744 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 27
745 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 28
746 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 29
747 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 31
748 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 33
749 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 35
750 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 37
751 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 39
752 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 41
753 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 43
754 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 45
755 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 47/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 47/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 47/1
756 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 47/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 47/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 47/2
757 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Раздольная, 49
758 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №1
759 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №2
760 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №3
761 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Звездный, проезд Бирюзовый, участок №5
762 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 1
763 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 2
764 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 3
765 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 4
766 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 5
767 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 6
768 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Кедровый, 8
769 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 1
770 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 2
771 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 3
772 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 4
773 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 5
774 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 6
775 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 7
776 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 8
777 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 9
778 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 10
779 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 11
780 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 12
781 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 13
782 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 14
783 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 15
784 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 16
785 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 17
786 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 18
787 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 19
788 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 20
789 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 21
790 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 22
791 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 23
792 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 24
793 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 1
794 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 2
795 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 3
796 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 4
797 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 5
798 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 6
799 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 7
800 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 8
801 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 9
802 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 10
803 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 11
804 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 12
805 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 13
806 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 14
807 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 15
808 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 16
809 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 17
810 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 18
811 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 19
812 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 20
813 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 21
814 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 22
815 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 23
816 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 24
817 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 25
818 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 26
819 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 1
820 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 2
821 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 3
822 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 4
823 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 5
824 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 6
825 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 7
826 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 8
827 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 9
828 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 10
829 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 11
830 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 12
831 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 13
832 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 14
833 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 15
834 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, 17
835 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 25-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 25-1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 25-1
836 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 45
837 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 47 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 47 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 47
838 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 49 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 49
839 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 51 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 51
840 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 53 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 53 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 53
841 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 33/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 33/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 33/1
842 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 35/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 35/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 35/1
843 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 37/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 37/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 37/1
844 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 29
845 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 29а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 29а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 29а
846 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 31
847 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 33
848 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 35
849 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 37
850 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 39а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 39а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 39а
851 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 39
852 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 41
853 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 43
854 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 1
855 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 3
856 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 5
857 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 7
858 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 9
859 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 11
860 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 13
861 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 15
862 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 17
863 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, 19
864 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 13
865 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 16
866 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 14
867 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 12
868 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Октябрьский, 17
869 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 1
870 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 2
871 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 3
872 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 4
873 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 4а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 4а
874 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 5
875 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 6
876 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 7
877 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 8
878 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 9
879 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Берёзовый, участок № 10
880 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,1
881 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,2
882 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,3
883 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,5
884 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,7
885 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,9
886 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,11
887 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,13
888 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,15
889 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Литейная,17
890 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,1
891 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,2
892 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,2а
893 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,3
894 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,4
895 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,5
896 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,6
897 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,7
898 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,8
899 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,9
900 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,10
901 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,11
902 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,12
903 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,13
904 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,14
905 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,15
906 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,16
907 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,17
908 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,18
909 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,19
910 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,20
911 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,21
912 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,22
913 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,23
914 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,24
915 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,25
916 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,26
917 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,27
918 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,28
919 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,29
920 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,31
921 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,33
922 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,35
923 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Янтарная,37
924 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 1а
925 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 1
926 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 2
927 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 3
928 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 4
929 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 5
930 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 6
931 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 7
932 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 8
933 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 9
934 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 10
935 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 11
936 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 12
937 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 13
938 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 14
939 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 15
940 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 16
941 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 17
942 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 18
943 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 19
944 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 20
945 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 21
946 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 22
947 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 23
948 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 24
949 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 25
950 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 26
951 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 27
952 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 28
953 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 29
954 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 30
955 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 31
956 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 32
957 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 34
958 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 36
959 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 38
960 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 2
961 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 4
962 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 6
963 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 8
964 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 10
965 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 12
966 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 12/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 12/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 12/1
967 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 14
968 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 16
969 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 18
970 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 20
971 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 22
972 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 24
973 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 26
974 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 28
975 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 1
976 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 2
977 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 3
978 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 4
979 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 5
980 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 6
981 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 7
982 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 8
983 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 9
984 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 10
985 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 11
986 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 12
987 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Первомайская, 13
988 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 38-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 38-2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 38-2
989 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 40-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 40-1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 40-1
990 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 40-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 40-2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 40-2
991 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 42-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 42-2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 42-2
992 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 44
993 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 44-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 44-1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 44-1
994 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 46
995 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 53 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 53 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 53
996 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 55 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 55
997 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 57 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 57
998 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 59 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 59
999 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 61 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 61 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 61
1000 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 63 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 63 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 63
1001 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 65 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 65 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 65
1002 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 67 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 67 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 67
1003 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 69 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 69 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 69
1004 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 71 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 71
1005 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 73 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Тихая, 73
1006 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 363 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 363 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 363
1007 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 215 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 215 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 215
1008 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 132 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 132 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 132
1009 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 214 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 214 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 214
1010 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 164 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 164 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 164
1011 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 148 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 148 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 148
1012 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 150 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 150 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 150
1013 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 151 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 151 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 151
1014 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 154 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 154 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 154
1015 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 159 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 159 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 159
1016 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 160 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 160 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 160
1017 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №161 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №161 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №161
1018 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 162 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 162 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 162
1019 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 163 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 163 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 163
1020 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 167 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 167 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 167
1021 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 168 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 168 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 168
1022 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 171 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 171 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 171
1023 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 172 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 172 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 172
1024 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 175 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 175 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 175
1025 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 176 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 176 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 176
1026 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 177 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 177 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 177
1027 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 179 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 179 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 179
1028 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 180 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 180 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 180
1029 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 183 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 183 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 183
1030 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 199 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 199 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 199
1031 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 201 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 201 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 201
1032 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 202 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 202 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 202
1033 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 203 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 203 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 203
1034 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 204 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 204 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 204
1035 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 205 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 205 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 205
1036 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 206 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 206 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 206
1037 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 210 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 210 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 210
1038 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кленовая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кленовая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кленовая, 8
1039 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кленовая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кленовая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кленовая, 4
1040 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 11
1041 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 13
1042 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 217 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 217 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 217
1043 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 219 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 219 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 219
1044 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Рассветная, 3
1045 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 221 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 221 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 221
1046 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 222 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 222 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 222
1047 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 223 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 223 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 223
1048 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 224 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 224 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 224
1049 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 225 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 225 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 225
1050 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 226 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 226 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 226
1051 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 227 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 227 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 227
1052 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 228 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 228 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 228
1053 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 233 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 233 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 233
1054 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 234 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 234 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 234
1055 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 237 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 237 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 237
1056 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 243 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 243 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 243
1057 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 244 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 244 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 244
1058 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 245 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 245 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 245
1059 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кедровая, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кедровая, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кедровая, 23
1060 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 250 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 250 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 250
1061 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 251 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 251 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 251
1062 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 252 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 252 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 252
1063 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 253 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 253 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 253
1064 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 254 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 254 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 254
1065 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 255 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 255 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 255
1066 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 264 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 264 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 264
1067 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 265 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 265 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 265
1068 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 266 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 266 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 266
1069 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 271 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 271 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 271
1070 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 272 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 272 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 272
1071 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 273 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 273 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 273
1072 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 274 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 274 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 274
1073 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 275 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 275 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 275
1074 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 277 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 277 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 277
1075 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 278 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 278 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 278
1076 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 281 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 281 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 281
1077 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 283 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 283 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 283
1078 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 284 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 284 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 284
1079 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 287 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 287 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 287
1080 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 290 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 290 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 290
1081 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 296 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 296 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 296
1082 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 302 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 302 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 302
1083 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 303 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 303 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 303
1084 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 304 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 304 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 304
1085 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 305 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 305 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 305
1086 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 15
1087 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 310 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 310 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 310
1088 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 318 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 318 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 318
1089 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 319 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 319 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 319
1090 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 322 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 322 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 322
1091 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 324 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 324 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 324
1092 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 325 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 325 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 325
1093 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 326 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 326 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 326
1094 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 327 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 327 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 327
1095 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 330 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 330 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 330
1096 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 331 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 331 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 331
1097 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 334 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 334 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 334
1098 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 338 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 338 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 338
1099 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 340 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 340 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 340
1100 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 341 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 341 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 341
1101 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 342 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 342 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 342
1102 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 343 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 343 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 343
1103 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 344 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 344 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 344
1104 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 345 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 345 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 345
1105 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 346 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 346 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 346
1106 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 347 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 347 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 347
1107 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 348 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 348 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 348
1108 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 349 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 349 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 349
1109 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 350 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 350 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 350
1110 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 6
1111 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 355 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 355 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 355
1112 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Земляничная, 5
1113 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 357 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 357 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 357
1114 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 358 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 358 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 358
1115 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 359 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 359 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 359
1116 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 360 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 360 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 360
1117 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 361 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 361 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 361
1118 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 362 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 362 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 362
1119 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 364 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 364 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 364
1120 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 365 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 365 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 365
1121 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 366 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 366 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 366
1122 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 369 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 369 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 369
1123 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 370 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 370 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 370
1124 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 372 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 372 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 372
1125 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 373 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 373 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 373
1126 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 374 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 374 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 374
1127 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Лучистая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Лучистая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Лучистая, 1
1128 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 377 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 377 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 377
1129 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 378 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 378 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 378
1130 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 379 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 379 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 379
1131 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 380 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 380 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 380
1132 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 381 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 381 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 381
1133 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 382 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 382 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 382
1134 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 384 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 384 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 384
1135 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 385 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 385 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 385
1136 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 386 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 386 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 386
1137 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 8
1138 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 6
1139 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 4
1140 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 391 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 391 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 391
1141 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 392 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 392 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 392
1142 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 393 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 393 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 393
1143 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 394 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 394 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 394
1144 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Благодарная, 3
1145 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 396 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 396 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 396
1146 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 397 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 397 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 397
1147 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 399 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 399 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 399
1148 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 400 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 400 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 400
1149 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 401 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 401 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 401
1150 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 402 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 402 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 402
1151 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 403 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 403 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 403
1152 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 404 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 404 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 404
1153 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 405 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 405 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 405
1154 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 406 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 406 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 406
1155 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 408 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 408 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 408
1156 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кедровая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кедровая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, ул. Кедровая, 11
1157 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 410 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 410 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 410
1158 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 411 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 411 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 411
1159 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 412 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 412 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 412
1160 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 413 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 413 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 413
1161 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 415 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 415 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 415
1162 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 416 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 416 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 416
1163 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 417 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 417 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 417
1164 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 418 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 418 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 418
1165 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 420 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 420 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 420
1166 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 421 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 421 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 421
1167 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 422 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 422 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, № 422
1168 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №231 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №231 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №231
1169 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №306 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №306 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №306
1170 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №407 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №407 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №407
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №211 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №211 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №211
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №212 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №212 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №212
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №220 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №220 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №220
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №247 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №247 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №247
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №307 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №307 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №307
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №321 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №321 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №321
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №356 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №356 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №356
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №387 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №387 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №387
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №388 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №388 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №388
| Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №409 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №409 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Ромашка, №409
1171 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, д.5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, д.5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Счастливая, д.5
1172 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 2
1173 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 8
1174 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 4
1175 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 6
1176 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Березовый, д. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Березовый, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Березовый, д. 3
1177 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Дружный, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Дружный, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Дружный, 9
1178 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Озерная, д. 5 А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Озерная, д. 5 А |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Озерная, д. 5 А
1179 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Дружный, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Дружный, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, пер. Дружный, д. 10
1180 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Дружная, д. 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Дружная, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Дружная, д. 13
1181 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. "Радужный", уч.415 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. "Радужный", уч.415 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. "Радужный", уч.415
1182 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский раойн, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, 329 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, 329 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, 329
1183 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Лазурная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Лазурная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Лазурная, 10
1184 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул.Родниковая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул.Родниковая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул.Родниковая, 4
1185 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул Светлая, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул Светлая, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул Светлая, 43
1186 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Радужный», участок 419 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Радужный», участок 419 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Радужный», участок 419
1187 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 15
1188 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лазурная, 23
1189 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский р-н, п. Зональная Станция, ул. Радужная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский р-н, п. Зональная Станция, ул. Радужная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский р-н, п. Зональная Станция, ул. Радужная, 9
1190 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, пер. Березовый, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, пер. Березовый, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, пер. Березовый, д. 10
1191 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, пер. Березовый, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, пер. Березовый, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная станция, пер. Березовый, д. 4
1192 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 7б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 7б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 7б
1193 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 11
1194 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 23
1195 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 26
1196 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 20
1197 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 11
1198 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Бартули, 3
1199 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 17
1200 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 2
1201 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 11
1202 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 12
1203 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 16
1204 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 18
1205 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 19
1206 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 13
1207 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 14
1208 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 25
1209 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 10
1210 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 22
1211 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 15
1212 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Комлева, 4
1213 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Советская, 43б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Советская, 43б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Советская, 43б
1214 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 21
1215 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 4
1216 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 14
1217 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 1а
1218 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 8а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 8а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 8а
1219 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 10
1220 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 18
1221 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 12
1222 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 1
1223 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 9
1224 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 16
1225 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 7
1226 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Берёзовая, 5
1227 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 120а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 120а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 120а
1228 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 125 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 125 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 125
1229 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 31
1230 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 34
1231 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33
1232 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33а
1233 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 21
1234 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 18
1235 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 20
1236 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 36
1237 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 21
1238 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Кедровая, 7а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Кедровая, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Кедровая, 7а
1239 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Южная, 2е | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Южная, 2е |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Южная, 2е
1240 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, пер. Майский, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, пер. Майский, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, пер. Майский, 14
1241 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, пер. Майский, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, пер. Майский, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, пер. Майский, 12
1242 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Рабочая, 5 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Рабочая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Рабочая, 5
1243 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 13
1244 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 18
1245 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 12
1246 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Школьная горка, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Школьная горка, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Школьная горка, 15
1247 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 37
1248 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 39
1249 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 41
1250 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Валгусова, 42
1251 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 3
1252 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 5
1253 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 6
1254 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 7
1255 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 8
1256 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 9
1257 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 10
1258 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 11
1259 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 2
1260 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 14
1261 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 16
1262 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 21
1263 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 22
1264 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 23
1265 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 24
1266 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, 25
1267 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 3
1268 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 6
1269 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 7
1270 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 10
1271 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 11
1272 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 12
1273 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 14
1274 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 16 (1) | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 16 (1) |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 16 (1)
1275 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 16
1276 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 18
1277 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 19
1278 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 20
1279 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 23
1280 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 24
1281 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 25
1282 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 26
1283 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 27
1284 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 29
1285 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 28,3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 28,3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 28,3
1286 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 32
1287 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 33a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 33a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 33a
1288 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 38
1289 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 40 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 40
1290 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Галустовых, 43
1291 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 1
1292 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 3
1293 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 4
1294 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 6
1295 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 8
1296 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 10
1297 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 11
1298 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 12
1299 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 14
1300 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 15,17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 15,17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 15,17
1301 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 16
1302 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 19
1303 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 26
1304 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 27
1305 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Знаменская, 29
1306 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 19,21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 19,21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 19,21
1307 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 22
1308 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 23
1309 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 24
1310 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 25
1311 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 26
1312 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 27
1313 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 28
1314 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 29
1315 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 30
1316 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 32
1317 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33a
1318 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
1319 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Колодникова, 41
1320 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 7
1321 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 13
1322 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 14
1323 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 16
1324 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 17
1325 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 18
1326 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 15
1327 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 21
1328 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 22
1329 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 24
1330 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 25
1331 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 26
1332 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 27
1333 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 29
1334 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 31
1335 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 33
1336 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 34
1337 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 35
1338 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 36
1339 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 37
1340 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 38
1341 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 39
1342 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 40 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 40
1343 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 41
1344 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 42
1345 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 43
1346 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 44
1347 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 46
1348 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 45
1349 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 47 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 47
1350 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Никольская, 48
1351 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Романовская, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Романовская, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Романовская, 15
1352 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Владимирская, д. 18
1353 | Томский район | п. Кайдаловка | Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино, 4, д.17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино, 4, д.17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино, 4, д.17
1354 | Томский район | п. Кайдаловка | Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино 2, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино 2, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино 2, 14
1355 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1ж | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1ж |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1ж
1356 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1/4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1/4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1/4
1357 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 52 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 52 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 52
1358 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 114-1a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 114-1a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 114-1a
1359 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 114-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 114-3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 114-3
1360 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мирная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мирная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мирная, 18
1361 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зелёная, 19a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зелёная, 19a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зелёная, 19a
1362 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 1
1363 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 2a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 2a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 2a
1364 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 3
1365 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 5
1366 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 7
1367 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 8
1368 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 9
1369 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 11
1370 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 13
1371 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 14
1372 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 15
1373 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 17
1374 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 19
1375 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 21
1376 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 23
1377 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 25
1378 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 26
1379 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 27
1380 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 28
1381 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 5
1382 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 7
1383 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 9
1384 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 9a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 9a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 9a
1385 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, пер. Сосновый, 11
1386 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 1
1387 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 3
1388 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кольцевая, 21
1389 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Новая, 11 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Новая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Новая, 11
1390 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мичурина, 26 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мичурина, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мичурина, 26
1391 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 13 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 13
1392 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 14
1393 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 16
1394 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 2
1395 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 3
1396 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Гоголя, 9
1397 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Молодёжная, 2a | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Молодёжная, 2a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Молодёжная, 2a
1398 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Михайловская, 5a | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Михайловская, 5a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Михайловская, 5a
1399 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 13a | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 13a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 13a
1400 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 60а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 60а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 60а
1401 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Сосновая, 36
1402 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1д | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1д |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 1д
1403 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зеленая, 21, | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зеленая, 21, |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зеленая, 21,
1404 | Томский район | с. Калтай | Томская область, Томский район, МО «Калтайское сельское поселение», с. Калтай, ул. Зеленая, д. 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Калтайское сельское поселение», с. Калтай, ул. Зеленая, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Калтайское сельское поселение», с. Калтай, ул. Зеленая, д. 17
1405 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 1
1406 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 3
1407 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 5 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Сибирская, 5
1408 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Октябрьская, 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Октябрьская, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Октябрьская, 26
1409 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Октябрьская, 2г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Октябрьская, 2г |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Октябрьская, 2г
1410 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Зелёная, 8a | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Зелёная, 8a |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Зелёная, 8a
1411 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Зелёная, 19 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Зелёная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Зелёная, 19
1412 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 41 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 41
1413 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 42 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 42
1414 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 43 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 43
1415 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 44 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 44
1416 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 45 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 45
1417 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 46 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 46
1418 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 48 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 48
1419 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 55 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 55
1420 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 57 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 57 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 57
1421 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, пер. Стадионный, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, пер. Стадионный, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, пер. Стадионный, 11
1422 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 51 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 51 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 51
1423 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 53 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 53 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 53
1424 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 55 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 55
1425 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 57 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 57 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 57
1426 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 59 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 59 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 59
1427 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодёжная, 1
1428 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, пер. Гагарина, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, пер. Гагарина, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, пер. Гагарина, 8
1429 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Берёзовая, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Берёзовая, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Берёзовая, 6
1430 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 4а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 4а
1431 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 26 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, 26
1432 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Лесная, 21а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Лесная, 21а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Лесная, 21а
1433 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Школьная, д.19-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Школьная, д.19-3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Школьная, д.19-3
1434 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Калтайское сельское поселение», д. Кандинка, ул. Стадионная, 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Калтайское сельское поселение», д. Кандинка, ул. Стадионная, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, муниципальное образование «Калтайское сельское поселение», д. Кандинка, ул. Стадионная, 41
1435 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 10
1436 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 1
1437 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 9 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 9
1438 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 11 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Берёзовая, 11
1439 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, 33-2/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, 33-2/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, 33-2/1
1440 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 48 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 48
1441 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 14
1442 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 20 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 20
1443 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Совхозный, 3, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Совхозный, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Совхозный, 3, кв. 1
1444 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Совхозный, 3, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Совхозный, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Совхозный, 3, кв. 2
1445 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Алмазный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Алмазный, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Алмазный, 4
1446 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Алмазный, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Алмазный, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Алмазный, 10
1447 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 13
1448 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 4
1449 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 7
1450 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 30
1451 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 2
1452 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 14
1453 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 9
1454 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 10
1455 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 11
1456 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 25
1457 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 5
1458 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 17
1459 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 22
1460 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кленовая, 32
1461 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 13
1462 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 7
1463 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Овражная, 11
1464 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 50 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 50
1465 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 4
1466 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Водяной, 6 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Водяной, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Водяной, 6
1467 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Водяной, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Водяной, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Водяной, 4
1468 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 8
1469 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 22
1470 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 4
1471 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 12
1472 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 14
1473 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Новосибирский, 18
1474 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Южная, 39 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Южная, 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Южная, 39
1475 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Малая Кольцевая, 15а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Малая Кольцевая, 15а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Малая Кольцевая, 15а
1476 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Малая Кольцевая, 4а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Малая Кольцевая, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Малая Кольцевая, 4а
1477 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, 17
1478 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Лесной, 9 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Лесной, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Лесной, 9
1479 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 2а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 2а
1480 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 27 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 27
1481 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Восточный, 3/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Восточный, 3/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Восточный, 3/1
1482 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Зелёная, 24/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Зелёная, 24/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Зелёная, 24/1
1483 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Звездная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Звездная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Звездная, д. 5
1484 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, пер.Дальний, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, пер.Дальний, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, пер.Дальний, 1
1485 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, 12
1486 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Северный, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Северный, 1 |  | TRUE | Томская область Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Северный, 1
1487 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область , Томский район , с. Кафтанчиково , ул. Заречная , 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область , Томский район , с. Кафтанчиково , ул. Заречная , 27 |  | TRUE | Томская область , Томский район , с. Кафтанчиково , ул. Заречная , 27
1488 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, ул. Южная, д. 37а/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, ул. Южная, д. 37а/2 |  | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, ул. Южная, д. 37а/2
1489 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с.Кафтанчиково, ул.Заречная, 36а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с.Кафтанчиково, ул.Заречная, 36а |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с.Кафтанчиково, ул.Заречная, 36а
1490 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, 21-2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, 21-2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, 21-2а
1491 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Новая, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Новая, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Новая, 34
1492 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область,Томский район, муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Сибирская, 3Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область,Томский район, муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Сибирская, 3Б |  | TRUE | Томская область,Томский район, муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Сибирская, 3Б
1493 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Осенняя, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Осенняя, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Осенняя, 3
1494 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Северная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Северная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Северная, 1
1495 | Томский район | с. Кафтанчиково | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, пер.Лесной, 9а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, пер.Лесной, 9а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, пер.Лесной, 9а
1496 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 12
1497 | Томский район | с. Кафтанчиково | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 17 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 17
1498 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 95 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 95 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 95
1499 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 4
1500 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 144 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 144 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 144
1501 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 67 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 67
1502 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 3
1503 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 64 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 64
1504 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 74 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 74 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 74
1505 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 136 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 136 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 136
1506 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 23
1507 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 150 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 150 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 150
1508 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 142 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 142 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 142
1509 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 89 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 89 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 89
1510 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 68 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 68
1511 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 19
1512 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 134 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 134 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 134
1513 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 50 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 50
1514 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 102 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 102 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 102
1515 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 57 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 57
1516 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 75 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 75
1517 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 124 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 124 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 124
1518 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 92 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 92 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 92
1519 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 99 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 99 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 99
1520 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 112 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 112 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 112
1521 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 10
1522 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 79 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 79 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 79
1523 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 118 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 118 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 118
1524 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 120 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 120 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 120
1525 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 17
1526 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
1527 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 84 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 84 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 84
1528 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 97 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 97 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 97
1529 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 29
1530 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 31
1531 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 6
1532 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 44
1533 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 46
1534 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 97 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
1535 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 93 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 93 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 93
1536 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 47 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 47
1537 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 71 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 71
1538 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 81 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. А.Винтера, 81
1539 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 16
1540 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 22
1541 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 20
1542 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 37,39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 37,39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 37,39
1543 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 13
1544 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 67 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 67
1545 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 65 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 65
1546 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 69 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 69
1547 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 7
1548 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 35
1549 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 68 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 68
1550 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 29
1551 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 79 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 79 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 79
1552 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 33
1553 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 31
1554 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 41
1555 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 49
1556 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 75,77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 75,77 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 75,77
1557 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 60 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 60
1558 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 55
1559 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 36
1560 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 59 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 59
1561 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 74 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 74 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 74
1562 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 21
1563 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 73 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 73
1564 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 81 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 81
1565 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 18
1566 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 45а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 45а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 45а
1567 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 32
1568 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 6а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 6а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Пограничный, 6а
1569 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 14
1570 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 6
1571 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 12
1572 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 3
1573 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 2
1574 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 1а
1575 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 2б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 2б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 2б
1576 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Романовский, 5
1577 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Советская, 5/1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Советская, 5/1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Советская, 5/1а
1578 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Советская, 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Советская, 9а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Советская, 9а
1579 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 10
1580 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 7
1581 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 14
1582 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 9
1583 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 3
1584 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 11
1585 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 31
1586 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 1
1587 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 27
1588 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 25
1589 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Российская, 30
1590 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 14
1591 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 9
1592 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 13
1593 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 11
1594 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 15
1595 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 7
1596 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 2
1597 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6а
1598 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 4а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 4а
1599 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 18а, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 18а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 18а, кв. 2
1600 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 10
1601 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 18а, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 18а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 18а, кв. 1
1602 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 4
1603 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6
1604 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 3б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 3б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 3б
1605 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6а, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 6а, кв. 1
1606 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
1607 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 20
1608 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
1609 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 17
1610 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 22а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 22а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 22а
1611 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 12
1612 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сосновая, 3
1613 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 27
1614 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 5
1615 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 2
1616 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 3
1617 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 7
1618 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 29
1619 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 22
1620 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 26
1621 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 20
1622 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 11
1623 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 14
1624 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 9
1625 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 6
1626 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 12
1627 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 19
1628 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 28
1629 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 4
1630 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 21
1631 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 18
1632 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 15
1633 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Цветочная, 16
1634 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 23
1635 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 22
1636 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 2
1637 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 8
1638 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 18а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 18а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 18а
1639 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 10
1640 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 26
1641 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 19
1642 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 16
1643 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 12
1644 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Подгорный, 14
1645 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 4
1646 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 2
1647 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Майский, 6
1648 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 8
1649 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 10
1650 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 2-я Парковая, 2
1651 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 5
1652 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 7
1653 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 9
1654 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 1
1655 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 1а
1656 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 9а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 9а
1657 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 3
1658 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. 3-я Парковая, 10
1659 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 65 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 65 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 65
1660 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Кедровая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Кедровая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Кедровая, 3
1661 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 18
1662 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 7
1663 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 24
1664 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 16
1665 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 1а
1666 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 30
1667 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Озёрная, 14
1668 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Коробова, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Коробова, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Коробова, 4
1669 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 7
1670 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 2б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 2б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 2б
1671 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 2в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 2в |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 2в
1672 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Московский, 4
1673 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 24
1674 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 14
1675 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 22
1676 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 28
1677 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 29
1678 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 20
1679 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 25
1680 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 31
1681 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 18
1682 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 13
1683 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ласточкина, 2
1684 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Калиновая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Калиновая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Калиновая, 17
1685 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 4-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 4-3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 4-3
1686 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 16
1687 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 5
1688 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 2/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 2/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 2/1
1689 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 12а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 12а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 12а
1690 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 15
1691 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 8
1692 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 4а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 4а
1693 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 1
1694 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 18
1695 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 13
1696 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М.Андреева, 14
1697 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 10
1698 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 27
1699 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 29
1700 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 24
1701 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 2
1702 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 1
1703 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Дачная, 4
1704 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 6
1705 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 3
1706 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Томский, 5
1707 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 6
1708 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 16
1709 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 32
1710 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 24
1711 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 22
1712 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 46
1713 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 5
1714 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Звёздная, 20
1715 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 9
1716 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 29
1717 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 13
1718 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 27а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 27а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 27а
1719 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Победы, 19
1720 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Чапаева, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Чапаева, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Чапаева, 2
1721 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Школьный, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Школьный, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Школьный, 1
1722 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 3
1723 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 4
1724 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 10, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 10, кв. 2
1725 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 14
1726 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 2а
1727 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 20/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 20/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ясный, 20/1
1728 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 9
1729 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 15
1730 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 17
1731 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 18
1732 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 1
1733 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 10
1734 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 12
1735 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 7
1736 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Ромашковый, 11
1737 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 1
1738 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 8
1739 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 7
1740 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 22
1741 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 12
1742 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 5
1743 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 16
1744 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 10
1745 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 18
1746 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 2
1747 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 6
1748 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 32
1749 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 25
1750 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 24
1751 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 1
1752 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 28
1753 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, 6
1754 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 15
1755 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 37
1756 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 39
1757 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 1
1758 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 34
1759 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 33
1760 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 54 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 54 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 54
1761 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 43
1762 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 51 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 51
1763 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 42
1764 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 49 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 49
1765 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 21
1766 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 77 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 77 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 77
1767 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 45
1768 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 73 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 73
1769 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 75 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 75 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 75
1770 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 79 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 79 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 79
1771 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 55 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 55
1772 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 26
1773 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 20
1774 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 76, 78 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 76, 78 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 76, 78
1775 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 65 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 65 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 65
1776 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 57 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 57
1777 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 70 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 70
1778 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 28
1779 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 4
1780 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 14
1781 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 41
1782 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Украинская, 18
1783 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 9
1784 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 24
1785 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 1
1786 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 3а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 3а
1787 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 5
1788 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 20
1789 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 7
1790 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 7а
1791 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 13
1792 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 16
1793 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 6, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 6, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 6, 8
1794 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 4
1795 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 3
1796 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 10
1797 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 4
1798 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 3
1799 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 1
1800 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 6
1801 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 8
1802 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 9
1803 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 12
1804 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 21
1805 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 19
1806 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 26
1807 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 6
1808 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Урожайная, 31
1809 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Приозерная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Приозерная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Приозерная, 12
1810 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Приозерная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Приозерная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Приозерная, 3
1811 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 12
1812 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 11а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 11а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 11а
1813 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 8
1814 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 6
1815 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 11
1816 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 1а
1817 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 14, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 14, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Придорожная, 14, 15
1818 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 5
1819 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 17
1820 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 7
1821 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 27
1822 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 42
1823 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Малиновая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Малиновая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Малиновая, 19
1824 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Малиновая, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Малиновая, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Малиновая, 6
1825 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Центральная, 3б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Центральная, 3б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Центральная, 3б
1826 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 2п | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 2п |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 2п
1827 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 2л | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 2л |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 2л
1828 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 8-1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 8-1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 8-1а
1829 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Друзей, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Друзей, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Друзей, 1
1830 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Дальний, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Дальний, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Дальний, 1а
1831 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 1
1832 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 2
1833 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Луговая, 4
1834 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 62/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 62/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 62/1
1835 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Музыкальный, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Музыкальный, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Музыкальный, 3
1836 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 1
1837 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 3
1838 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 6
1839 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 5
1840 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Васильковый, 8
1841 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 25
1842 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 3
1843 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 7
1844 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 33
1845 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 5
1846 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Заречная, 11
1847 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Рубиновая, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Рубиновая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Рубиновая, 14
1848 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Рубиновая, 10в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Рубиновая, 10в |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Рубиновая, 10в
1849 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 8а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 8а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 8а
1850 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 8б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 8б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 8б
1851 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 14
1852 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Зелёная, 12
1853 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 29
1854 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 25
1855 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 2
1856 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Городская, 23
1857 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Летняя, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
1858 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Светлая, 1б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Светлая, 1б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Светлая, 1б
1859 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", пер. Малиновый, __ | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", пер. Малиновый, __ |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", пер. Малиновый, __
1860 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Весенняя, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Весенняя, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Весенняя, 11
1861 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Центральная, 3г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Центральная, 3г |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Центральная, 3г
1862 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 8
1863 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 36
1864 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 32
1865 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 36а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 36а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 36а
1866 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 25
1867 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
1868 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 9
1869 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 16, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 16, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 16, 18
1870 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 35
1871 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, СНТ "Ветеран-3", ул. Радужная, 6
1872 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Александровская, д. 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Александровская, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Александровская, д. 15
1873 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, д. 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, д. 20
1874 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Радужная (тер. СНТ Ветеран-3), д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Радужная (тер. СНТ Ветеран-3), д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Радужная (тер. СНТ Ветеран-3), д. 5
1875 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, д. 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Кисловский, д. 25
1876 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский раойн, д. Кисловка, ул. Совхозная, д. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский раойн, д. Кисловка, ул. Совхозная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, д. Кисловка, ул. Совхозная, д. 3
1877 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский раойн, д. Кисловка, ул. Строителей, 13-2Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский раойн, д. Кисловка, ул. Строителей, 13-2Б |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, д. Кисловка, ул. Строителей, 13-2Б
1878 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, д.8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, д.8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, д.8
1879 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ванина, 2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ванина, 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ванина, 2а
1880 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Калиновая, д.4, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Калиновая, д.4, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Калиновая, д.4, 5
1881 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Вишневая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Вишневая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Вишневая, 8
1882 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка,ул. Строителей, 9-2б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка,ул. Строителей, 9-2б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка,ул. Строителей, 9-2б
1883 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Полевая, 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Полевая, 3а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Полевая, 3а
1884 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Театральная, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Театральная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Театральная, 27
1885 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 2
1886 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, пер. Водяной, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, пер. Водяной, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, пер. Водяной, 7
1887 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д.Кисловка, пер.Земляничный, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кисловка, пер.Земляничный, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кисловка, пер.Земляничный, 4
1888 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка, ул. Березовая | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка, ул. Березовая |  | TRUE | Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка, ул. Березовая
1889 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 8а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 8а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 8а
1890 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д.Кисловка,пер. Новый, 4а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кисловка,пер. Новый, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кисловка,пер. Новый, 4а
1891 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 13
1892 | Томский район | д. Кисловка | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка, ул.Родников, 14а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка, ул.Родников, 14а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка, ул.Родников, 14а
1893 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Пушкина, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Пушкина, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Пушкина, 11
1894 | Томский район | д. Кисловка | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, ул. Родников, д. 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, ул. Родников, д. 14 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, ул. Родников, д. 14
1895 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д.Кисловка, ул.Лесная, 16а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кисловка, ул.Лесная, 16а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кисловка, ул.Лесная, 16а
1896 | Томский район | д. Кисловка | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул.Ягодная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул.Ягодная, 3 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул.Ягодная, 3
1897 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 15
1898 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, п. Кисловка, ул. Сиреневая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, п. Кисловка, ул. Сиреневая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Кисловка, ул. Сиреневая, 9
1899 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, пер. Михайловский, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, пер. Михайловский, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, пер. Михайловский, 4
1900 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 6, 7, 8, 9; ул. Солнечная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 6, 7, 8, 9; ул. Солнечная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 6, 7, 8, 9; ул. Солнечная, 6
1901 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 8
1902 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 9
1903 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 1
1904 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 3
1905 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 5
1906 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 5а
1907 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 7
1908 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 9
1909 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 10
1910 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 11
1911 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Современников, 12
1912 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 2
1913 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 6
1914 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Сосновый, 10
1915 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Подгорный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Подгорный, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Подгорный, 2
1916 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Подгорный, 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Подгорный, 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Подгорный, 2а
1917 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Просторная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Просторная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Просторная, 5
1918 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Просторная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Просторная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Просторная, 7
1919 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, 13
1920 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, 19
1921 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Береговая, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Береговая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Береговая, 17
1922 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 18
1923 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 20
1924 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 20а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 20а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Садовый, 20а
1925 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Ключевская, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Ключевская, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Ключевская, д. 19
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 2; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 2
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 6; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 6
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 14; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 14
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 16; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 16
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 18; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 18
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 20; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 20
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 23; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 23
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 25; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 25
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 26; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 26
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 28; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 28
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 29; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 29 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 29
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 30; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 30
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 31; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 31
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 33; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 33
2: Томский район; 3: п. Ключи; 4: Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 24; 6: ООО "Газпром газораспределение Томск" | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Томский раойн, п. Ключи, ул. Зеленая, д. 24
1926 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 7
1927 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 8
1928 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 10
1929 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 14
1930 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 16
1931 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 18
1932 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 33a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 33a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 33a
1933 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 24a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 24a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 24a
1934 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 26a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 26a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 26a
1935 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Черёмуховая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Черёмуховая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Черёмуховая, 3
1936 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Северная, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Северная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Северная, 15
1937 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Северная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Северная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Северная, 17
1938 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 10
1939 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 12
1940 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 8
1941 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 9
1942 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 11
1943 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 13
1944 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 14
1945 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 16
1946 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 22
1947 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Кольцевая, 28
1948 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 1
1949 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 2
1950 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 3
1951 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 4
1952 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. В.Хворова, 5
1953 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 9
1954 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 10
1955 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 11
1956 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 13
1957 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 2a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 2a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 2a
1958 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 26
1959 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 106 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 106 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 106
1960 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 12a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 12a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 12a
1961 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 19
1962 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 15
1963 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 21
1964 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 17
1965 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 32
1966 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 34
1967 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 36
1968 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 2
1969 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 3
1970 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 4
1971 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. М.Рявкина, 5
1972 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 24
1973 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 20
1974 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6/1
1975 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6в |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6в
1976 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 6/2
1977 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 10a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 10a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Лесная, 10a
1978 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Лесной, 7a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Лесной, 7a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Лесной, 7a
1979 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 48 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 48
1980 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 43
1981 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 52 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 52
1982 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Новая, 3б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Новая, 3б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Новая, 3б
1983 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Весёлая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | Повтор
1984 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 33б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 33б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 33б
1985 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 24/2б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 24/2б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 24/2б
1986 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заболотная, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заболотная, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заболотная, 18
1987 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 1
1988 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 1a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 1a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 1a
1989 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 7a | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 7a |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 7a
1990 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Трактовая, 108 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Трактовая, 108 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Трактовая, 108
1991 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Трактовая, 112 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Трактовая, 112 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Трактовая, 112
1992 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Новый, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Новый, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Новый, 1
1993 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Новый, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Новый, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, пер. Новый, 2
1994 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 35
1995 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 26а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 26а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сибирская, 26а
1996 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 12а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 12а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таёжная, 12а
1997 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Космонавтов, 7а
1998 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. 3-я Гаражная, 6-2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. 3-я Гаражная, 6-2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. 3-я Гаражная, 6-2а
1999 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, д. 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, д. 15
2000 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, мкр. «Северный», д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, мкр. «Северный», д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, мкр. «Северный», д. 5
2001 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, д.33а/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, д.33а/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, д.33а/1
2002 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таежная, 20а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таежная, 20а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таежная, 20а
2003 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Веселая, 6/1» | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Веселая, 6/1» |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Веселая, 6/1»
2004 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, МО «Калтайское сельское поселение», с.Курлек, ул. Сплавная, 12 а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Калтайское сельское поселение», с.Курлек, ул. Сплавная, 12 а |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Калтайское сельское поселение», с.Курлек, ул. Сплавная, 12 а
2005 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с.Курлек, мкр.Северный, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, мкр.Северный, 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, мкр.Северный, 37
2006 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Молодежная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Молодежная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Молодежная, 10
2007 | Томский район | с. Курлек | Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образование «Калтайское сельское поселение», с. Курлек, ул. Береговая, 21/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образование «Калтайское сельское поселение», с. Курлек, ул. Береговая, 21/1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образование «Калтайское сельское поселение», с. Курлек, ул. Береговая, 21/1
2008 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 33
2009 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 34
2010 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Тихая, 35
2011 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 28а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 28а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 28а
2012 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 30
2013 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Осенняя, 31
2014 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 8а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 8а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 8а
2015 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 1а
2016 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2а
2017 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2в |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2в
2018 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2б |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 2б
2019 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 27
2020 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 27а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 27а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 27а
2021 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 28
2022 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 29
2023 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 30
2024 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 30в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 30в |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 30в
2025 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 31
2026 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 32
2027 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 33
2028 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 34
2029 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 36
2030 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, 38
2031 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная,
2032 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | FALSE
2033 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | FALSE
2034 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная, 28
2035 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная, 30
2036 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная, | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная, |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Раздольная,
2037 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 82 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 82 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 82
2038 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 83 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 83 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 83
2039 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 84 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 84 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 84
2040 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 85 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 85 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 85
2041 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 86 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 86 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 86
2042 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 87 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 87 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 87
2043 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 88 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 88 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 88
2044 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 89 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 89 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 89
2045 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 6
2046 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 6а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 6а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 6а
2047 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 7
2048 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 7а
2049 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 8
2050 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 8а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 8а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 8а
2051 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 9
2052 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 9а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 9а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 9а
2053 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 10
2054 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 10а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 10а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, 10а
2055 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 1
2056 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 1а
2057 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 2
2058 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 2/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 2/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 2/1
2059 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 3
2060 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 4
2061 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 5
2062 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 6
2063 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 7
2064 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 8
2065 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 9
2066 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 9/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 9/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 9/1
2067 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 10
2068 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 11
2069 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 12
2070 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 13
2071 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14
2072 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14/1
2073 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 14а
2074 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 15
2075 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 15/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 15/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 15/1
2076 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 16
2077 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 17
2078 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 17а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 17а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 17а
2079 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 18
2080 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 19
2081 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 20
2082 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 21
2083 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 22
2084 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 22а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 22а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 22а
2085 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 23а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 23а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 23а
2086 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 23
2087 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 24
2088 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 24а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 24а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 24а
2089 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 25
2090 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 26
2091 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 27
2092 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 28
2093 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Крутая, 29
2094 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 1
2095 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 2
2096 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 3
2097 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 4
2098 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 5
2099 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 6
2100 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 7
2101 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 8
2102 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 9
2103 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 10
2104 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 11
2105 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 12
2106 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 13
2107 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 14
2108 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 15
2109 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 16
2110 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 17
2111 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 18
2112 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 19
2113 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 20
2114 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 21
2115 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 22
2116 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 23
2117 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 24
2118 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 25
2119 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 26
2120 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 27
2121 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 28
2122 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 29
2123 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 30
2124 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 31
2125 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 32
2126 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 33
2127 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 34
2128 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 35
2129 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 36
2130 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 37
2131 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 38
2132 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 39
2133 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 40 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 40 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 40
2134 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 41
2135 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 42
2136 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 43
2137 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 44
2138 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 45
2139 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 46
2140 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 47 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 47 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 47
2141 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 48 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 48
2142 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 49 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 49
2143 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 50 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 50
2144 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 51 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 51
2145 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 52 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 52
2146 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 53 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 53 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 53
2147 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 54 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 54 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 54
2148 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 55 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 55
2149 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 56 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 56 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 56
2150 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 57 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 57
2151 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 58 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 58 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 58
2152 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 59 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 59
2153 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 60 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 60 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 60
2154 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 61 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 61 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 61
2155 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 62 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 62
2156 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 63 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 63 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 63
2157 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 64 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 64 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 64
2158 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 65 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 65 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 65
2159 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 66 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 66 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 66
2160 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 67 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 67 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 67
2161 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 68 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 68 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 68
2162 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 69 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 69 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 69
2163 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 70 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 70
2164 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 71 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 71
2165 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 72 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 72 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 72
2166 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 73 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 73
2167 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 74 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 74 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 74
2168 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 75 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 75 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 75
2169 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 76 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 76 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 76
2170 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 77 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 77 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 77
2171 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 78 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 78 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 78
2172 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 79 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 79 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 79
2173 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 80 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 80 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 80
2174 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 81 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 81 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 81
2175 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 82 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 82 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 82
2176 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 83 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 83 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 83
2177 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 84 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 84 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 84
2178 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 85 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 85 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 85
2179 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 86 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 86 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 86
2180 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 87 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 87 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 87
2181 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 88 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 88 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 88
2182 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 89 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 89 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 89
2183 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 90 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 90 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 90
2184 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 91 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 91 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 91
2185 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 92 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 92 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 92
2186 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 93 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 93 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 93
2187 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 94 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 94 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 94
2188 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 95 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 95 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 95
2189 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 96 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 96 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 96
2190 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 97 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 97 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 97
2191 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 98 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 98 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 98
2192 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 99 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 99 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 99
2193 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 100 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 100 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Молодежный, 100
2194 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 34а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 34а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 34а
2195 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35а
2196 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35б |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35б
2197 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35в |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35в
2198 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35г |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 35г
2199 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 39/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 39/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 39/1
2200 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 40а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 40а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 40а
2201 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42а
2202 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42б |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42б
2203 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42в |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Первомайская, 42в
2204 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, д. 6 А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, д. 6 А |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. Мирный, д. 6 А
2205 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, СТ «Мирное» в окр. п. Мирный, ул. Сосновая, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, СТ «Мирное» в окр. п. Мирный, ул. Сосновая, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, СТ «Мирное» в окр. п. Мирный, ул. Сосновая, д. 2
2206 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, МКР «Мирный», уч. 81 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, МКР «Мирный», уч. 81 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, МКР «Мирный», уч. 81
2207 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, МКР «Мирный», ул. Лазурная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, МКР «Мирный», ул. Лазурная, 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, МКР «Мирный», ул. Лазурная, 20
2208 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Дорожная, д. 5а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Дорожная, д. 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Дорожная, д. 5а
2209 | Томский район | п. Мирный | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. «Мирный», № 20 а, б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. «Мирный», № 20 а, б |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. «Мирный», № 20 а, б
2210 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 73 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 73
2211 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер. Ветеринарный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер. Ветеринарный, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер. Ветеринарный, 4
2212 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, пер. 3-й Парковский, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, пер. 3-й Парковский, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, пер. 3-й Парковский, д. 15
2213 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер. Иштанский, д. 8/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер. Иштанский, д. 8/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер. Иштанский, д. 8/2
2214 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, д. 18
2215 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Парковская, д. 96 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Парковская, д. 96 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Парковская, д. 96
2216 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 91 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 91 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 91
2217 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Чехова, д. 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Чехова, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Чехова, д. 23
2218 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский муниципальный район, Моряковское сельское поселение, с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, д. 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Моряковское сельское поселение, с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, д. 43 |  | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Моряковское сельское поселение, с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, д. 43
2219 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Жданова, д. 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Жданова, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Жданова, д. 33
2220 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, ул. Жданова, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, ул. Жданова, 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, ул. Жданова, 35
2221 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский муниципальный район, Моряковское сельское поселение, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 77/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Моряковское сельское поселение, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 77/2 |  | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Моряковское сельское поселение, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 77/2
2222 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Высоцкого улица, 3. | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Высоцкого улица, 3. |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Высоцкого улица, 3.
2223 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, Моряковский затон, ул.Некрасова, 55 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, Моряковский затон, ул.Некрасова, 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Моряковский затон, ул.Некрасова, 55
2224 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Пушкина, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Пушкина, 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Пушкина, 32
2225 | Томский район | д. Некрасово | Томская область, Томский район, д. Некрасово, ул. Кедровая, д. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Некрасово, ул. Кедровая, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Некрасово, ул. Кедровая, д. 12
2226 | Томский район | д. Некрасово | Томская область, Томский район, д. Некрасово, пер. Заречный, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, д. Некрасово, пер. Заречный, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Некрасово, пер. Заречный, 6
2227 | Томский район | д. Некрасово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Богашевское сельское поселение», д. Некрасово, пер.Кедровый, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Богашевское сельское поселение», д. Некрасово, пер.Кедровый, 1а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Богашевское сельское поселение», д. Некрасово, пер.Кедровый, 1а
2228 | Томский район | д. Некрасово | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, д. Некрасово, ул. Заречная, 20б/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, д. Некрасово, ул. Заречная, 20б/1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, д. Некрасово, ул. Заречная, 20б/1
2229 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 3
2230 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 12
2231 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 8
2232 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 14
2233 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 5
2234 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 5а
2235 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 19
2236 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 2
2237 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 3
2238 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 7
2239 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 10
2240 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 14
2241 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 15
2242 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 21
2243 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 23
2244 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 19
2245 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Новая, 20а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Новая, 20а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Новая, 20а
2246 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Новая, 22а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Новая, 22а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Новая, 22а
2247 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Лесная, 12 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Лесная, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Лесная, 12
2248 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Рабочая, 24 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Рабочая, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Рабочая, 24
2249 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 1
2250 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 62 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 62
2251 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 87 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 87 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 87
2252 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Рябиновый, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Рябиновый, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Рябиновый, 4
2253 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Рябиновый, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Рябиновый, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Рябиновый, 8
2254 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Дорожная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Дорожная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Дорожная, 3
2255 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 10
2256 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 3
2257 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 5
2258 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 5а
2259 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 6
2260 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 5
2261 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | Повтор |  |  | TRUE
2262 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 3
2263 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 17
2264 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 15
2265 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Зелёная, 2
2266 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, мкр. Мичуринский, 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | Повтор
2267 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 7
2268 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 6
2269 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Майская, 11
2270 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Луговая, 4
2271 | Томский район | д. Нелюбино | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Нелюбино, ул. Центральная, 5
2272 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 4б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 4б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 4б
2273 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/1
2274 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/2
2275 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 7/3
2276 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 27 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 27
2277 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 4а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 4а
2278 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 7а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 7а
2279 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 42
2280 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Берёзовая, 49
2281 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зелёная, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зелёная, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зелёная, 21
2282 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Петровская, 4а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Петровская, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Петровская, 4а
2283 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, пер. Озерный, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, пер. Озерный, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, пер. Озерный, 4
2284 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зеленая, 5а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зеленая, 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зеленая, 5а
2285 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Радужная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Радужная, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Радужная, 6
2286 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д.Петрово, ул.Зеленая, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д.Петрово, ул.Зеленая, 50 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Петрово, ул.Зеленая, 50
2287 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зеленая, д. 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зеленая, д. 52 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зеленая, д. 52
2288 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Озерный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Озерный, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Озерный, 7
2289 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Мира, 10, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Мира, 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Мира, 10, кв. 1
2290 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 1
2291 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 2
2292 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Заречная, 11, кв. 3
2293 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Солнечный, 56 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Солнечный, 56 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Солнечный, 56
2294 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 29 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 29
2295 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 42а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 42а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 42а
2296 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 41а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 41а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 41а
2297 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Зелёная, 1а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Зелёная, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Зелёная, 1а
2298 | Томский район | п. Рассвет | Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. ЗРУ, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. ЗРУ, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. ЗРУ, д. 4
2299 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Комсомольская, д. 12А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Комсомольская, д. 12А |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Комсомольская, д. 12А
2300 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Комсомольская, 14 а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Комсомольская, 14 а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Комсомольская, 14 а
2301 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, 1б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, 1б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, 1б
2302 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с.Рыбалово, ул. Дружбы, 8а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Рыбалово, ул. Дружбы, 8а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Рыбалово, ул. Дружбы, 8а
2303 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 12а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 12а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 12а
2304 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 14б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 14б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 14б
2305 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 8/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 8/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 8/1
2306 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 8б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 8б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Трактовая, 8б
2307 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Новая, 13/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Новая, 13/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Новая, 13/1
2308 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево
2309 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с.Тахтамышево, пер.Майский, 5/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Тахтамышево, пер.Майский, 5/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Тахтамышево, пер.Майский, 5/1
2310 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево, ул. Новая, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево, ул. Новая, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево, ул. Новая, д. 2
2311 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Таежный, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Таежный, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Таежный, 10
2312 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Таежный, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Таежный, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Таежный, 9
2313 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с.Тахтамышево, пер. Таежный, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с.Тахтамышево, пер. Таежный, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с.Тахтамышево, пер. Таежный, 5
2314 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Учительская, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Учительская, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Учительская, 5
2315 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Школьная, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Школьная, 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Школьная, 1а
2316 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Трактовая, 31-1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Трактовая, 31-1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Трактовая, 31-1а
2317 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Трактовая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Трактовая, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Трактовая, 12
2318 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Тихая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Тихая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Тихая, 4
2319 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Тихая, 20б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Тихая, 20б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Тихая, 20б
2320 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Мостовая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Мостовая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Мостовая, 7
2321 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Солнечная, 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Солнечная, 3а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Солнечная, 3а
2322 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, пер. Советский, 4б | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, пер. Советский, 4б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, пер. Советский, 4б
2323 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 12
2324 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 10
2325 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 26/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 26/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 26/2
2326 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 16а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 16а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 16а
2327 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 6
2328 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 2б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 2б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 2б
2329 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 4
2330 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 26
2331 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 5
2332 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 13б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 13б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 13б
2333 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 110а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 110а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 110а
2334 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 71 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 71
2335 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 16
2336 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 72 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 72 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 72
2337 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 1
2338 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 2а
2339 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 22
2340 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 8
2341 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 100/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 100/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 100/1
2342 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 11
2343 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 102/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 102/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 102/1
2344 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 1
2345 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 6-5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 6-5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 6-5
2346 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Озёрная, 5
2347 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 4а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 4а
2348 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 5
2349 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 10
2350 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 1
2351 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 8
2352 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Городская, 4
2353 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Чёрная Речка, ул. Городская, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Чёрная Речка, ул. Городская, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Чёрная Речка, ул. Городская, д. 10
2354 | Томский район | д. Черная речка | Томская область, Томский район, д. Чёрная Речка, ул. Советская, д. 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Чёрная Речка, ул. Советская, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Чёрная Речка, ул. Советская, д. 18
2355 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 1
2356 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 2
2357 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 3
2358 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 4
2359 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 5
2360 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 6
2361 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 7
2362 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 8
2363 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 9
2364 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 9а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 9а
2365 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 10
2366 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 11
2367 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 12
2368 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 13
2369 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 14
2370 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 15
2371 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 16
2372 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 17
2373 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 18
2374 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 19
2375 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 20
2376 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 21
2377 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 22
2378 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 23
2379 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 24
2380 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 25
2381 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 25/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 25/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 25/1
2382 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 26
2383 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 27
2384 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 28
2385 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 29
2386 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 30
2387 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 31
2388 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 32
2389 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 33
2390 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 34
2391 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 35
2392 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 36
2393 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 37
2394 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 38
2395 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 39
2396 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 39А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 39А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 39А
2397 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 40
2398 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 41
2399 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 42
2400 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 43
2401 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 44
2402 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 45 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 45
2403 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 46
2404 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 47 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 47
2405 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 48
2406 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 49 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 49
2407 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 50 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 50
2408 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 51 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 51
2409 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 52 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 52
2410 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 53 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 53
2411 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 54 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 54
2412 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 55 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 55
2413 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 56 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 56
2414 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 57 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 57
2415 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 58а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 58а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 58а
2416 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 59 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 59
2417 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 60/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 60/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 60/1
2418 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 60/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 60/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 60/2
2419 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 61 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 61
2420 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 63 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 63
2421 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 65 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 65
2422 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67
2423 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67а
2424 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 67б
2425 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 68 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 68
2426 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 69 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Озёрная, 69
2427 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 7
2428 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 9
2429 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 10
2430 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 11
2431 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 12
2432 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 13
2433 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 13а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 13а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 13а
2434 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 14
2435 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 15/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 15/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 15/1
2436 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 15/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 15/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 15/2
2437 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 16
2438 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 17а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 17а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 17а
2439 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 17б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 17б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 17б
2440 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 18а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 18а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 18а
2441 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 18
2442 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 19
2443 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 20
2444 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 21
2445 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 22
2446 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 23
2447 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 24/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 24/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 24/1
2448 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 24/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 24/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 24/2
2449 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 25/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 25/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 25/1
2450 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 25/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 25/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 25/2
2451 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 26
2452 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 27
2453 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 28
2454 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 29
2455 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 30
2456 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 31
2457 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 32
2458 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 33
2459 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 33А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 33А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 33А
2460 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 34
2461 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 35
2462 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 36
2463 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 37
2464 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 38
2465 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 39
2466 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 40а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 40а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 40а
2467 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 40б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 40б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 40б
2468 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 41
2469 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 42
2470 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 43
2471 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 44
2472 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 45 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 45
2473 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 46
2474 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 47 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 47
2475 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 48
2476 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 49 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 49
2477 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 49А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 49А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 49А
2478 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 50 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 50
2479 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 51 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 51
2480 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 52 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 52
2481 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 53 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 53
2482 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 54 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 54
2483 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
2484 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 55 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 55
2485 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 56 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 56
2486 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 57 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 57
2487 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 58а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 58а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 58а
2488 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 59 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 59
2489 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 59а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 59а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 59а
2490 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 60 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 60
2491 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 61 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 61
2492 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 62 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 62
2493 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 63 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 63
2494 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 64 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 64
2495 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 65 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 65
2496 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 66 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 66
2497 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 67 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 67
2498 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 68 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 68
2499 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 69 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 69
2500 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 70 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 70 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 70
2501 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 72 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 72 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 72
2502 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 74 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 74 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 74
2503 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 75 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 75
2504 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 76 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 76
2505 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 77 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 77
2506 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 78 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 78 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 78
2507 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 79 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 79 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 79
2508 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 80 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 80 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кооперативная, 80
2509 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 9
2510 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 11
2511 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 12
2512 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 13
2513 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 14
2514 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 15
2515 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 16/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 16/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 16/1
2516 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 16/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 16/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 16/2
2517 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 17
2518 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 18/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 18/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 18/1
2519 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 18 кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 18 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 18 кв. 2
2520 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 19
2521 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 20/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 20/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 20/1
2522 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 20/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 20/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 20/2
2523 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 21
2524 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 23
2525 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 25
2526 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 27
2527 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 29
2528 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 31
2529 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 33
2530 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 35
2531 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 37
2532 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 39
2533 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 41
2534 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 43
2535 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 45 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 45
2536 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 47 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 47
2537 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 49 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 49
2538 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 51 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 51
2539 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 53 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 53
2540 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 55 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 55
2541 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 57 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 57
2542 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 59 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 59
2543 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 61 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 61
2544 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 63 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 63
2545 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 65 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 65
2546 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 67 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 67
2547 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 69 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 69
2548 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 71 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 71
2549 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 71а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 71а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 71а
2550 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 763 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 763 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 763
2551 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 75 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 75
2552 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 77 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 77
2553 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 79 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 79 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 79
2554 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 81 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 81
2555 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 83 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 83 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 83
2556 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 85 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 85 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 85
2557 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 87 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 87 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 87
2558 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89
2559 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89а
2560 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 89б
2561 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 91 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 91 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 91
2562 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 93 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 93 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 93
2563 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 95 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 95 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 95
2564 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 97 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 97 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 97
2565 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 99/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 99/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 99/1
2566 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 99/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 99/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 99/2
2567 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 101/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 101/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 101/1
2568 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 101/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 101/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 101/2
2569 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 103/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 103/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 103/1
2570 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 103/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 103/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Набережная, 103/2
2571 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 1
2572 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 9
2573 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 10
2574 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 11
2575 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 12
2576 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 13
2577 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 14
2578 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 15/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 15/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 15/1
2579 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 15/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 15/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 15/2
2580 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 16
2581 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 17
2582 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 17а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 17а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 17а
2583 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 18
2584 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 19
2585 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 19а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 19а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 19а
2586 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 21
2587 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 22
2588 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 23
2589 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 25
2590 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 26
2591 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 27
2592 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 28
2593 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 29
2594 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 30
2595 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 31
2596 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 32
2597 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 33
2598 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 34
2599 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 35
2600 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 36
2601 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 37
2602 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 38
2603 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 39
2604 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 40
2605 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 41
2606 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 42
2607 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 43
2608 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 44
2609 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 45 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 45
2610 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 46
2611 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 47 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 47
2612 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 48
2613 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 49 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 49
2614 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 51 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 51
2615 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 53 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 53
2616 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 55 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 55
2617 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 57 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 57
2618 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 59 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 59
2619 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 69г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 69г |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 69г
2620 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 71 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 71
2621 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 71а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 71а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 71а
2622 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, ИЖС 60/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, ИЖС 60/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, ИЖС 60/2
2623 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/3
2624 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/4
2625 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/5
2626 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/6
2627 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/7
2628 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/8
2629 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/9
2630 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/10
2631 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/11
2632 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/12
2633 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/13
2634 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/14
2635 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/15
2636 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/16
2637 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/17
2638 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/18
2639 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/19
2640 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/20
2641 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/21
2642 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/22
2643 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/23
2644 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/24
2645 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/25
2646 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/26
2647 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/27
2648 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/28
2649 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/29
2650 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/30
2651 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/31
2652 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/32
2653 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/33
2654 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/34
2655 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/35
2656 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/36
2657 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/37
2658 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/38
2659 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/39
2660 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/40
2661 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/41
2662 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/42
2663 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/43
2664 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/44
2665 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/45 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/45
2666 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/46
2667 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/47 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/47
2668 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/48
2669 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/49 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/49
2670 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/50 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/50
2671 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/51 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/51
2672 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/53 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/53
2673 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/54 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/54
2674 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/55 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/55
2675 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/56 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/56
2676 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/57 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/57
2677 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/58 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/58
2678 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/59 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/59
2679 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/60 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/60
2680 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/61 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/61
2681 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/62 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/62
2682 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/63 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/63
2683 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/1
2684 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/2
2685 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/3
2686 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/4
2687 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/5
2688 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/6
2689 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/7
2690 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/8
2691 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/9
2692 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/10
2693 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/11
2694 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/12
2695 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/13
2696 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/14
2697 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/15
2698 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/16
2699 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/17
2700 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/18
2701 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/19
2702 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/20
2703 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/21
2704 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/22
2705 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/23
2706 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/24
2707 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/25
2708 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/26
2709 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/27
2710 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/28
2711 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/29
2712 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/30
2713 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/31
2714 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/32
2715 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/33
2716 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/34
2717 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/35
2718 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/36
2719 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/37
2720 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/38
2721 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/39
2722 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/40
2723 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/41
2724 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/42
2725 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/43
2726 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/44
2727 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/45 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/45
2728 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/46
2729 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/47 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/47
2730 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/48
2731 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/49 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/49
2732 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/50 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/50
2733 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/51 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/51
2734 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/52 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/52
2735 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/53 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/53
2736 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/54 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/54
2737 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/55 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/55
2738 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/56 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/56
2739 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/57 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/57
2740 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/58 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/58
2741 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/59 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/59
2742 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/60 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/60
2743 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/61 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/61
2744 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/62 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/62
2745 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/63 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/63
2746 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/64 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/64
2747 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/65 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/65
2748 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/66 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/66
2749 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/67 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/67
2750 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/68 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/68
2751 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/69 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/69
2752 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/70 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/70 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/70
2753 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/71 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/71
2754 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/72 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/72 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/72
2755 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/73 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/73
2756 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/74 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/74 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/74
2757 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/75 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/75
2758 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/75а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/75а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/75а
2759 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/76 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/76
2760 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/77 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/77
2761 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/78 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/78 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/78
2762 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/79 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/79 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/79
2763 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/80 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/80 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/80
2764 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/81 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/81
2765 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/82 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/82 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/82
2766 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/83 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/83 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 75/83
2767 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 32
2768 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 34
2769 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 36
2770 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 38
2771 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 40
2772 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 41
2773 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 42
2774 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 43
2775 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 44
2776 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 47 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 47
2777 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 49 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 49
2778 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 51 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 51
2779 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 53 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 53
2780 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 55 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 55
2781 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 57 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 57
2782 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 59 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 59
2783 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 61 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 61
2784 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 4/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 4/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 4/1
2785 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 11/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 11/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 11/1
2786 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 14/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 14/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 14/1
2787 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 16/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 16/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 16/2
2788 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 16/4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 16/4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пекарского, 16/4
2789 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 1
2790 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 2
2791 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 3
2792 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 4
2793 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 5
2794 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 6
2795 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 7
2796 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 8
2797 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 9
2798 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 10
2799 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 11
2800 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 12
2801 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 13
2802 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 14
2803 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 15
2804 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 16
2805 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 17
2806 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 18
2807 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 19
2808 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 20
2809 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 21
2810 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 22
2811 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 23
2812 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 24
2813 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 25
2814 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 26
2815 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 27
2816 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 28
2817 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 29
2818 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 30
2819 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 31
2820 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 32
2821 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33
2822 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33/1
2823 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 33б
2824 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 34
2825 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 38
2826 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 40
2827 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 42
2828 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 44
2829 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 46
2830 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 48
2831 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 50 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Урицкого, 50
2832 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 1
2833 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 2
2834 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 3
2835 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 4
2836 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 5/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 5/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 5/1
2837 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 6
2838 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 7
2839 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 8
2840 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 9
2841 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 10
2842 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 11
2843 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 12
2844 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 13
2845 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 14
2846 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 15
2847 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 16а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 16а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 16а
2848 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 17
2849 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 18
2850 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 19
2851 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 20
2852 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 21
2853 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 22
2854 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 23
2855 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 24
2856 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 25
2857 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 26а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 26а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 26а
2858 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 26
2859 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 27
2860 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 28
2861 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 29
2862 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 30
2863 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 31
2864 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 32
2865 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 33
2866 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 34
2867 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 35
2868 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 36
2869 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 37
2870 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 38
2871 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Войкова, 39
2872 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 9
2873 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 10
2874 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 11
2875 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 12
2876 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 13
2877 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 14
2878 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 15
2879 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 16
2880 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 17
2881 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 18
2882 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 19
2883 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 20
2884 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 21
2885 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 22
2886 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 24
2887 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 25
2888 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 26а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 26а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 26а
2889 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 26
2890 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 27
2891 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 28
2892 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 29
2893 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 30
2894 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 31
2895 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 32
2896 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 33
2897 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 34
2898 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 34а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 34а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 34а
2899 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 35
2900 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 36
2901 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 37
2902 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 38
2903 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 39
2904 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 40
2905 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 41
2906 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 42
2907 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 43
2908 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 44
2909 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 45 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 45
2910 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 45ог | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 45ог |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 45ог
2911 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 46
2912 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 48
2913 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 50 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 50
2914 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 52 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 52
2915 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 54 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 54
2916 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 60 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 60
2917 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 62а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 62а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 62а
2918 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 66 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 66
2919 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 68 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Кирова, 68
2920 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 1
2921 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 2
2922 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 3
2923 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 4
2924 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 5
2925 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 6
2926 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 7
2927 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 8
2928 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 9
2929 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 10
2930 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 11
2931 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 12
2932 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 13
2933 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 14
2934 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 15
2935 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 16
2936 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 17
2937 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 18
2938 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 18а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 18а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 18а
2939 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 19
2940 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 21
2941 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 23
2942 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Чапаева, 25
2943 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 1
2944 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 3
2945 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 4
2946 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 6
2947 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 7
2948 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 8
2949 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 9
2950 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 10
2951 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 12
2952 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 13
2953 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 14
2954 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Пионерский, 16
2955 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 3а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 3а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 3а
2956 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 7
2957 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 10
2958 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 11
2959 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 12
2960 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 13
2961 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 14
2962 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 14а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 14а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 14а
2963 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 15
2964 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 16
2965 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 17
2966 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 18
2967 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 19
2968 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 20
2969 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 21
2970 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 22
2971 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 23
2972 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 24
2973 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 25
2974 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 26
2975 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 27
2976 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 28
2977 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 29
2978 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 30
2979 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 31
2980 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 31а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 31а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 31а
2981 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 32
2982 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 34
2983 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 36
2984 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 38
2985 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Карла Маркса, 40
2986 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 1
2987 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 3
2988 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 5
2989 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 6
2990 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 7
2991 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 8
2992 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 8б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 8б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 8б
2993 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 12
2994 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 13
2995 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 14
2996 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 15
2997 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 16
2998 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 17
2999 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 18
3000 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 19
3001 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 20
3002 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 21
3003 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 22
3004 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 23
3005 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 24
3006 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 25
3007 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 25А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 25А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 25А
3008 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 26
3009 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 27
3010 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 28
3011 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 29
3012 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 30
3013 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 31
3014 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 32
3015 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 33
3016 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 34
3017 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 35
3018 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 36
3019 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Фрунзе, 37
3020 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 2а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 2а
3021 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 2
3022 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 3
3023 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 4
3024 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 5
3025 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 6
3026 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 7
3027 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 8
3028 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 9
3029 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 10
3030 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 11
3031 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 12
3032 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 13
3033 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 14
3034 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 15
3035 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 16
3036 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 17
3037 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 18
3038 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 19
3039 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 20
3040 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 21
3041 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 21а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 21а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 21а
3042 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 22
3043 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23
3044 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23А
3045 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 23б
3046 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 24
3047 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 25
3048 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
3049 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 26
3050 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Воровского, 31
3051 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 1
3052 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 2
3053 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 3
3054 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 4
3055 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 6
3056 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 7
3057 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 8
3058 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 9
3059 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 10
3060 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 11
3061 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 12
3062 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 13
3063 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 14
3064 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 16
3065 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 18
3066 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 20
3067 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Советская, 22
3068 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 2
3069 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 4
3070 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 6
3071 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 8
3072 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 10
3073 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 12
3074 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 14
3075 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 16
3076 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 18
3077 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 20
3078 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 22
3079 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 24
3080 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 26
3081 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 28
3082 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 30
3083 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. 40 лет Октября, 32
3084 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 10/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 10/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 10/1
3085 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 35
3086 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 36
3087 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 36А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 36А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 36А
3088 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 37
3089 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 38
3090 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 40
3091 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 42
3092 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 44
3093 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 46
3094 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 50 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 50
3095 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 52 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 52
3096 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 54 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 54
3097 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 56 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Ленина, 56
3098 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 1
3099 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 2
3100 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 3
3101 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 4
3102 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 5
3103 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 6
3104 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 7
3105 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 8
3106 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 9
3107 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 10
3108 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 11
3109 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 12
3110 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 13
3111 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 14
3112 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 15
3113 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 16
3114 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 17
3115 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 18
3116 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 19
3117 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 20
3118 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 21
3119 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 22
3120 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 23
3121 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 24
3122 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 25
3123 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 26
3124 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 27
3125 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 28
3126 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 29
3127 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 30
3128 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 31
3129 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 32
3130 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 32А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 32А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 32А
3131 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 34
3132 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 35 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 35
3133 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 36
3134 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 37 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 37
3135 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 38
3136 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 39 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 39
3137 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 40
3138 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 41 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 41
3139 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 42
3140 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 43 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 43
3141 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 44
3142 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 45 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 45
3143 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 46
3144 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 46б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 46б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 46б
3145 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 47 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 47
3146 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 48
3147 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 49 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 49
3148 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 50 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 50
3149 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 51 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 51
3150 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 52 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 52
3151 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 54 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Калинина, 54
3152 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 1/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 1/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 1/1
3153 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 1/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 1/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 1/2
3154 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 2
3155 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 3
3156 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 4/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 4/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 4/1
3157 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 4/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 4/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 4/2
3158 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 5
3159 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 6 кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 6 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 6 кв. 2
3160 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 7
3161 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 8/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 8/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 8/1
3162 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 8/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 8/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 8/2
3163 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 9
3164 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 10
3165 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 11
3166 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 12/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 12/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 12/1
3167 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 12/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 12/2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 12/2
3168 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 13
3169 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 14
3170 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 15
3171 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 16
3172 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 18
3173 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 20
3174 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 20/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 20/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Строительная, 20/1
3175 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Гагарина, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Гагарина, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Гагарина, 2
3176 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Гагарина, 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Гагарина, 2а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Гагарина, 2а
3177 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Равенства, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Равенства, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Равенства, 46
3178 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Равенства, 46а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Равенства, 46а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Равенства, 46а
3179 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 4
3180 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 5
3181 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 6
3182 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 7
3183 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 8
3184 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 9
3185 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 10
3186 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 11
3187 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 13
3188 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 14
3189 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 15
3190 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 16
3191 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 17
3192 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 18
3193 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 20
3194 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 21
3195 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 23
3196 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 24А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 24А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 24А
3197 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 26
3198 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 28
3199 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 30
3200 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 32
3201 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Пролетарская, 34
3202 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 1
3203 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 2
3204 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 3
3205 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 4
3206 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 5
3207 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 6
3208 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 7 кв.1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 7 кв.1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 7 кв.1
3209 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 8
3210 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 9
3211 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 10
3212 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 11
3213 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 12
3214 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 13
3215 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 14
3216 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 15 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 15
3217 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 16
3218 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 17 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 17
3219 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 18/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 18/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 18/1
3220 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 19
3221 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 19а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 19а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 19а
3222 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 20
3223 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 21
3224 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 22
3225 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23
3226 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23а
3227 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23б
3228 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23 кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23 кв. 2
3229 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23г |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23г
3230 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23д | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23д |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 23д
3231 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 24
3232 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 26
3233 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 27 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 27
3234 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 28
3235 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 29 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 29
3236 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 30
3237 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 31 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 31
3238 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 32 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 32
3239 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 33 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 33
3240 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Лесная, 34
3241 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 19 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 19
3242 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 21 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 21
3243 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22
3244 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22а
3245 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22б |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 22б
3246 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 23 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 23
3247 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 24 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 24
3248 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 25 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 25
3249 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 26 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 26
3250 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 28 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 28
3251 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 30 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 30
3252 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 34
3253 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 36 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 36
3254 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 38 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 38
3255 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 40 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 40
3256 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 42 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 42
3257 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 44 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 44
3258 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 46 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 46
3259 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 48 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, ул. Октябрьская, 48
3260 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 1
3261 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 2
3262 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 3
3263 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 4
3264 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 5
3265 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 6
3266 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 7
3267 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 8
3268 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Набережный, 9
3269 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 1
3270 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 2
3271 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 3
3272 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 4
3273 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 5
3274 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 6
3275 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 7
3276 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 8
3277 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 9
3278 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 10
3279 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 11
3280 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 12
3281 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 13/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 13/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 13/1
3282 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 14
3283 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 16 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 16
3284 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 18 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 18
3285 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 20 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Песочный, 20
3286 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 1
3287 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 2
3288 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 3
3289 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 4
3290 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 6
3291 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 7
3292 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 8
3293 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 9
3294 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 10
3295 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 11
3296 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 12
3297 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 13
3298 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 14 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Речной, 14
3299 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Новый, 13/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Новый, 13/1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Новый, 13/1
3300 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Новый, 34 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Новый, 34 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Новый, 34
3301 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 1
3302 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 2
3303 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Тихий, 3
3304 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 4
3305 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор
3306 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 5
3307 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 6
3308 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 7
3309 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 8
3310 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Озёрный, 9
3311 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 1
3312 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 2
3313 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 3
3314 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 4
3315 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 5
3316 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 6
3317 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 6а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 6а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 6а
3318 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 7
3319 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 9 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 9
3320 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 11 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 11
3321 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 13 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Обруб, 13
3322 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 1
3323 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 2
3324 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 3
3325 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 4
3326 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 6
3327 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Куйбышева, 8
3328 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 1
3329 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 2 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 2
3330 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 3
3331 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 4
3332 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 5
3333 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 6
3334 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 7 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 7
3335 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 8
3336 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 10 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 10
3337 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 12 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. Безымянный, 12
3338 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 1 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 1
3339 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 2а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 2а
3340 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 3
3341 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 4 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 4
3342 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 5 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 5
3343 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 6 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 6
3344 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 8 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск. п. Самусь, пер. 1917 года, 8
3345 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 80, строение 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 80, строение 35 |  | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 80, строение 35
3346 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 99, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 99, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 99, кв. 1
3347 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки д. б/н | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки д. б/н |  | TRUE | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки д. б/н
3348 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, д. 12 |  | TRUE | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, д. 12
3349 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, ул. Семиозерская, д. 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, ул. Семиозерская, д. 68 |  | TRUE | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, ул. Семиозерская, д. 68
3350 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, ул. Семиозерская, д. 68 А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, ул. Семиозерская, д. 68 А |  | TRUE | Томская область, г. Северск, д. Семиозерки, ул. Семиозерская, д. 68 А
3351 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 101, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 101, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 101, кв. 1
3352 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 101, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 101, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 101, кв. 2
3353 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 103, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 103, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Набережная, д. 103, кв. 1
3354 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск, п.Самусь, ул.Кольцевая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Март | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск, п.Самусь, ул.Кольцевая, 3 |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск, п.Самусь, ул.Кольцевая, 3
3355 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 58 А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 58 А |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 58 А
3356 | ЗАТО Северск | п. Самусь | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул.Озерная, 58а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул.Озерная, 58а |  | TRUE | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул.Озерная, 58а
3357 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, №10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, №10 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, №10
3358 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "О" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "О" |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "О"
3359 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "П" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "П" |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "П"
3360 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "Ф" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "Ф" |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "Ф"
3361 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "Т" | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "Т" |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, уч. 13 "Т"
3362 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, 11А | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, 11А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, 11А
3363 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, 12А | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, 12А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, №112, 12А
3364 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №116, кв.1-2; | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №116, кв.1-2; |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №116, кв.1-2;
3365 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №116 а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №116 а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №116 а
3366 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №118, кв. 1-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №118, кв. 1-2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №118, кв. 1-2
3367 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №114 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №114 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №114
3368 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, № 114 А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, № 114 А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, № 114 А
3369 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №114 б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №114 б |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №114 б
3370 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №16 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №16
3371 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №18 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №18
3372 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №20, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №20, кв. 1
3373 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №21, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №21, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №21, кв. 1
3374 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №1
3375 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №3 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №3
3376 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Октябрьская, № 71а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Октябрьская, № 71а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Октябрьская, № 71а
3377 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №126 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №126 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №126
3378 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, № 3 а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, № 3 а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, № 3 а
3379 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №5 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №5
3380 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №22 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №22 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №22
3381 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №60 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №60 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Суворова, №60
3382 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кедровая, №9 в | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кедровая, №9 в |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кедровая, №9 в
3383 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №80а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №80а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №80а
3384 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №82 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №82 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №82
3385 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №84 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №84 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №84
3386 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Агрохимиков, №9а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Агрохимиков, №9а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Агрохимиков, №9а
3387 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Комсомольская, №9а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Комсомольская, №9а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Комсомольская, №9а
3388 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №19 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №19
3389 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №21 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №21
3390 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №28 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №28
3391 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №28а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №28а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №28а
3392 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №30 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №30 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, №30
3393 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Базарный, №7а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Базарный, №7а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Базарный, №7а
3394 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Набережная, №1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Набережная, №1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Набережная, №1
3395 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Набережная, №11 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Набережная, №11 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Набережная, №11
3396 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №53 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №53
3397 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №59 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №59
3398 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №61 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, №61
3399 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, №19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, №19 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, №19
3400 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, №5 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, №5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, №5
3401 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, №53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, №53 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, №53
3402 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Июльский, №7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Июльский, №7 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Июльский, №7
3403 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №39А | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №39А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №39А
3404 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №52 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №52 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №52
3405 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №22 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, №22
3406 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №26 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №26 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №26
3407 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №28 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №28
3408 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №59 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №59 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №59
3409 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №66 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №66 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №66
3410 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №68 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №68 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №68
3411 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №71 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №71 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №71
3412 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №74 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №74 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №74
3413 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №80 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №80 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №80
3414 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №84 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №84 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №84
3415 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №86 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №86 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №86
3416 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №90 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №90 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №90
3417 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №94 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №94 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №94
3418 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №104 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №104 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №104
3419 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №106 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №106 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №106
3420 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №116 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №116 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №116
3421 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №118 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №118 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №118
3422 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №120 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №120 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №120
3423 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №122 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №122 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №122
3424 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №98а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №98а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина , №98а
3425 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №35 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №35 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, №35
3426 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Садовая, №32 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Садовая, №32 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Садовая, №32
3427 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №63 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №63 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №63
3428 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №65 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №65 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №65
3429 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №69 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №69 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №69
3430 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №71 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №71 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №71
3431 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №77 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №77 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №77
3432 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №79 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №79 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №79
3433 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №81 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №81 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №81
3434 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №83 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №83 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №83
3435 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №87 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №87 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №87
3436 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №89 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №89 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №89
3437 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №91 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №91 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №91
3438 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №99 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №99 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №99
3439 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №101 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №101 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №101
3440 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №109 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №109 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, №109
3441 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №42 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №42 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №42
3442 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №44 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №44 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №44
3443 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №46 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №46 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №46
3444 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №48 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №48 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №48
3445 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №49 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №49 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №49
3446 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №50 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №50 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, №50
3447 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Чехова, 37 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Чехова, 37 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Чехова, 37 участков
3448 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Жукова, 32 участка | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Жукова, 32 участка |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Жукова, 32 участка
3449 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Чкалова, 3 участка | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Чкалова, 3 участка |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Чкалова, 3 участка
3450 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Невского, 8 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Невского, 8 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, мкр. Северный, ул. Невского, 8 участков
3451 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Кооперативный, 19 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Кооперативный, 19 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Кооперативный, 19 участков
3452 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 1А/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 1А/1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 1А/1
3453 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, д. 49, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, д. 49, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, д. 49, кв. 1
3454 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Пионерская, д. 28, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Пионерская, д. 28, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Пионерская, д. 28, кв. 1
3455 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, д. 45 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, д. 45 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, д. 45
3456 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Советская, д. 64 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Советская, д. 64 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Советская, д. 64
3457 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 20, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 20, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 20, кв. 2
3458 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 58, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 58, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 58, кв. 2
3459 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мира, д. 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мира, д. 57 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мира, д. 57
3460 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, 112 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, 112 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, 112
3461 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Июльский, 7А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Июльский, 7А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Июльский, 7А
3462 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Еловая, 1А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Еловая, 1А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Еловая, 1А
3463 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Таёжный, 8 А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Таёжный, 8 А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Таёжный, 8 А
3464 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул.Школьная, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул.Школьная, 42 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул.Школьная, 42
3465 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, д. 102 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, д. 102 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, д. 102
3466 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Кирова, 91 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Кирова, 91 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Кирова, 91
3467 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул .Пионерская, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул .Пионерская, 42 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул .Пионерская, 42
3468 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Томская, 60А-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Томская, 60А-1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Томская, 60А-1
3469 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Садовая, 54 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Садовая, 54 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Садовая, 54
3470 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, д. 99 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, д. 99 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, д. 99
3471 | Шегарский район | с. Мельниково | Российская Федерация,Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Томская, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация,Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Томская, 17 |  | TRUE | Российская Федерация,Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Томская, 17
3472 | Шегарский район | с. Мельниково | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 35а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 35а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 35а
3473 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 69 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 69 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 69
3474 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, д. 4/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, д. 4/1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, д. 4/1
3475 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, д. Мельниково, ул. Кирова, д. 88 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Мельниково, ул. Кирова, д. 88 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Мельниково, ул. Кирова, д. 88
3476 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, д. 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, д. 1а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, д. 1а
3477 | Шегарский район | с. Мельниково | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с.Мельниково, ул. Калинина, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с.Мельниково, ул. Калинина, 8 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с.Мельниково, ул. Калинина, 8
3478 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Томская, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Томская, д. 19 |  | TRUE | Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Томская, д. 19
3479 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №2
3480 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №5
3481 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №7 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №7
3482 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №8 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №8
3483 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №12 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №12
3484 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №13 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №13
3485 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №14 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №14
3486 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №18 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №18
3487 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №20 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №20
3488 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №22 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №22
3489 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №16Б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №16Б |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №16Б
3490 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №21 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №21
3491 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №27 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №27
3492 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №28А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №28А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №28А
3493 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №30А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №30А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №30А
3494 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №32А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №32А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, ул. Придорожная, №32А
3495 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Луговая, 3 участка | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Луговая, 3 участка |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Луговая, 3 участка
3496 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Льва Толстого, 3 участка | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Льва Толстого, 3 участка |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Льва Толстого, 3 участка
3497 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Лермонтова, 8 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Лермонтова, 8 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Лермонтова, 8 участков
3498 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Некрасова, 8 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Некрасова, 8 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Некрасова, 8 участков
3499 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Гоголя, 8 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Гоголя, 8 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Гоголя, 8 участков
3500 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Победы, 13 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Победы, 13 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Победы, 13 участков
3501 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Менделеева, 4 участка | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Менделеева, 4 участка |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Менделеева, 4 участка
3502 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Белова, 14 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Белова, 14 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Белова, 14 участков
3503 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Ушакова, 8 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Ушакова, 8 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Ушакова, 8 участков
3504 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Ватутина, 10 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Ватутина, 10 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Ватутина, 10 участков
3505 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Новая, 5 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Новая, 5 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Новая, 5 участков
3506 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Придорожная, 20 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Придорожная, 20 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Придорожная, 20 участков
3507 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Солнечная, 6 участков | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Солнечная, 6 участков |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Солнечная, 6 участков
3508 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Центральная, 54 участка | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Центральная, 54 участка |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Центральная, 54 участка
3509 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская обл., Шегарский р-н, д. Нащеково, ул. Центральная, д. 16Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская обл., Шегарский р-н, д. Нащеково, ул. Центральная, д. 16Б |  | TRUE | Томская обл., Шегарский р-н, д. Нащеково, ул. Центральная, д. 16Б
3510 | Шегарский район | с. Каргала | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Советская, №2 кв 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Советская, №2 кв 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Советская, №2 кв 2
3511 | Шегарский район | с. Каргала | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Школьный, №3 кв 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Школьный, №3 кв 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Школьный, №3 кв 2
3512 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 51 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 51 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 51
3513 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 52 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 52
3514 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 54 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 54
3515 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 58 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 58
3516 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 65 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 65
3517 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 69 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 69 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 69
3518 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 53 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 53
3519 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 62 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 62
3520 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 68 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 68
3521 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 66 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 66
3522 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 9 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 9
3523 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 151 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 151 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 151
3524 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 83, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 83, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 83, кв. 2
3525 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 79, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 79, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 79, кв. 2
3526 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 64 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 64
3527 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 85, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 85, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 85, кв. 3
3528 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 79, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 79, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 79, кв. 1
3529 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 96 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 96 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 96
3530 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 20
3531 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 153 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 153 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 153
3532 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 73 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 73
3533 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 31 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 31 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 31
3534 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 2
3535 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 9 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 9
3536 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 53 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 53 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 53
3537 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 15 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 15
3538 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 6 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 6
3539 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 14 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 14
3540 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 24 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 24
3541 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 19 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 19
3542 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 29 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 29
3543 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 30 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 30
3544 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 12 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 12
3545 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 9
3546 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 13 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 13
3547 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 15 кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 15 кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 15 кв. 1
3548 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 15 кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 15 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 15 кв. 2
3549 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 20 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 20
3550 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 17 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 17
3551 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 35 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 35
3552 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 85 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 85 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 85
3553 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 87 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 87 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 87
3554 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 17 кв.2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 17 кв.2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 17 кв.2
3555 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 15 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 15
3556 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 21 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 21
3557 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 56 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 56 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 56
3558 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 3
3559 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 28А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 28А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 28А
3560 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 5
3561 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 24 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 24
3562 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 6
3563 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 22 кв.1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 22 кв.1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 22 кв.1
3564 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 1
3565 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 20 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 20
3566 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 13 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 13
3567 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 22 кв.2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 22 кв.2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 22 кв.2
3568 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 15 кв.2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 15 кв.2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 15 кв.2
3569 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 7
3570 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 5
3571 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 6
3572 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 10
3573 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 7 кв.1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 7 кв.1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 7 кв.1
3574 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 38 кв.2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 38 кв.2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 38 кв.2
3575 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 36 кв.2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 36 кв.2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 36 кв.2
3576 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 50 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 50
3577 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 16 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 16
3578 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 23 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 23
3579 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 1
3580 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 3
3581 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 31 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 31
3582 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. им. Ф.М. Зинченко, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. им. Ф.М. Зинченко, 25 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. им. Ф.М. Зинченко, 25
3583 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 2
3584 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 24 кв.1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 24 кв.1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 24 кв.1
3585 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 2 кв.2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 2 кв.2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 2 кв.2
3586 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 3
3587 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 12 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 12
3588 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 7а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 7а |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 7а
3589 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 2а |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 2а
3590 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 3
3591 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 2
3592 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7
3593 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 30 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 30
3594 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 28 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 28
3595 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, д. 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, д. 17
3596 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, д. 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, д. 43 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, д. 43
3597 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, д. 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, д. 49 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, д. 49
3598 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, д. 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, д. 4
3599 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 18
3600 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, д. 36/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, д. 36/2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, д. 36/2
3601 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 29 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 29 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 29
3602 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, д. 48 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, д. 48 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, д. 48
3603 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-1
3604 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-2
3605 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-1
3606 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-2
3607 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-1
3608 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-2
3609 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-1
3610 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-2
3611 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 11-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 11-1
3612 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 1-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 1-1
3613 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 2
3614 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-1
3615 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-2
3616 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 5-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 5-2
3617 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-2
3618 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-1
3619 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-2
3620 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 10
3621 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-1
3622 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-2
3623 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 1-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 1-1
3624 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-1
3625 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-2
3626 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-1
3627 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-2
3628 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 8-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 8-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 8-1
3629 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 10-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 10-1
3630 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-1
3631 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-2
3632 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-1
3633 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-2
3634 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 3
3635 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 36 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 36
3636 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 38 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 38
3637 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 40 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 40
3638 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 48 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 48
3639 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 50 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 50
3640 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 51 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 51
3641 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 52 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 52
3642 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 53 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 53
3643 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 57 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 57
3644 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 59 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 59
3645 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 1-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 1-2
3646 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 4
3647 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 5
3648 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 6
3649 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 14 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 14
3650 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 16 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 16
3651 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-1
3652 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-2
3653 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 3-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 3-2
3654 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 5-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 5-2
3655 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-3
3656 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-7
3657 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 50 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 50 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 50
3658 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-5
3659 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 89 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 89 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 89
3660 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 55 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 55 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 55
3661 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 59 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 59 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 59
3662 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 1
3663 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 5
3664 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 7
3665 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-1
3666 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-2
3667 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 10-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 10-1
3668 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 12-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 12-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 12-1
3669 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 6
3670 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 8
3671 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с.Володино, пер.Школьный, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Володино, пер.Школьный, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Володино, пер.Школьный, 3
3672 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная , 21 А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная , 21 А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная , 21 А
3673 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с.Володино, ул. Колхозная, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Володино, ул. Колхозная, 19 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Володино, ул. Колхозная, 19
3674 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, Володинское сельское поселение, с. Володино, ул. Дорожная, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, Володинское сельское поселение, с. Володино, ул. Дорожная, 18 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, Володинское сельское поселение, с. Володино, ул. Дорожная, 18
3675 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино,пер. Школьный, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино,пер. Школьный, 11 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино,пер. Школьный, 11
3676 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, пер. Школьный, 5, 7, 9, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, пер. Школьный, 5, 7, 9, 11 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, пер. Школьный, 5, 7, 9, 11
3677 | Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 52 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 52
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 3-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 3-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 4-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 4-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 5-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 6-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 6-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 7-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 7-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 8-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 8-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 8-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 8-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 8-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 9
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10а-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10а-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10а-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10а-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10а-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 10а-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 11-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 11-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 11-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 11-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 12-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 12-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 12-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 12-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 12-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 12-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 13-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 13-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 13-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 13-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 13-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 13-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 14-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 14-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 14-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 14-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 14-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 14-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 15-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 15-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 15-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 15-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 15-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 15-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 16-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 16-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 16-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 16-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 17-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 17-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 17-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 17-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 17-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 17-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 18-3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 19-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 19-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 19-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 19-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 19-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 19-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 20-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 20-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 20-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 20-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 20-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 20-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 21-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 21-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 21-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 21-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 21-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 21-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 22-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 22-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 22-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 22-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 22-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 22-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 23-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 23-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 23-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 23-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 23-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 23-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 24-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 24-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 24-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 24-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 24-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 24-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 25-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 25-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 25-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 25-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 25-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 25-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 26-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 26-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 26-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 26-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 26-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 26-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 27-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 27-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 27-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 27-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 27-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 27-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 28-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 28-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 28-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 29-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 29-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 29-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 29-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 29-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 29-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 34Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 34Б |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 34Б
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 36-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 36-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 36-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 36-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 36-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 36-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 38-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 38-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 38-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 38-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 38-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 38-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 40-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 40-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 40-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 40-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 40-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 40-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 42-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 42-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 42-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 42-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 42-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 42-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 43-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 43-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 43-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 43-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 43-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 43-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 44-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 44-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 44-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 44-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 44-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 44-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 45-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 45-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 45-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 45-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 45-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 45-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 46-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 46-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 46-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 46-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 46-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 46-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 47-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 47-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 47-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 47-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 47-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 47-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 48-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 48-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 48-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 48-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 48-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 48-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 49-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 49-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 49-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 49-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 49-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 49-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 50-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 50-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 50-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 50-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 50-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 50-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 51-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 51-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 51-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 51-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 51-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 51-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 52-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 52-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 52-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 52-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 52-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 52-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 53-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 53-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 53-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 53-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 53-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 53-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 54-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 54-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 54-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 54-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 54-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 54-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 55-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 55-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 55-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 55-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 55-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 55-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 56-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 56-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 56-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 56-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 56-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 56-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 57-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 57-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 57-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 57-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 57-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 57-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 58-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 58-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 58-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 58-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 58-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 58-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 59-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 59-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 59-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 59-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 59-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 59-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 60-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 60-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 60-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 60-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 60-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 60-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 61-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 61-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 61-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 61-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 61-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 61-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 62-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 62-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 62-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 62-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 62-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 62-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 63-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 63-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 63-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 63-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 63-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 63-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 64-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 64-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 64-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 64-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 64-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 64-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 65-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 65-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 65-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 65-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 65-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 65-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 66А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 67 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 67 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 67
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 69-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 69-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 69-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 69-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 69-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 69-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 71-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 71-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 71-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 71-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 71-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 71-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 73-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 73-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 73-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 73-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 73-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 73-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 75-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 75-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 75-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 75-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 75-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 75-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 77-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 77-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 77-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 77-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 77-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 77-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 79-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 79-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 79-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 79-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 79-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 79-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 3-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 3-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 4-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 4-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 5-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 6-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 6-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 7-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 7-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 8-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 8-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 8-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 8-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 8-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 9-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 9-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 9-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 9-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 9-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 10-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 10-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 10-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 10-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 10-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 11-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 11-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 11-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 11-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 12-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 12-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 12-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 12-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 12-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 12-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 13-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 13-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 13-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 13-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 13-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 13-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 14-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 14-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 14-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 14-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 14-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 14-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 15-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 15-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 15-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 15-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 15-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 15-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 16-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 16-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 16-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 16-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 17-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 17-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 17-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 17-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 17-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 17-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 18 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 18
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 19-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 19-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 19-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 19-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 19-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 19-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 25-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 25-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 25-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 25-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 25-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 25-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 27-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 27-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 27-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 27-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 27-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 27-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 29-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 29-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 29-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 29-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 29-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 29-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 31-3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 33-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 33-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 33-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 33-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 33-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 33-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 35-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 35-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 35-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 35-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 35-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 37-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 37-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 37-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 37-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 37-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 37-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 39-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 39-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 39-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 39-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 39-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 39-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 41-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 41-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 41-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 41-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 41-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 41-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 43-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 43-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 43-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 43-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 43-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 43-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 45 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 45
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 5
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 6
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 7
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 8
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 9-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 9-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 9-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 9-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 9-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 12 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 12
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-5 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-6
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-8
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-9
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 13-10
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 14 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 14
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 15-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 15-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 15-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 15-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 15-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 15-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 16-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 16-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 16-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 16-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 17 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 17
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 18 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 18
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 19 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 19
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 20 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 20
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 21 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 21
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 22-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 22-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 22-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 22-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 22-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 22-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 23 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 23
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 25 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 25
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 26 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 26
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 27 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 27
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 28-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 28-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 28-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 28-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 28-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 28-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 30 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 30
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 32 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 32
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 33 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 33
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 34 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 34
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 35 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 35
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 36 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 36
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 37-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 37-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 37-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 37-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 37-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 37-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 38-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 38-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 38-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 38-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 38-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 38-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 40 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 40 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 40
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 41А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 41А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 41А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 42 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 42
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 43 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 43
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 44 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 44
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 45 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 45
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 46 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 46
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 47 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 47 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 47
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 48 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 48 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 48
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 49 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 49 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 49
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 50 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 51 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 51
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 52 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 52
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 53 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 53 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 53
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 53а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 53а |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 53а
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 54-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 54-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 54-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 54-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 54-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 54-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 55 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 55 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 56 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 56 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 56
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 57 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 57
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 58-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 58-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 58-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 58-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 58-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 58-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 59 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 60 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 60 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 60
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 62 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 62
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 63 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 63 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 63
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 64-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 64-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 64-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 64-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 64-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 64-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 65 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 65 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 65
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 66 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 66 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 66
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 67 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 67 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 67
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 68А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 68А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 68А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 69-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 69-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 69-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 69-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 69-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 69-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 70 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 70
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 71А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 71А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 71А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 72 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 72 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 72
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 73 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 73
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 74 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 74 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 74
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 75 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 75 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 75
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 77 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 77 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 77
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 79 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 79 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 79
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 81-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 81-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 81-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 81-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 81-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 81-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 83 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 83 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 83
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 85 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 85 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 85
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 87 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 87 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 87
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 89 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 89 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 3 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 5-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 6
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 7
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 8
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 9
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 10
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 11 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 11
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 12 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 12
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 13 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 13
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 14 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 14
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 15 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 15
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 16 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 16
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 17 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 17
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 18 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 18
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 18А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 18А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 18А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 19 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 19
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 20 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 20
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 21 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 21
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 21А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 21А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 21А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 22 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 22
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 22А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 22А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 22А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 23 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 23
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 24 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 24
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 25 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 25
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 26 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 26
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 27 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 27
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 28 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 28
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 29 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 29
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 30 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 30
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 31 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 31
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 32 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 32
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 33 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 33
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 34 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 34
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 35 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 35
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 36 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 37 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 37
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 38 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 39 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 39
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 40 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 40 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 41 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 41
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 42 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 42
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 43 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 43
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 44 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 44
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 44б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 44б |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 44б
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 45 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 45
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 46 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 46
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 47 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 47 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 47
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 48 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 48 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 49 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 49 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 49
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 50 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 51 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 52 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 53 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 53 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 55 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 55 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 55
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 57 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 59 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 61 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 61 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 61
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 3-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 3-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 4-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 4-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 5-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 6-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 6-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 7-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Весенняя, 7-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 6 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 8
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 10
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 12 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 12
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 14 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 16 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 18 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 18
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 20 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 20
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 1А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 3-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 3-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 5-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 6-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 6-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 7-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 7-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 9
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 11 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Мира, 11
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 5
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 6
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 7
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 8
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 9
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 10-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 10-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 10-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 10-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 10-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 11 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 11
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 12 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Школьный, 12
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 3-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 3-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 4-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 4-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Газовиков, 5-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 2-3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 4-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 4-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 6-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. пер.Кольцевой, 6-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 1-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 3-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 3-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 5-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-3 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-5
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-6
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-7 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 6-8
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Энергетиков, 7А
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 3-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 4-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 4-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 5-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 7-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 9-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 11-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 11-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 11-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 11-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 13-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 13-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 13-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 13-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 13-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Новая, 13-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 1-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 1-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 2-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 2-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 4 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 5 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Рабочая, 6
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 2/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 2/1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 2/1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 5 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 6
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 7 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 8-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 8-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 8-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 8-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 8-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 9-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 10-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 10-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 10-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 10-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 10-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 11-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 11-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 11-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 11-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 12-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 12-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 12-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 12-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 12-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 13-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 13-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 13-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 13-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 13-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Зеленая, 13-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 6 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 8 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 10
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 12-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 12-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 12-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 12-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 12-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Заречная, 12-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 1-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 3-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-3 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-3
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-4 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-4
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-5 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-5
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-6 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-6
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-7
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-8
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-9
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-10
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-11 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-11
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-12 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 4-12
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 5-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 8
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 9-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 10 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 11-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 12 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 12
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 1-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 1-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 3-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 4-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 5-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 5-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 6-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 7 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 7
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 8-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 8-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 8-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 8-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 9 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 9
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 10-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 10-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 10-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 10-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 10-2
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 11 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 11
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 12-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-1 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 14-2 |  | Повтор
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 16-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 16-1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 16-1
| Кривошеинский район | с. Володино | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 16-2
3678 | Кривошеинский район | с. Новокривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Калинина, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Калинина, 33 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Калинина, 33
3679 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 10
3680 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 12
3681 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 14
3682 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 2, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 2, кв. 1
3683 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 2, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 2, кв. 2
3684 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 23
3685 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 4
3686 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 5а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 5а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 5а
3687 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 6
3688 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 7, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 7, кв. 1
3689 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 7, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 7, кв. 2
3690 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 8
3691 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 9, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 9, кв. 1
3692 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 9, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 9, кв. 2
3693 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 20 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 20
3694 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 21
3695 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 24 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 24
3696 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 26, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 26, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 26, кв. 1
3697 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 26, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 26, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 26, кв. 2
3698 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 29 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 29
3699 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 31 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 31
3700 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 32 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 32 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 32
3701 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 1
3702 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 2
3703 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 34, кв. 3
3704 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 36, кв. 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 36, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 36, кв. 3
3705 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 38, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 38, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 38, кв. 1
3706 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 41 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 41
3707 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 42 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 42
3708 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 43 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 43
3709 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 44
3710 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 45 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 45
3711 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 47 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 47
3712 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 49 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 49
3713 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 51 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 51
3714 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 53 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 53
3715 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 55 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 55
3716 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 2Б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 2Б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 2Б
3717 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 4
3718 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 10
3719 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 2, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 2, кв. 1
3720 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 2, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 2, кв. 2
3721 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 3, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 3, кв. 1
3722 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 3, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 3, кв. 2
3723 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 5, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 5, кв. 1
3724 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 5, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 5, кв. 2
3725 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 6
3726 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 7
3727 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 8, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 8, кв. 1
3728 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 8, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, д. 8, кв. 2
3729 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Авиаторов, 8
3730 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 10
3731 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 11
3732 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 12
3733 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 14
3734 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 16
3735 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 18
3736 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 19
3737 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 21
3738 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 5
3739 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, д. 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, д. 6, кв. 1
3740 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, д. 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, д. 6, кв. 2
3741 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 8
3742 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 8в | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 8в |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Береговая, 8в
3743 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Болотная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Болотная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Болотная, 1
3744 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Болотная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Болотная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Болотная, 3
3745 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 1, кв. 1
3746 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 1, кв. 2
3747 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Валикова, 3
3748 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10а, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10а, кв. 1
3749 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10а, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10а, кв. 2
3750 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №8
3751 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №9
3752 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №10
3753 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, ЗУ №11
3754 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/10
3755 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/8
3756 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 10/9
3757 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 12 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 12
3758 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 13, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 13, кв. 1
3759 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 14 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 14
3760 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 15, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 15, кв. 2
3761 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 16, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 16, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 16, кв. 1
3762 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 18, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 18, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 18, кв. 1
3763 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 18, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 18, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 18, кв. 2
3764 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 19, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 19, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 19, кв. 1
3765 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 19, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 19, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 19, кв. 2
3766 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 1
3767 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 2
3768 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 3
3769 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 20, кв. 4
3770 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 22, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 22, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 22, кв. 1
3771 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 22, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 22, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 22, кв. 2
3772 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 2
3773 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 3
3774 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 24, кв. 4
3775 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 9, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 9, кв. 1
3776 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 9, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 9, кв. 2
3777 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 3
3778 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1
3779 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 1, кв. 2
3780 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 2, кв. 1
3781 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 2, кв. 2
3782 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 3, кв. 1
3783 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 3, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 3, кв. 2
3784 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 4
3785 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 1
3786 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 10, ЗУ №2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 10, ЗУ №2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гагарина, 10, ЗУ №2
3787 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 1
3788 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 10
3789 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 11
3790 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 12
3791 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 13
3792 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 15
3793 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 16
3794 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 17
3795 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 17а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 17а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 17а
3796 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 2
3797 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 25
3798 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 27
3799 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 29
3800 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 3
3801 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 31
3802 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 33 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 33
3803 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 35 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 35
3804 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 4
3805 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 5
3806 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 6
3807 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 7
3808 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 8
3809 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Горная, 9
3810 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гречухина, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гречухина, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гречухина, 1
3811 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, д. 12, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, д. 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, д. 12, кв. 1
3812 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 14 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 14
3813 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 14, ЗУ №1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 14, ЗУ №1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 14, ЗУ №1
3814 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 2
3815 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 28 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 28
3816 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 4
3817 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дачная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дачная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дачная, 7
3818 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 101, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 101, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 101, кв. 1
3819 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 103, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 103, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 103, кв. 1
3820 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 103, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 103, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 103, кв. 2
3821 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 2/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 2/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 2/1
3822 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 94 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 94 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 94
3823 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 130б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 130б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 130б
3824 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 137Б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 137Б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 137Б
3825 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 6
3826 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 112 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 112 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 112
3827 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 1
3828 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 2
3829 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 12, кв. 3
3830 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 122, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 122, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 122, кв. 1
3831 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 13
3832 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136А
3833 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136Б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136Б
3834 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 138Г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 138Г |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 138Г
3835 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 138Е | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 138Е |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 138Е
3836 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 14
3837 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 140 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 140 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 140
3838 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 143, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 143, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 143, кв. 1
3839 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 16
3840 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 17, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 17, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 17, кв. 1
3841 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 17, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 17, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 17, кв. 2
3842 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 19
3843 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 20, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 20, кв. 1
3844 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 20, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 20, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 20, кв. 2
3845 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 21
3846 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 22
3847 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 1
3848 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 2
3849 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 3
3850 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 23, кв. 4
3851 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 24
3852 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 33 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 33
3853 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34
3854 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 35, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 35, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 35, кв. 1
3855 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 35, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 35, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 35, кв. 2
3856 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 36, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 36, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 36, кв. 1
3857 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 36, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 36, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 36, кв. 2
3858 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 39 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 39
3859 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 67б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 67б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 67б
3860 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 110 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 110 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 110
3861 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 133 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 133 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 133
3862 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138
3863 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/3
3864 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/4
3865 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/5
3866 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/8
3867 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 138д/6
3868 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 147 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 147 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 147
3869 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 1
3870 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 2
3871 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 3
3872 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 4
3873 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 5
3874 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 4, кв. 6
3875 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 45, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 45, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 45, кв. 1
3876 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 45, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 45, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 45, кв. 2
3877 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 46 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 46 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 46
3878 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 5
3879 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 6, кв. 1
3880 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 60 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 60 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 60
3881 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 61 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 61 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 61
3882 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 68, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 68, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 68, кв. 2
3883 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 7
3884 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 74, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 74, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 74, кв. 1
3885 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 74, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 74, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 74, кв. 2
3886 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 83, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 83, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 83, кв. 1
3887 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 83, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 83, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 83, кв. 2
3888 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 84 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 84 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 84
3889 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 85, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 85, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 85, кв. 1
3890 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 85, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 85, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 85, кв. 2
3891 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 86, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 86, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 86, кв. 1
3892 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 86, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 86, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 86, кв. 2
3893 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 87, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 87, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 87, кв. 1
3894 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 87, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 87, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 87, кв. 2
3895 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 88, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 88, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 88, кв. 1
3896 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 88, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 88, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 88, кв. 2
3897 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 89, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 89, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 89, кв. 1
3898 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 89, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 89, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 89, кв. 2
3899 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 90, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 90, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 90, кв. 2
3900 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 95, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 95, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 95, кв. 1
3901 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 95, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 95, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 95, кв. 2
3902 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 96, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 96, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 96, кв. 1
3903 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 99, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 99, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 99, кв. 2
3904 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 1
3905 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 2
3906 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 3
3907 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 1, кв. 4
3908 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 2, кв. 1
3909 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, д. 2, кв. 2
3910 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 3
3911 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 4
3912 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Димитрова, 8
3913 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дорожников, д. 1, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дорожников, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дорожников, д. 1, кв. 2
3914 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дорожников, д. 9, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дорожников, д. 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дорожников, д. 9, кв. 2
3915 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 1, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 1, кв. 1
3916 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 10, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 10, кв. 1
3917 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 10, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 10, кв. 2
3918 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 11
3919 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 12
3920 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 12, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 12, кв. 1
3921 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 12, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 12, кв. 2
3922 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 13, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 13, кв. 1
3923 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 13, кв. 2
3924 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 14
3925 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 14, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 14, кв. 1
3926 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 14, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 14, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 14, кв. 2
3927 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 1
3928 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 2
3929 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 3
3930 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 15, кв. 4
3931 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 16
3932 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 17, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 17, кв. 1
3933 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 17, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 17, кв. 2
3934 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 1
3935 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 2
3936 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 18, кв. 3
3937 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 2, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 2, кв. 1
3938 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 2, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 2, кв. 2
3939 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 20, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 20, кв. 1
3940 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 20, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 20, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 20, кв. 2
3941 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 22
3942 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 22/3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 22/3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 22/3
3943 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 6, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 6, кв. 2
3944 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 8, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 8, кв. 1
3945 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 8, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, д. 8, кв. 2
3946 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 1, кв. 2
3947 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 12, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 12, кв. 2
3948 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, 5
3949 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 5, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 5, кв. 2
3950 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 8, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 8, кв. 2
3951 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 9, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, д. 9, кв. 1
3952 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Западная, 10
3953 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 1
3954 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 10
3955 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 11
3956 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 12
3957 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 13
3958 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 14
3959 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 15
3960 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 15, ЗУ №1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 15, ЗУ №1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 15, ЗУ №1
3961 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 16
3962 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 17
3963 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 19
3964 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 2
3965 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 24
3966 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 4
3967 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 5
3968 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 6
3969 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 7
3970 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 8
3971 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Зеленая, 9
3972 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 1, кв. 1
3973 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 1, кв. 2
3974 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 10
3975 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 11
3976 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 12
3977 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 13
3978 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 14, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 14, кв. 1
3979 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 14, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 14, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 14, кв. 2
3980 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
3981 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
3982 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
3983 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
3984 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 14
3985 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 14, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
3986 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 14, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
3987 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 19
3988 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 2
3989 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 21
3990 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 22
3991 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 23
3992 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 24
3993 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 26 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 26
3994 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 3, кв. 1
3995 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 31, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 31, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 31, кв. 1
3996 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 31, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 31, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, д. 31, кв. 2
3997 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 35 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 35
3998 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 37 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 37
3999 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 39 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 39
4000 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 4
4001 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 41 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 41
4002 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 43 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 43
4003 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 47 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 47
4004 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 49 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 49
4005 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 5
4006 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 53 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 53
4007 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 55 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 55
4008 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 57 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 57
4009 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 6
4010 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 7
4011 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 8
4012 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Источная, 9
4013 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 1
4014 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 4
4015 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 10
4016 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 13
4017 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 16
4018 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 17
4019 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 18
4020 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 19
4021 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 2
4022 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 20
4023 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 22
4024 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 22а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 22а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 22а
4025 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 23
4026 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 26 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 26
4027 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 27
4028 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 3, кв. 1
4029 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 3, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 3, кв. 2
4030 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 30
4031 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 30а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 30а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 30а
4032 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 31
4033 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 33 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 33
4034 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 34 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 34
4035 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 35 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 35
4036 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 39 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 39
4037 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 40 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 40
4038 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 41 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 41
4039 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 42, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 42, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 42, кв. 1
4040 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 42, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 42, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, д. 42, кв. 2
4041 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 43 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 43
4042 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 44
4043 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 45 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 45
4044 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 46 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 46
4045 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 47 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 47
4046 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 48 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 48
4047 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 49 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 49
4048 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 5
4049 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 8
4050 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ключевская, 9
4051 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Комарова, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Комарова, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Комарова, 2
4052 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 12А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 12А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 12А
4053 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 1г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 1г |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 1г
4054 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 1Е | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 1Е |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 1Е
4055 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 12а, ЗУ №2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 12а, ЗУ №2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 12а, ЗУ №2
4056 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 14
4057 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 5, ЗУ №1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 5, ЗУ №1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 5, ЗУ №1
4058 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 4а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 4а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 4а
4059 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 19
4060 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 2а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 2а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 2а
4061 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 2б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 2б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 2б
4062 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 3а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 3а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 3а
4063 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 21
4064 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, д. 9, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, д. 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, д. 9, кв. 2
4065 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, д. 9, кв. 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, д. 9, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, д. 9, кв. 3
4066 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 1А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 1А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 1А
4067 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 7/1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 7/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 7/1
4068 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Кооперативная, 17
4069 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, 1
4070 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 1
4071 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 2
4072 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 5, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 5, кв. 1
4073 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, 6
4074 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 8, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 8, кв. 1
4075 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 8, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Космонавтов, д. 8, кв. 2
4076 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 14, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 14, кв. 1
4077 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 14, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 14, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 14, кв. 2
4078 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 16, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 16, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 16, кв. 2
4079 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 21, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 21, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 21, кв. 1
4080 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 21, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 21, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, д. 21, кв. 2
4081 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 22 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 22
4082 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 25 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 25
4083 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 3
4084 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 7 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Красная, 7
4085 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Красный, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Красный, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Красный, 4
4086 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 22
4087 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 9
4088 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 11
4089 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 12
4090 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 13
4091 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 14
4092 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 15
4093 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лаврова, 24
4094 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 2
4095 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 25 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 25
4096 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 20 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 20
4097 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 31 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 31
4098 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 27 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 27
4099 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, д. 3, кв. 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, д. 3, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, д. 3, кв. 3
4100 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 30 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 30
4101 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 7 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Лесная, 7
4102 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Луговая, д. 3, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Луговая, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Луговая, д. 3, кв. 1
4103 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 9
4104 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 10 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 10
4105 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 11 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 11
4106 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 12 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 12
4107 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 15А | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 15А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 15А
4108 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 13 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 13
4109 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 15 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 15
4110 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, д. 2, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, д. 2, кв. 2
4111 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 21
4112 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 3
4113 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 4
4114 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 5
4115 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 6 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 6
4116 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, д. 9, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, д. 9, кв. 1
4117 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 1
4118 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 3
4119 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 4
4120 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 5
4121 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 1/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 1/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мирный, 1/1
4122 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мичурина, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мичурина, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мичурина, 1
4123 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мичурина, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мичурина, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Мичурина, 2
4124 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 1
4125 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 4
4126 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 10
4127 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 11
4128 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 12
4129 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 13
4130 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 14
4131 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 15
4132 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 16
4133 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 16а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 16а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 16а
4134 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 17
4135 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 17/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 17/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 17/1
4136 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 18
4137 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 19
4138 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 2
4139 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 20
4140 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 22
4141 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 23
4142 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 24
4143 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 26, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 26, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 26, кв. 1
4144 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 26, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 26, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 26, кв. 2
4145 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 21
4146 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36, ЗУ №2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36, ЗУ №2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36, ЗУ №2
4147 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 40 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 40
4148 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 40А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 40А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 40А
4149 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 28 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 28
4150 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 3
4151 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 30
4152 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 32 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 32
4153 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 34, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 34, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 34, кв. 1
4154 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36
4155 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36/2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 36/2
4156 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 38, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 38, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 38, кв. 1
4157 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 38, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 38, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 38, кв. 2
4158 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 40а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
4159 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 42 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 42
4160 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 46 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 46
4161 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 5
4162 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 6
4163 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 7
4164 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 8
4165 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, 9
4166 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 9, корпус А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 9, корпус А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Мичурина, д. 9, корпус А
4167 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 1
4168 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1
4169 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2
4170 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 11
4171 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 12
4172 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 13, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 13, кв. 1
4173 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 13, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 13, кв. 2
4174 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 1
4175 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2
4176 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 15, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 15, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 15, кв. 1
4177 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 15, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 15, кв. 2
4178 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, кв. 1
4179 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2
4180 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, корпус А, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, корпус А, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, корпус А, кв. 1
4181 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, корпус А, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, корпус А, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 17, корпус А, кв. 2
4182 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 18
4183 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1
4184 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 19, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 19, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 19, кв. 2
4185 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 2
4186 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 3
4187 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 4
4188 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 4 А, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 4 А, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 4 А, кв. 1
4189 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 4 А, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 4 А, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 4 А, кв. 2
4190 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 5
4191 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 6
4192 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 1
4193 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 2
4194 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7 А, кв. 3
4195 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1
4196 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2
4197 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 7, кв. 3
4198 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, 8
4199 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 8 А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 8 А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 8 А
4200 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1
4201 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2
4202 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 1-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 1-1
4203 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 1-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 1-2
4204 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 10
4205 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 12
4206 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 13
4207 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 14
4208 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 15-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 15-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 15-1
4209 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 15-3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 15-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 15-3
4210 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 16
4211 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 19
4212 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 2
4213 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 23
4214 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 25
4215 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 26а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 26а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 26а
4216 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 27
4217 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29А | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29А
4218 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-1
4219 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-2
4220 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-3
4221 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 29-4
4222 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 3-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 3-1
4223 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 3-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 3-2
4224 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 30-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 30-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 30-1
4225 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 30-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 30-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 30-2
4226 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 31-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 31-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 31-1
4227 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 31-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 31-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 31-2
4228 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 32 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 32 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 32
4229 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 34 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 34 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 34
4230 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 36 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 36 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 36
4231 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 37-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 37-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 37-1
4232 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 38 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 38 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 38
4233 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 4
4234 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 40 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 40 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 40
4235 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 41 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 41 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 41
4236 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 44 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 44
4237 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 46-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 46-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 46-1
4238 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 46-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 46-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 46-2
4239 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 5
4240 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 6
4241 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 7
4242 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 8
4243 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нагорная, 9
4244 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 1
4245 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 13
4246 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 14
4247 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 15
4248 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 15/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 15/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 15/1
4249 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 16
4250 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 17
4251 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 19
4252 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 20
4253 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 5
4254 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 6
4255 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 7
4256 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 8
4257 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нагорный, 9
4258 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 9
4259 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 1
4260 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 1
4261 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 2
4262 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 13
4263 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 15, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 15, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 15, кв. 1
4264 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 15, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 15, кв. 2
4265 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 17 а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 17 а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 17 а
4266 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 1б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 1б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, 1б
4267 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 3, кв. 1
4268 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 3, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 3, кв. 2
4269 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 4, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 4, кв. 1
4270 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 4, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 4, кв. 2
4271 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 5, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 5, кв. 1
4272 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 5, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 5, кв. 2
4273 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 6, кв. 1
4274 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 6, кв. 2
4275 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 1
4276 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 2
4277 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 9, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 9, кв. 1
4278 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 9, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Нефтяников, д. 9, кв. 2
4279 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 1, кв. 1
4280 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 1, кв. 2
4281 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 2, кв. 1
4282 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 2, кв. 2
4283 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 3, кв. 1
4284 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 3, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 3, кв. 2
4285 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 4, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 4, кв. 1
4286 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 4, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 4, кв. 2
4287 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, 4
4288 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 1
4289 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 2
4290 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 5, кв. 3
4291 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, 6
4292 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 7, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 7, кв. 1
4293 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 7, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Нефтяников, д. 7, кв. 2
4294 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 1-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 1-1
4295 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 1-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 1-2
4296 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 10
4297 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 16
4298 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 18
4299 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 2
4300 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 20
4301 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 22
4302 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 27
4303 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 29 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 29
4304 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 3
4305 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 30 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 30
4306 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 31 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 31
4307 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 34 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 34 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 34
4308 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 36 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 36 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 36
4309 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 4-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 4-1
4310 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 4-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 4-2
4311 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 7-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 7-1
4312 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 35 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 35 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 35
4313 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 44 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 44
4314 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 5
4315 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 6
4316 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 8-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 8-2
4317 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Новая, 9
4318 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 11
4319 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 12
4320 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 13
4321 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 14
4322 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 15
4323 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 16
4324 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 18
4325 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 19
4326 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 27
4327 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 3
4328 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 5
4329 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Овражная, 9
4330 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Овражный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Овражный, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Овражный, 2
4331 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Овражный, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Овражный, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Овражный, 3
4332 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 1
4333 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 12
4334 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 13
4335 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 15
4336 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 17
4337 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, д. 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, д. 2, кв. 1
4338 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, д. 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, д. 2, кв. 2
4339 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 5
4340 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 67 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 67
4341 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Озерная, 9
4342 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, д. 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, д. 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, д. 1, кв. 1
4343 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, д. 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, д. 1, кв. 2
4344 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, 5
4345 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, 1А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, 1А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Озерный, 1А
4346 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 13
4347 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1
4348 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 2
4349 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 2, ЗУ №1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 2, ЗУ №1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 2, ЗУ №1
4350 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 3
4351 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, 5
4352 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1
4353 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 2
4354 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олега Зайцева, 17-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олега Зайцева, 17-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олега Зайцева, 17-2
4355 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олега Зайцева, 22А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олега Зайцева, 22А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олега Зайцева, 22А
4356 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 11-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 11-1
4357 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 11-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 11-2
4358 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 12-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 12-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 12-2
4359 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-1
4360 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-2
4361 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-3
4362 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 14-4
4363 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 15
4364 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 16а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 16а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 16а
4365 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 17-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 17-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 17-2
4366 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 18-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 18-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 18-1
4367 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 2-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 2-2
4368 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 21, кор.А, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 21, кор.А, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 21, кор.А, 1
4369 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 29/2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 29/2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 29/2
4370 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 23
4371 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 25
4372 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 27
4373 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 29-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 29-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 29-1
4374 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 3
4375 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 31-3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 31-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 31-3
4376 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 33-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 33-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 33-2
4377 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 5
4378 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 6-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 6-1
4379 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 7-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 7-1
4380 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 7-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 7-2
4381 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 8-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 8-2
4382 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 9-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Олимпийская, 9-1
4383 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 1-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 1-1
4384 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 1, корп. А, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 1, корп. А, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 1, корп. А, 2
4385 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 14
4386 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 20
4387 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 15/2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 15/2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 15/2
4388 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 9
4389 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 19
4390 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 2-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 2-2
4391 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 21
4392 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 7 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Первомайская, 7
4393 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, д. 10А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, д. 10А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, д. 10А
4394 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 12
4395 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 13
4396 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 14
4397 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 16
4398 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 17
4399 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 19
4400 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 1а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 1а
4401 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 20
4402 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 3
4403 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 5
4404 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 6
4405 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 7
4406 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 8
4407 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Пилипенко, 9
4408 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 1
4409 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 10
4410 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 11
4411 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 12
4412 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 14
4413 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 16
4414 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 18
4415 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, д. 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, д. 2, кв. 1
4416 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, д. 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, д. 2, кв. 2
4417 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 3
4418 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 5
4419 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 6
4420 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Подгорная, 7
4421 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 1
4422 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 2
4423 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 3
4424 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 46 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 46
4425 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Подгорный, 8
4426 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 10
4427 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 14
4428 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 10, стр. А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 10, стр. А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 10, стр. А
4429 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, 12
4430 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 14А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 14А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 14А
4431 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 30
4432 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 28 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 28
4433 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 37 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 37
4434 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 9
4435 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 17
4436 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 18
4437 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 22/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 22/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 22/1
4438 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 33/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 33/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 33/1
4439 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 33/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 33/3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 33/3
4440 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 35/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 35/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 35/1
4441 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 35/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 35/3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Полевой, 35/3
4442 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 10-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 10-1
4443 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 2В | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 2В |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 2В
4444 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8/2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8/2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8/2
4445 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 14
4446 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 14-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 14-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 14-1
4447 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 16-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 16-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 16-1
4448 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 2/18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 2/18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 2/18
4449 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 16-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 16-2
4450 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 18
4451 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 22
4452 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 24-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 24-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 24-2
4453 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 24-3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 24-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 24-3
4454 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 26-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 26-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 26-1
4455 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 26-4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 26-4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 26-4
4456 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 4-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 4-2
4457 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 6-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 6-1
4458 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 6-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 6-2
4459 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8-1
4460 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 8-2
4461 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 1
4462 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 10
4463 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 11 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 11
4464 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 15 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 15
4465 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 17 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 17
4466 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 18 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 18
4467 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 19 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 19
4468 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 2-А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 2-А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 2-А
4469 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 23-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 23-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 23-1
4470 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 23-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 23-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 23-2
4471 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 24 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 24
4472 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 26 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 26 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 26
4473 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 3-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 3-1
4474 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 3-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 3-2
4475 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 30 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 30
4476 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 34 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 34 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 34
4477 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 36 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 36 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 36
4478 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 37-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 37-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 37-1
4479 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 37-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 37-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 37-2
4480 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 38 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 38 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 38
4481 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 40 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 40 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 40
4482 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 39-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 39-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 39-1
4483 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 39-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 39-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 39-2
4484 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 42 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 42 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 42
4485 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 44 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 44
4486 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 46 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 46 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 46
4487 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 5
4488 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 6
4489 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 7-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 7-1
4490 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 7-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 7-2
4491 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 8 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 8
4492 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 9-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 9-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рабочая, 9-2
4493 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рябиновая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рябиновая, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Рябиновая, 1
4494 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Радужный, 1/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Радужный, 1/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Радужный, 1/1
4495 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 1
4496 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 10
4497 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 12
4498 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 14
4499 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 16
4500 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 18
4501 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 2
4502 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 4
4503 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 6
4504 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 7-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 7-1
4505 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 7-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 7-2
4506 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 8
4507 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 1-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 1-2
4508 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 17-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 17-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 17-3
4509 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 17-4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 17-4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 17-4
4510 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 19-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 19-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 19-1
4511 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 19-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 19-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 19-2
4512 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
4513 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 3
4514 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 5
4515 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 22
4516 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 26 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Садовая, 26
4517 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 1
4518 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 2
4519 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 4
4520 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 13
4521 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Северная, 16
4522 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 1-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 1-1
4523 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 1-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 1-2
4524 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 2-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 2-1
4525 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 11
4526 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 15
4527 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 16-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 16-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 16-1
4528 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 16-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 16-2
4529 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 17
4530 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 18
4531 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-1
4532 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-2
4533 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-3
4534 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 19-4
4535 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-1
4536 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-2
4537 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 20-3
4538 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 21
4539 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-1
4540 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-2
4541 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-3
4542 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 22-4
4543 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 23
4544 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 25
4545 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 26-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 26-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 26-1
4546 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 26-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 26-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 26-2
4547 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 27
4548 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 28 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 28
4549 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 29 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 29
4550 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 3
4551 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 30 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 30
4552 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 31 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 31
4553 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 34-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 34-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 34-1
4554 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 34-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 34-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 34-2
4555 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 36-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 36-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 36-1
4556 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 36-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 36-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 36-2
4557 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 38-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 38-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 38-1
4558 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 38-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 38-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 38-2
4559 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 40 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 40 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 40
4560 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 42 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 42 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 42
4561 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 43 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 43 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 43
4562 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 44 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 44
4563 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 45 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 45 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 45
4564 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 46 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 46 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 46
4565 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 48 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 48 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 48
4566 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 49 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 49 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 49
4567 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 5-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 5-1
4568 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 5-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 5-2
4569 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 50 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 50 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 50
4570 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 51 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 51 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 51
4571 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 52 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 52 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 52
4572 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 53 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 53 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 53
4573 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 54 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 54 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 54
4574 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 56 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 56 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 56
4575 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 6
4576 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 60-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 60-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 60-1
4577 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 60-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 60-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 60-2
4578 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 61 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 61 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 61
4579 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 63 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 63 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 63
4580 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 63-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 63-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 63-1
4581 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 62/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 62/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 62/1
4582 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 68 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 68 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 68
4583 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 72-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 72-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 72-1
4584 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 72-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 72-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 72-2
4585 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 73 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 73 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 73
4586 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 1
4587 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 2
4588 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 3
4589 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 74, корп. А, 4
4590 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 75-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 75-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 75-2
4591 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 77 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 77 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 77
4592 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 79 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 79 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 79
4593 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 9
4594 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 76/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 76/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 76/1
4595 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 76/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 76/3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Советская, 76/3
4596 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 11
4597 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 17
4598 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 2
4599 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 4
4600 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-1
4601 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-2
4602 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 5-3
4603 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 7-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 7-1
4604 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 7-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 7-2
4605 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 9-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 9-1
4606 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 9-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 9-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Советский, 9-2
4607 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Солнечная, 7, ЗУ №3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Солнечная, 7, ЗУ №3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Солнечная, 7, ЗУ №3
4608 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 12
4609 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 14
4610 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 16
4611 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 18
4612 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 2
4613 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 20
4614 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 22, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 22, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 22, кв. 1
4615 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 22, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 22, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 22, кв. 2
4616 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 24
4617 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 26 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 26
4618 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 3
4619 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 4, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 4, кв. 1
4620 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 4, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, д. 4, кв. 2
4621 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 5
4622 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 6
4623 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 7
4624 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Соколовский тракт, 8
4625 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 1
4626 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 1б | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 1б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 1б
4627 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 18 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 18
4628 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 3-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 3-1
4629 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 3-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 3-2
4630 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 4
4631 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 5 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная, 5
4632 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 1
4633 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 13
4634 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 15
4635 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 2
4636 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 4
4637 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 6
4638 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 2-я Степная, 8
4639 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 18-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 18-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 18-2
4640 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 20, ЗУ №1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 20, ЗУ №1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 20, ЗУ №1
4641 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 21
4642 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 22
4643 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 24-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 24-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 24-2
4644 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28
4645 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28а
4646 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 45 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 45 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 45
4647 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 47 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 47 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 47
4648 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28-1
4649 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 28-2
4650 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 29 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 29
4651 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 32 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 32 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 32
4652 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 36-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 36-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 36-1
4653 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 36-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 36-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 36-2
4654 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 38-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 38-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 38-1
4655 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 38-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 38-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 38-2
4656 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 40-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 40-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 40-1
4657 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 41-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 41-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 41-1
4658 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-1
4659 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-2
4660 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 5-3
4661 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Строительная, 8-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Строительная, 8-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Строительная, 8-1
4662 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 4
4663 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 9
4664 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Тихий, 2
4665 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 11
4666 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 4а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 4а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 4а
4667 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 16/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 16/2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 16/2
4668 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 16/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 16/3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Таежная, 16/3
4669 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 10 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 10
4670 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 11-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 11-1
4671 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 11-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 11-2
4672 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 18 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 18
4673 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 5
4674 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 3
4675 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Урожайная, 8
4676 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 1-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 1-1
4677 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 1-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 1-2
4678 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 3-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 3-1
4679 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 3-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 3-2
4680 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 5-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 5-1
4681 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 5-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 5-2
4682 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 6-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 6-1
4683 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 6-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 6-2
4684 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 7-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 7-1
4685 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 7-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учительская, 7-2
4686 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Уютная, 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Уютная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Уютная, 3
4687 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Фестивальная, 3-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Фестивальная, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Фестивальная, 3-2
4688 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 7 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 7
4689 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 2
4690 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 13 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 13
4691 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 10-2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 10-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 10-2
4692 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 3
4693 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 13 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 13
4694 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Чапаева, 9
4695 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Энтузиастов, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Энтузиастов, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Энтузиастов, 15
4696 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 1-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 1-1
4697 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 1а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 1а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 1а
4698 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 10-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 10-1
4699 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 11
4700 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 12
4701 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 14
4702 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 17
4703 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 20-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 20-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 20-1
4704 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 20-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 20-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 20-3
4705 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 25
4706 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 27
4707 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 27-А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 27-А |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 27-А
4708 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 3
4709 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 3-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 3-1
4710 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-2
4711 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-5
4712 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 4-6
4713 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-1
4714 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-2
4715 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 6-3
4716 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 7-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 7-1
4717 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 7-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 7-2
4718 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 8-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 8-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 8-1
4719 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 8-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Юбилейная, 8-2
4720 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 10
4721 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 11
4722 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 12
4723 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 14
4724 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 15
4725 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 16
4726 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 17
4727 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 18
4728 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 19
4729 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 2
4730 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 20
4731 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 23
4732 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 24
4733 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 25
4734 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 26 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 26
4735 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 28 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 28
4736 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 36 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 36
4737 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 38 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 38
4738 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 40 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 40
4739 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 5
4740 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 6
4741 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 8
4742 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, 9
4743 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 1
4744 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 10
4745 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 11
4746 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 12
4747 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 18
4748 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 2-1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 2-1
4749 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 2-2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 2-2
4750 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 22 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 22
4751 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 3
4752 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 4
4753 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 5
4754 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 6
4755 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 7
4756 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 8
4757 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, д. 5
4758 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 16, кв. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 16, кв. 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Молодежная, д. 16, кв. 9
4759 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, д.2/18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Март | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, д.2/18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, д.2/18
4760 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Южная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Апрель | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Южная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Южная, 5
4761 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Южная, д.38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июнь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Южная, д.38 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Южная, д.38
4762 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 10/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 10/1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Механизаторская, 10/1
4763 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Урожайная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Август | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Урожайная, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Урожайная, 20
4764 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | Повтор
4765 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Димитрова, 134 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Димитрова, 134 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Димитрова, 134
4766 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с.Молчаново, ул. Степная, 20, земельный участок №1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Март | TRUE | Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с.Молчаново, ул. Степная, 20, земельный участок №1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с.Молчаново, ул. Степная, 20, земельный участок №1
4767 | Молчановский район | с. Молчаново | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Полевая, д. 10А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Полевая, д. 10А |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Полевая, д. 10А
4768 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.60 лет Октября, 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.60 лет Октября, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.60 лет Октября, 44
4769 | Молчановский район | с. Молчаново | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136б |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136б
4770 | Молчановский район | с. Молчаново | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Уютная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Уютная, 3 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Уютная, 3
4771 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 4
4772 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Валикова улица, 18-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Валикова улица, 18-1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Валикова улица, 18-1
4773 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Заводская улица, 12-2. | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Заводская улица, 12-2. |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Заводская улица, 12-2.
4774 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гречухина, 8. | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гречухина, 8. |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гречухина, 8.
4775 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Беляева, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Беляева, 1а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Беляева, 1а
4776 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 20
4777 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 7
4778 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 4, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 4, кв. 1
4779 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 5, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 5, кв. 2
4780 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 3, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 3, кв. 2
4781 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 16 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 16
4782 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 2, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 2, кв. 1
4783 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 1, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 1, кв. 1
4784 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 4, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 4, кв. 2
4785 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 5, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Гастелло, 5, кв. 1
4786 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 29, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 29, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 29, кв. 1
4787 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 29, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 29, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 29, кв. 2
4788 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 10, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 10, кв. 2
4789 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 4, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 4, кв. 1
4790 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 4, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 4, кв. 2
4791 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 4, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
4792 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 8, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 8, кв. 2
4793 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 12, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 12, кв. 2
4794 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 9, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 9, кв. 1
4795 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 9, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 9, кв. 2
4796 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 12, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 12, кв. 1
4797 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 20, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 20, кв. 1
4798 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 20, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 20, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 20, кв. 2
4799 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 16а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 16а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 16а, кв. 1
4800 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 16а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 16а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 16а, кв. 2
4801 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 25, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 25, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 25, кв. 1
4802 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 25, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 25, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 25, кв. 2
4803 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 27, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 27, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 27, кв. 1
4804 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 27, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 27, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 27, кв. 2
4805 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 3, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 3, кв. 1
4806 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 3, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 3, кв. 2
4807 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 17, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 17, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 17, кв. 2
4808 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 23, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 23, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 23, кв. 1
4809 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 15 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 15
4810 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 18, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 18, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 18, кв. 1
4811 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 18, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
4812 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 18, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 18, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 18, кв. 2
4813 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 2, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 2, кв. 1
4814 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 2, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 2, кв. 2
4815 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 31, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 31, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 31, кв. 1
4816 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 31, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 31, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 31, кв. 2
4817 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 13, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 13, кв. 1
4818 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 6, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Горького, 6, кв. 2
4819 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 3, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 3, кв. 1
4820 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 2, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 2, кв. 1
4821 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 2, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 2, кв. 2
4822 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 4, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 4, кв. 1
4823 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 1, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 1, кв. 2
4824 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 6, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 6, кв. 1
4825 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 6, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 6, кв. 2
4826 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 8, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 8, кв. 1
4827 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 8, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Дубинина, 8, кв. 2
4828 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47, кв. 2
4829 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | FALSE |  |  | Повтор
4830 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47, кв. 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47, кв. 3
4831 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 6
4832 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 53, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 53, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 53, кв. 1
4833 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 53, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 53, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 53, кв. 2
4834 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 10а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 10а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 10а
4835 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 17
4836 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 19, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 19, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 19, кв. 2
4837 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 11, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 11, кв. 2
4838 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 1
4839 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 2
4840 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 47а, кв. 3
4841 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 8
4842 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 61, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 61, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 61, кв. 1
4843 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 22
4844 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 19, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 19, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 19, кв. 1
4845 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 49а, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 49а, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 49а, кв. 3
4846 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 10
4847 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 35, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 35, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 35, кв. 1
4848 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 20
4849 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 2
4850 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 4
4851 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14
4852 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14а
4853 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 14б
4854 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 15
4855 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 3, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 3, кв. 1
4856 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 3, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 3, кв. 2
4857 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 16, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 16, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 16, кв. 1
4858 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 16, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 16, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 16, кв. 2
4859 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2, кв. 1
4860 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2, кв. 2
4861 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 9, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 9, кв. 2
4862 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 13, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 13, кв. 1
4863 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 13, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 13, кв. 2
4864 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 12, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 12, кв. 1
4865 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 12, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 12, кв. 2
4866 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2а, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2а, кв. 1
4867 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2а, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 2а, кв. 2
4868 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 8, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 8, кв. 1
4869 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 8, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 8, кв. 2
4870 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 15, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 15, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 15, кв. 1
4871 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 15, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 15, кв. 2
4872 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 4, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 4, кв. 1
4873 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 4, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 4, кв. 2
4874 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 5, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 5, кв. 1
4875 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 5, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 5, кв. 2
4876 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 6, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 6, кв. 2
4877 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 14, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 14, кв. 1
4878 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 7, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 7, кв. 1
4879 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 11, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 11, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Комарова, 11, кв. 1
4880 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 10
4881 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 11, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 11, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 11, кв. 1
4882 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 11, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 11, кв. 2
4883 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 8
4884 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 4
4885 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 12, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 12, кв. 1
4886 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 12, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лазо, 12, кв. 2
4887 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 7, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 7, кв. 1
4888 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 7, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 7, кв. 2
4889 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 5
4890 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 11, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 11, кв. 2
4891 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 17, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 17, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 17, кв. 1
4892 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 6, кв. 1
4893 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 6, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 6, кв. 2
4894 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 15, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 15, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 15, кв. 1
4895 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 15, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 15, кв. 2
4896 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 8, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 8, кв. 1
4897 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 8, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 8, кв. 2
4898 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 13, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 13, кв. 1
4899 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 13, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 13, кв. 2
4900 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 5а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 5а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 5а
4901 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 12, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 12, кв. 1
4902 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 21, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 21, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 21, кв. 1
4903 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 21, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 21, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 21, кв. 2
4904 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 17, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 17, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 17, кв. 2
4905 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 1а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 1а
4906 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 9, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 9, кв. 2
4907 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10, кв. 1
4908 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10, кв. 2
4909 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10б, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10б, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 10б, кв. 2
4910 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 19, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 19, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Лесная, 19, кв. 1
4911 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 20, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 20, кв. 1
4912 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 20, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 20, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 20, кв. 2
4913 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 13, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 13, кв. 1
4914 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 13, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 13, кв. 2
4915 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 23а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 23а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 23а
4916 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 28, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 28, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 28, кв. 1
4917 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 28, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 28, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 28, кв. 2
4918 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 15
4919 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 14 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 14
4920 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 9а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 9а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 9а
4921 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 37 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 37 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 37
4922 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 23Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 23Б |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 23Б
4923 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 31, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 31, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 31, кв. 1
4924 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 31, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 31, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 31, кв. 2
4925 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 10, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 10, кв. 2
4926 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 35, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 35, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 35, кв. 2
4927 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 8, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 8, кв. 1
4928 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 8, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 8, кв. 2
4929 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 11
4930 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 12, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 12, кв. 2
4931 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 33, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 33, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 33, кв. 1
4932 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 33, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 33, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 33, кв. 2
4933 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 30, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 30, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 30, кв. 2
4934 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 6, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 6, кв. 1
4935 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 27, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 27, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, 27, кв. 1
4936 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 11
4937 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 12
4938 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 17
4939 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 5
4940 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 15
4941 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 9
4942 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 10
4943 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 3
4944 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 13
4945 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Нагорная, 6
4946 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 9, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 9, кв. 1
4947 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 9, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 9, кв. 2
4948 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 2
4949 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 3, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 3, кв. 1
4950 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 7
4951 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 1, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Новый, 1, кв. 1
4952 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Папанина, 3, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Папанина, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Папанина, 3, кв. 1
4953 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1а
4954 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 4, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 4, кв. 1
4955 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 4, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 4, кв. 2
4956 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 3, кв. 1
4957 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1, кв. 1
4958 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 1, кв. 2
4959 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 5, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 5, кв. 1
4960 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 5, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 5, кв. 2
4961 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пионерская, 2, кв. 1
4962 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 5
4963 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 4, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 4, кв. 1
4964 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Пионерский, 7
4965 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 8, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 8, кв. 1
4966 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 1, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 1, кв. 1
4967 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 1, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 1, кв. 2
4968 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 9, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 9, кв. 1
4969 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 9, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 9, кв. 2
4970 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 8а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 8а |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 8а
4971 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 4, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 4, кв. 1
4972 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Пушкина, 7
4973 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 13, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 13, кв. 1
4974 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 13, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 13, кв. 2
4975 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 16, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 16, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 16, кв. 1
4976 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 16, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 16, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 16, кв. 2
4977 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 6, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 6, кв. 1
4978 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 6, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 6, кв. 2
4979 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 8, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 8, кв. 1
4980 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 8, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 8, кв. 2
4981 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 14, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 14, кв. 1
4982 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 14, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 14, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 14, кв. 2
4983 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 12, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 12, кв. 1
4984 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 12, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 12, кв. 2
4985 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 4, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 4, кв. 2
4986 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 5, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 5, кв. 1
4987 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 5, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 5, кв. 2
4988 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 15, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 15, кв. 2
4989 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 15, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 15, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 15, кв. 1
4990 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 10, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 10, кв. 1
4991 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 10, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 10, кв. 2
4992 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 9, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 9, кв. 1
4993 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 2
4994 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 3, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Садовая, 3, кв. 1
4995 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 1, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 1, кв. 2
4996 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 3, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 3, кв. 2
4997 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Строителей, 6
4998 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 14
4999 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 18, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 18, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 18, кв. 1
5000 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 18, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 18, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 18, кв. 2
5001 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 6, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 6, кв. 1
5002 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 6, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 6, кв. 2
5003 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 5, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 5, кв. 1
5004 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 5, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 5, кв. 2
5005 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 16, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 16, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 16, кв. 1
5006 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 16, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 16, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 16, кв. 2
5007 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 1, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 1, кв. 1
5008 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 1, кв. 2
5009 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 2, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 2, кв. 2
5010 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 4, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 4, кв. 1
5011 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 4, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 4, кв. 2
5012 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 15, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 15, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Свердлова, 15, кв. 1
5013 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 2
5014 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 3
5015 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Тургенева, 4
5016 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 19
5017 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
5018 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 9, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 9, кв. 1
5019 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 9, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 9, кв. 2
5020 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 17
5021 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 2, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 2, кв. 1
5022 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 2, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 2, кв. 2
5023 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 5, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 5, кв. 1
5024 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 5, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 5, кв. 2
5025 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 10, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 10, кв. 1
5026 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 10, кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 10, кв. 2
5027 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 14
5028 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 7, кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 7, кв. 1
5029 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 8, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Чапаева, 8, кв. 2
5030 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Фёдорова, 3, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Фёдорова, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Фёдорова, 3, кв. 2
5031 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 3, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 3, кв. 2
5032 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 1, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 1, кв. 1
5033 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, пер. Школьный, 1, кв. 2
5034 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 2
5035 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 3
5036 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Тихий, 5
5037 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Весенний, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Весенний, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Весенний, 1
5038 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 1
5039 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 2
5040 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 3
5041 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 4
5042 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 7
5043 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 8
5044 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 9
5045 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 10
5046 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 13
5047 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 14
5048 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 16
5049 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 17
5050 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 23
5051 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Весенняя, 27
5052 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 1
5053 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 2
5054 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 4
5055 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 5
5056 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 7
5057 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 8
5058 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 10
5059 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 11
5060 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 12
5061 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 15
5062 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 21
5063 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 23
5064 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 29
5065 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 31
5066 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 35 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 35
5067 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 37 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, 37
5068 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 1
5069 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 2
5070 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 3
5071 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 4
5072 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 5
5073 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 6
5074 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 7
5075 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 8
5076 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 9
5077 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 10
5078 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 11
5079 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 12
5080 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 13
5081 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 14
5082 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 15
5083 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 16
5084 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 17
5085 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 18
5086 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 19
5087 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 20
5088 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 21
5089 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, 23
5090 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 6
5091 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 7
5092 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 9
5093 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 10
5094 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 12
5095 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 14
5096 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 17
5097 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 18 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 18
5098 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 19
5099 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 22
5100 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 25
5101 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 26, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 26, 28 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 26, 28
5102 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 29
5103 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 30
5104 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 31
5105 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 32 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 32
5106 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 33 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 33
5107 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 35 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 35
5108 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 37 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 37
5109 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 38 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 38
5110 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 39 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 39
5111 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 40 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 40
5112 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 41 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 41
5113 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 42, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 42, 43 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 42, 43
5114 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 44
5115 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 45 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 45
5116 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 46 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 46
5117 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 48 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 48
5118 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 1 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 1
5119 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 2
5120 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, пер. Хуторской, 3
5121 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 3
5122 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 4
5123 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 6
5124 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 8
5125 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 9
5126 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 10
5127 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 12
5128 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 11
5129 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 13 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 13
5130 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 14
5131 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 15 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 15
5132 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 16
5133 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 17
5134 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 20 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 20
5135 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 21
5136 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 22 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 22
5137 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 24 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 24
5138 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 25 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 25
5139 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 26 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 26
5140 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 28 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 28
5141 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 29
5142 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 30 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 30
5143 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 31 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 31
5144 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 32 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 32
5145 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 33 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 33
5146 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 34 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 34
5147 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 37 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 37
5148 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 38 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 38
5149 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 39 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 39
5150 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 40 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 40
5151 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 41 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 41
5152 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 43 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 43
5153 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 44 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 44
5154 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 45 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 45
5155 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 48 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 48
5156 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 51 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 51
5157 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 53 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 53
5158 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 54 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 54
5159 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 55 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 55
5160 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 56 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 56
5161 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 57 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 57
5162 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 60 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 60
5163 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 62 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Центральная, 62
5164 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 3 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 3
5165 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 4 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 4
5166 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 5 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 5
5167 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 6 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 6
5168 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 7 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 7
5169 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 8 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 8
5170 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 9 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 9
5171 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 10 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 10
5172 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 11 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 11
5173 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 12 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 12
5174 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 14 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 14
5175 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 16 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 16
5176 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 19
5177 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 21 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 21
5178 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 23 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 23
5179 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 27 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 27
5180 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 29 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 29
5181 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 35 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 35
5182 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 17 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 17
5183 | Молчановский район | с. Тунгусово | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая, д. 19
5184 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 1
5185 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 2
5186 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 3
5187 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 4
5188 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 5
5189 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 5А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 5А |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 5А
5190 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 6
5191 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 8
5192 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 10
5193 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 13
5194 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 17
5195 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 18
5196 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 19
5197 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 20
5198 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 22
5199 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 23
5200 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 24
5201 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 25
5202 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 26
5203 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 27
5204 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 28
5205 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 29 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 29
5206 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 30
5207 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 31
5208 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 32 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 32
5209 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 33
5210 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 34 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 34
5211 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 35 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 35
5212 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 36 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 36
5213 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 37 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 37
5214 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 38 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 38
5215 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 39 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Карла Маркса, д. 39
5216 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 1
5217 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 2
5218 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 3
5219 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 3А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 3А |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 3А
5220 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 4
5221 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 5
5222 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 6
5223 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 7
5224 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 8
5225 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 9
5226 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 10
5227 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 11
5228 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 12
5229 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 13
5230 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 14
5231 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 15
5232 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 16
5233 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 18
5234 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 19
5235 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 21
5236 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 22
5237 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 23
5238 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 24
5239 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 25
5240 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 26
5241 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 28
5242 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 29 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 29
5243 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 30
5244 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 31
5245 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 32 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 32
5246 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 33
5247 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 35 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 35
5248 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 36 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 36
5249 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 37 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 37
5250 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 38 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 38
5251 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 39 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 39
5252 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 40 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 40
5253 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 41 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 41
5254 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 42 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 42
5255 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 43 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 43
5256 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 44 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 44
5257 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 44А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 44А |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 44А
5258 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 45 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 45
5259 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 46 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 46
5260 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 47 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 47
5261 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 48 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 48
5262 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 49 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 49
5263 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 50 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 50
5264 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 51 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 51
5265 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 52 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 52
5266 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 53 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 53
5267 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 55 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 55
5268 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 57 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 57
5269 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 59 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Ленина, д. 59
5270 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 1
5271 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 2
5272 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 3
5273 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 4
5274 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 5
5275 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 6
5276 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 7
5277 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 8
5278 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 9
5279 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 10
5280 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 11
5281 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 12
5282 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 13
5283 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 14
5284 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 15
5285 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 16
5286 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 17
5287 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 18
5288 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 19
5289 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 21
5290 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 22 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 22
5291 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 23
5292 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 24
5293 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 25
5294 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 26
5295 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 27
5296 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 28
5297 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 29 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 29
5298 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 30
5299 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 31 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 31
5300 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 33 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 33
5301 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 35 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 35 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 35
5302 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 37 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 37
5303 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 39 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 39 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 39
5304 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 41 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 41
5305 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 43 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 43
5306 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 45 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Набережная, д. 45
5307 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 1
5308 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 2
5309 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 3
5310 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 4
5311 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 5
5312 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 6
5313 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 7
5314 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 8
5315 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 9
5316 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 10
5317 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 11
5318 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 12
5319 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 13
5320 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 14
5321 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 15
5322 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 16
5323 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 17
5324 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 18
5325 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 19
5326 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 20
5327 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 22
5328 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Новая, д. 24
5329 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 1
5330 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 2
5331 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 3
5332 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 4
5333 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 5
5334 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 7
5335 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 9
5336 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 10
5337 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 11
5338 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 12
5339 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 13
5340 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 14
5341 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 15
5342 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 16
5343 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 17
5344 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 18
5345 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 21 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 21
5346 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 22
5347 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 23 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 23
5348 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 24
5349 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 25 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 25
5350 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 27 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 27
5351 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 28
5352 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 29 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 29 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 29
5353 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 30
5354 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 31 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 31
5355 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 32 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 32
5356 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 33
5357 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 35 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 35
5358 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 36 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 36
5359 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 37 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 37
5360 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 38 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 38
5361 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 39 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 39
5362 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 40 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 40
5363 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 41 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 41
5364 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 42 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 42
5365 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 43 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 43
5366 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 44 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 44
5367 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 45 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 45
5368 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 46 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 46
5369 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 47 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 47
5370 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 48 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 48
5371 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 49 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 49
5372 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 50 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 50
5373 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 51 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 51
5374 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 52 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 52
5375 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 53 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 53
5376 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 56 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 56
5377 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 57 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 57
5378 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 58 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 58
5379 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 59 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 59
5380 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 60 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 60
5381 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 62 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 62
5382 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 64 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 64
5383 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 66 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 66
5384 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 68 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 68
5385 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 70 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 70 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 70
5386 | Чаинский район | с. Леботер | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 72 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 72 |  | TRUE | Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, ул. Пролетарская, д. 72
5387 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 129, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 129, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 129, кв. 1
5388 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 131, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 131, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 131, кв. 2
5389 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 131, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 131, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 131, кв. 1
5390 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 132, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 132, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 132, кв. 2
5391 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 128, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 128, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 128, кв. 1
5392 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 127, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 127, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 127, кв. 1
5393 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123, кв. 1
5394 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123, кв. 2
5395 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 124, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 124, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 124, кв. 2
5396 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 127, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 127, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 127, кв. 2
5397 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 129, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
5398 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 121 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 121 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 121
5399 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 1
5400 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 2
5401 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 3
5402 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 4
5403 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 5
5404 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 6
5405 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 7
5406 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 107, кв. 8
5407 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 114, кв. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 114, кв. 17 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 114, кв. 17
5408 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 123
5409 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 125 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 125 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 125
5410 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 133 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 133 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 133
5411 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 132 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 132 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 132
5412 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 130 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 130 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 130
5413 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 126 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 126 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 126
5414 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 124 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 124 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Победы, 124
5415 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 6, кв. 1
5416 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 6, кв. 2
5417 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 4
5418 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 8
5419 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 10
5420 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Сосновая, 12
5421 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 31, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 31, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 31, кв. 1
5422 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 21/2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 21/2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 21/2, кв. 1
5423 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 21/2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 21/2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 21/2, кв. 2
5424 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 23, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 23, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленина, 23, кв. 2
5425 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 21 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 21
5426 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 33 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 33
5427 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 31/а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 31/а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 31/а
5428 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 29, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 29, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 29, кв. 1
5429 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 1
5430 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 3
5431 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 2
5432 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 27, кв. 4
5433 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 23 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 23
5434 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 25 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Комсомольская, 25
5435 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Горького, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Горького, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Горького, 12
5436 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Обская, 12/1, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Обская, 12/1, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Обская, 12/1, кв.1
5437 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гроховского, 23/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гроховского, 23/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гроховского, 23/1
5438 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гроховского, 56/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гроховского, 56/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гроховского, 56/1
5439 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 99 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 99 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 99
5440 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 58 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 58
5441 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 60 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 60
5442 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 61 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 61
5443 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 54 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 54
5444 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 55 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 55
5445 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 57 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 57
5446 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 46 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 46
5447 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 49 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 49
5448 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 50
5449 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 118 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 118 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 118
5450 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 63 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 63
5451 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 71 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 71
5452 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73/1
5453 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 70 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 70 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 70
5454 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 67 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 67
5455 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 79 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 79 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 79
5456 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 88 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 88 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 88
5457 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 86 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 86 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 86
5458 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 77, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 77, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 77, кв. 2
5459 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73
5460 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 68 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 68
5461 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 73/2
5462 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 76 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 76
5463 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
5464 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 52 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 52
5465 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 94 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 94 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 94
5466 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 102 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 102 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 102
5467 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 81 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 81
5468 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 108 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 108 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 108
5469 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 106 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 106 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 106
5470 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 112 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 112 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 112
5471 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 100 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 100 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 100
5472 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 104 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 104 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 104
5473 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 93 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 93 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 93
5474 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 97 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 97 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 97
5475 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 101 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 101 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 101
5476 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 116 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 116 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 116
5477 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 114 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 114 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 114
5478 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 89а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 89а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 89а
5479 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 85 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 85 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. П. Осипенко, 85
5480 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 81 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 81
5481 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 86 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 86 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 86
5482 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 91/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 91/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 91/2
5483 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 91/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 91/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 91/1
5484 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 92 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 92 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 92
5485 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 93 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 93 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 93
5486 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 96 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 96 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 96
5487 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 98 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 98 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 98
5488 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 105 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 105 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 105
5489 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 84 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 84 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 84
5490 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 93а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 93а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 93а
5491 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 100-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 100-1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 100-1
5492 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 100-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 100-2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 100-2
5493 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 102/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 102/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 102/2
5494 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 103 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 103 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 103
5495 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 110 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 110 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 110
5496 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 115 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 115 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 115
5497 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 113 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 113 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 113
5498 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 111/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 111/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 111/1
5499 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 109 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 109 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 109
5500 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 95 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 95 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 95
5501 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 90 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 90 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 90
5502 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 72 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 72 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 72
5503 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 74/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 74/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 74/2
5504 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 78 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 78 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 78
5505 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 28 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 28
5506 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 30 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 30
5507 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 36
5508 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 40 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 40
5509 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 83 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 83 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 83
5510 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 73 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 73
5511 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 65 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 65
5512 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 63 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 63
5513 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 69 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 69
5514 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 77 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 77
5515 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 75 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 75
5516 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 76, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 76, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Панова, 76, кв. 1
5517 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 100 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 100 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 100
5518 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 98 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 98 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 98
5519 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 88 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 88 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 88
5520 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 93 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 93 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 93
5521 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 97 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 97 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 97
5522 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 94 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 94 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 94
5523 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 91/4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 91/4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 91/4
5524 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 91/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 91/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 91/1
5525 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 53
5526 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 59 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 59
5527 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 62 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 62
5528 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 61 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 61
5529 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 63 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 63
5530 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 70 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 70 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 70
5531 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 67 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ленинградская, 67
5532 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 30 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 30
5533 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 31 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 31
5534 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 32 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 32
5535 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 34
5536 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 32а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 32а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 32а
5537 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 26 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 26
5538 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 33 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 33
5539 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 36
5540 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 40а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 40а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 40а
5541 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 46 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 46
5542 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Жданова, 44
5543 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 71 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 71
5544 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 72 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 72 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 72
5545 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 74 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 74 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 74
5546 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 19 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 19
5547 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 25 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 25
5548 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 55 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 55
5549 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 57 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 57
5550 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 54 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 54
5551 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 53
5552 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 52 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 52
5553 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 56 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 56
5554 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 29 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 29
5555 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 64 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 64
5556 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 66 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 66
5557 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 66/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 66/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 66/1
5558 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 69а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 69а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 69а
5559 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 69 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Октябрьская, 69
5560 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 18 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 18
5561 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 38 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 38
5562 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 34
5563 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 43 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 43
5564 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 40 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 40
5565 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 45-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 45-2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 45-2
5566 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 47-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 47-1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 47-1
5567 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 47-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 47-2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 47-2
5568 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 49-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 49-1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 49-1
5569 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 49-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 49-2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 49-2
5570 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 44
5571 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 45-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 45-1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 45-1
5572 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 10
5573 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 33 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Центральная, 33
5574 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 33 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 33
5575 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 39 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 39
5576 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 34
5577 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 38 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 38
5578 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 47 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 47
5579 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 49 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 49
5580 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 41 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 41
5581 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 30 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 30
5582 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 22 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 22
5583 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 18 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 18
5584 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 20 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 20
5585 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 69 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 69
5586 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 67 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 67
5587 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 60 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 60
5588 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 65 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 65
5589 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 61 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 61
5590 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 56 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 56
5591 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 57 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 57
5592 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 52-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 52-1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 52-1
5593 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 59 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 59
5594 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 55 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 55
5595 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 52/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 52/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 52/2
5596 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 51 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 51
5597 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 71 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 71
5598 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 45 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Дальний, 45
5599 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 56 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 56
5600 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 39/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 39/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 39/1
5601 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 54 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 54
5602 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
5603 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 51 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 51
5604 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 47 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 47
5605 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 53
5606 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 55 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 55
5607 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 45/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 45/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 45/1
5608 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 50
5609 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 41 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 41
5610 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 42 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 42
5611 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 40 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 40
5612 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 35 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 35
5613 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 44
5614 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 48 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 48
5615 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 45 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 45
5616 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 43 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 43
5617 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 39 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 39
5618 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 52 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Чкалова, 52
5619 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 69 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 69
5620 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 60 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 60
5621 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 66 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 66
5622 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 68а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 68а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 68а
5623 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 71 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 71
5624 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 67 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 67
5625 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 83 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 83 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 83
5626 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 63 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 63
5627 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 53
5628 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 66а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 66а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 66а
5629 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72а-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72а-1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72а-1
5630 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 14 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 14
5631 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 16 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 16
5632 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 28 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 28
5633 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 30 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 30
5634 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 23 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 23
5635 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72а-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72а-2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72а-2
5636 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 72/2
5637 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 59 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 59
5638 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 58 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 58
5639 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 55 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 55
5640 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 64 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 64
5641 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 82 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 82 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 82
5642 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 85 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 85 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 85
5643 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 87 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 87 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 87
5644 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 89 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 89 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 89
5645 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 98 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 98 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 98
5646 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 96 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 96 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 96
5647 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 111 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 111 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 111
5648 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 101 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 101 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 101
5649 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 103 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 103 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 103
5650 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 90 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 90 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 90
5651 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 92 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 92 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 92
5652 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 68-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 68-3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 68-3
5653 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 50
5654 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 39 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 39
5655 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 46/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 46/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 46/1
5656 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 44
5657 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 41 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 41
5658 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 43 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 43
5659 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 43а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 43а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 43а
5660 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 36
5661 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 21 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 21
5662 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 54 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 54
5663 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 56 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 56
5664 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
5665 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 47 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 47
5666 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 46 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 46
5667 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 45 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 45
5668 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 57 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 57 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ватутина, 57
5669 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Островского, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Островского, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Островского, 34
5670 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 75 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 75
5671 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 76 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 76
5672 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 54 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 54
5673 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 74б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 74б |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 74б
5674 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 111 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 111 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Новосибирская, 111
5675 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лермонтова, 35, кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лермонтова, 35, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лермонтова, 35, кв. 1
5676 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 59 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 59
5677 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 62 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 62
5678 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 78 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 78 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 78
5679 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 73 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 73
5680 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 78, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 78, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 78, кв. 2
5681 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 77 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 77
5682 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 83 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 83 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 83
5683 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 81 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 81
5684 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 51, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 51, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 51, кв. 1
5685 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 45 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 45
5686 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 53
5687 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 60 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Некрасова, 60
5688 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 35 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 35
5689 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 60 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 60
5690 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 65/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 65/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 65/2
5691 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 86/1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 86/1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 86/1, кв. 1
5692 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 68а, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 68а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 68а, кв. 2
5693 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 61 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 61
5694 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 59 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 59
5695 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 62, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 62, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 62, кв. 2
5696 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 43 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 43
5697 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 53
5698 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 44
5699 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 45 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 45
5700 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 54 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 54
5701 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50
5702 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 52 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 52
5703 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50, кв. 1
5704 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 50, кв. 2
5705 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 48, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 48, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 48, кв. 3
5706 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
5707 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 39 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 39
5708 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 41 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Гоголя, 41
5709 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 53
5710 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 36
5711 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 47 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 47
5712 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 63 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 63
5713 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 38 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 38
5714 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 42 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 42
5715 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 44
5716 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 40 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 40
5717 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 65 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 65
5718 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 50
5719 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 71 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 71
5720 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 1
5721 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 3
5722 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54, кв. 4
5723 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-7
5724 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-3
5725 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-9
5726 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-10
5727 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-2
5728 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-14 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-14
5729 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-15 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-15
5730 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-16 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 54-16
5731 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 43 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 43
5732 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 41 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 41
5733 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 55 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 55
5734 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 51 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 51
5735 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 69 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Папанина, 69
5736 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 4
5737 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 2
5738 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 1
5739 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 1, кв. 2
5740 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 8
5741 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 9
5742 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нахимова, 3
5743 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лазарева, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лазарева, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лазарева, 3
5744 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лазарева, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лазарева, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лазарева, 4
5745 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нефтеразведчиков, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нефтеразведчиков, 14 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нефтеразведчиков, 14
5746 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нефтеразведчиков, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нефтеразведчиков, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нефтеразведчиков, 12
5747 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Профсоюзная, 8, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Профсоюзная, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Профсоюзная, 8, кв. 1
5748 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 1
5749 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 5
5750 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 7
5751 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 9
5752 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 11
5753 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 23 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 23
5754 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 21 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 21
5755 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 19 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Таежный тупик, 19
5756 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 7, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 7, кв. 1
5757 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 8, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 8, кв. 1
5758 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 6, кв. 2
5759 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 6, кв. 1
5760 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 4, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 4, кв. 1
5761 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 4, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 4, кв. 2
5762 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 3, кв. 1
5763 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 1, кв. 1
5764 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 1, кв. 2
5765 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 2, кв. 2
5766 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. 40 лет Победы, 2, кв. 1
5767 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 60 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 60
5768 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 58 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 58
5769 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 56 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 56
5770 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 52 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 52
5771 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 67 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 67
5772 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 50
5773 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 36
5774 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 35 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 35
5775 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 31 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 31
5776 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 32 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 32
5777 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 27 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 27
5778 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 25 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 25
5779 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 22 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 22
5780 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 18 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 18
5781 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 15 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 15
5782 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 1
5783 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 7
5784 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 43 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 43
5785 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 45 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рогачева, 45
5786 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 53
5787 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 58/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 58/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 58/1
5788 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 64/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 64/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 64/1
5789 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 64/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 64/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 64/2
5790 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 63 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 63
5791 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 1
5792 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 6
5793 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 59 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Пилипченко, 59
5794 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 1
5795 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 2, кв. 1
5796 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Почтовый, 2, кв. 2
5797 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 145/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 145/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 145/1
5798 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 39 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 39
5799 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 37 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 37
5800 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 23 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 23
5801 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 33 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 33
5802 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 29 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 29
5803 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 129 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 129 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 129
5804 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 2
5805 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 4
5806 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 25 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 25
5807 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 27 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 27
5808 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 19 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 19
5809 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 17 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 17
5810 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 15 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 15
5811 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 13 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 13
5812 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 11
5813 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 9
5814 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 3
5815 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1а
5816 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1, кв. 3
5817 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 1, кв. 4
5818 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 31 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 31
5819 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 12
5820 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 45 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 45
5821 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 14 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 14
5822 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 47 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 47
5823 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 51 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 51
5824 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 53 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 53
5825 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 41 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 41
5826 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 18 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 18
5827 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 59 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 59
5828 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 61 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 61
5829 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 63 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 63 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 63
5830 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 69 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 69 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 69
5831 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 34
5832 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 36
5833 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 71 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 71
5834 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 73 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 73
5835 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 75 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 75
5836 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 77 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 77
5837 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 40 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 40
5838 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 79 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 79 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 79
5839 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 44
5840 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 85 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 85 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 85
5841 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 46 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 46
5842 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 89 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 89 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 89
5843 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 91 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 91 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 91
5844 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 103/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 103/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 103/2
5845 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 103/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 103/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 103/1
5846 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 105/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 105/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 105/1
5847 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 105/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 105/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 105/2
5848 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 163, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 163, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 163, кв. 2
5849 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 165, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 165, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 165, кв. 1
5850 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 155, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 155, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 155, кв. 2
5851 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 153, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 153, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 153, кв. 2
5852 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 157/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 157/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 157/1
5853 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 58а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 58а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 58а
5854 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 135 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 135 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 135
5855 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 133 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 133 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 133
5856 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 127 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 127 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 127
5857 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 125 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 125 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 125
5858 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 113 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 113 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 113
5859 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 48 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 48
5860 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 117 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 117 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 117
5861 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 50
5862 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 24 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 24
5863 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 67 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 67
5864 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 95 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 95 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 95
5865 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 55 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 55
5866 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 161 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 161 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Селекционная, 161
5867 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 28 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 28
5868 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 15 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 15
5869 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 8
5870 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 10
5871 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 13 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 13
5872 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 14 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 14
5873 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 18 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 18
5874 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 11
5875 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 19, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 19, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 19, кв. 2
5876 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 19, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 19, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 19, кв. 1
5877 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 23 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 23
5878 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Парковый, 1
5879 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17, корп. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17, корп. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17, корп. 2
5880 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17
5881 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17в | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17в |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 17в
5882 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 27 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 27
5883 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 29 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 29
5884 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 16 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 16
5885 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 23 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 23
5886 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 4
5887 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 2
5888 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Селекционный, 1
5889 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 1, кв. 1
5890 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 2
5891 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 2, кв. 2
5892 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 4, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 4, кв. 1
5893 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 4, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 4, кв. 2
5894 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 6, кв. 1
5895 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 6, кв. 2
5896 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 5
5897 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 8, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 8, кв. 1
5898 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 8, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Карповича, 8, кв. 2
5899 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 12, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 12, кв. 1
5900 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 14, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 14, кв. 1
5901 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7а, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7а, кв. 1
5902 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7а, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7а, кв. 2
5903 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 14, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 14, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 14, кв. 2
5904 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7б, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7б, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7б, кв. 1
5905 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7б, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7б, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7б, кв. 2
5906 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 15, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 15, кв. 2
5907 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 8, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 8, кв. 2
5908 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 7
5909 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 5
5910 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 1
5911 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 16, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 16, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 16, кв. 1
5912 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 17, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 17, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 17, кв. 1
5913 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 17, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 17, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 17, кв. 2
5914 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 15, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 15, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 15, кв. 1
5915 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 19, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 19, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 19, кв. 1
5916 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 19, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 19, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 19, кв. 2
5917 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 21 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 21
5918 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 13, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 13, кв. 1
5919 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 13, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 13, кв. 2
5920 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 48, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 48, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 48, кв. 1
5921 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 46 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 46
5922 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 44
5923 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 42 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 42
5924 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 38 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 38
5925 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 8, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 8, кв. 1
5926 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 36
5927 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 34
5928 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 11, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 11, кв. 2
5929 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 12, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Науки, 12, кв. 2
5930 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лугинца, 30/1, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лугинца, 30/1, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Лугинца, 30/1, кв. 3
5931 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 1
5932 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 2
5933 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 3
5934 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 4
5935 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Кедровая, 5
5936 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 1
5937 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 3
5938 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 5
5939 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 7
5940 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 9
5941 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 11
5942 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 13 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 13
5943 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 15 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 15
5944 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 17 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 17
5945 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 19 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 19
5946 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 21 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 21
5947 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 25 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 25
5948 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 27 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 27
5949 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 35 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 35
5950 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 45 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 45
5951 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 47 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 47
5952 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 61 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 61
5953 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 85 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 85 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 85
5954 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 95 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 95 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 95
5955 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 105 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 105 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Барышева, 105
5956 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 2
5957 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 3
5958 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 4
5959 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 5
5960 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 6
5961 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 7
5962 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 8
5963 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 9
5964 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 10
5965 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 22 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 22
5966 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 25 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 25
5967 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 27 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 27
5968 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 29 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 29
5969 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 40 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 40
5970 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 41 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 41
5971 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 75 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 75
5972 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 77 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 77
5973 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 72 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 72 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 72
5974 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 90 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 90 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 90
5975 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 95 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 95 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Рабочая, 95
5976 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 55 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 55
5977 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 62 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 62
5978 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 71 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 71
5979 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 73 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 73 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 73
5980 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 75 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 75 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 75
5981 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 87 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 87 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Ремесленная, 87
5982 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 1
5983 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 1, кв. 1
5984 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 6
5985 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 7
5986 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 9
5987 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 10
5988 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 12
5989 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 14 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 14
5990 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 16 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 16
5991 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 18 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 18
5992 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 26 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Моховой, 26
5993 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 63, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 63, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 63, кв. 3
5994 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 63, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 63, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 63, кв. 1
5995 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 28 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Советский Север, 28
5996 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 3, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 3, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 3, кв. 3
5997 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 8а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 8а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 8а
5998 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 10, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 10, кв. 1
5999 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 10, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 10, кв. 2
6000 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 9, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 9, кв. 2
6001 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 7
6002 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 7а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 7а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 7а
6003 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 6, кв. 1
6004 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Пристанской, 5
6005 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Кооперативный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Кооперативный, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, пер. Кооперативный, 4
6006 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Свердлова, 17/1, кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Свердлова, 17/1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Свердлова, 17/1, кв. 2
6007 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 38 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 38 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 38
6008 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 50 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 50
6009 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 39 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 39 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 39
6010 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 36 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колашево, ул. Нарымская, 36
6011 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Профсоюзная, 8/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Профсоюзная, 8/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Профсоюзная, 8/1
6012 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Панова, 82 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Панова, 82 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Панова, 82
6013 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Нарымская, 74 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Нарымская, 74 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Нарымская, 74
6014 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Больничная, 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Больничная, 41 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Больничная, 41
6015 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, г. Колпашево, ул. М. Цветаевой, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Колпашево, ул. М. Цветаевой, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Колпашево, ул. М. Цветаевой, 8
6016 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 12
6017 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. С. Лазо ,12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. С. Лазо ,12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. С. Лазо ,12
6018 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Школьная, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Школьная, 13 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Школьная, 13
6019 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Заводская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Заводская, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Заводская, 6
6020 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Белинского, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Белинского, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Белинского, 1
6021 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 27 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 27
6022 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 34, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 34, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 34, кв. 1, кв. 2
6023 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 33, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 33, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 33, кв. 2
6024 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 17а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 17а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 17а
6025 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 31, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 31, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 31, кв. 1, кв. 2
6026 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 32, кв. 1.кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 32, кв. 1.кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 32, кв. 1.кв. 2
6027 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 31а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 31а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 31а
6028 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 25 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 25
6029 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 30, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 30, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 30, кв. 4
6030 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 11, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 11, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 11, кв. 1
6031 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 5
6032 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 3
6033 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 7
6034 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2, кв. 1
6035 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2, кв. 2
6036 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 11, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
6037 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 9
6038 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 2
6039 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 15 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 15
6040 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 17 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 17
6041 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 19, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 19, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 19, кв. 1, кв. 2
6042 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 29 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 29
6043 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 10, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 10, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Анисимовка, 10, кв. 1, кв. 2
6044 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 9, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 9, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 9, кв. 1, кв. 2
6045 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 7, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 7, кв. 1
6046 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 5, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 5, кв. 1
6047 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 7, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
6048 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 24, кв. 2, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 24, кв. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 24, кв. 2, кв. 1
6049 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 28, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 28, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 28, кв. 1, кв. 2
6050 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 22, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 22, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 22, кв. 1
6051 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 20, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 20, кв. 1
6052 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 18, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 18, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 18, кв. 1, кв. 2
6053 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 3, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 3, кв. 1
6054 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 16, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 16, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 16, кв. 3
6055 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 14, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 14, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 14, кв. 3
6056 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 10, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 10, кв. 2
6057 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 10, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 10, кв. 1
6058 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 8, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 8, кв. 2
6059 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 6, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Весенняя, 6, кв. 2
6060 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 26, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 26, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 26, кв. 1
6061 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 30, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 30, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 30, кв. 3
6062 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 27, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 27, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 27, кв. 1
6063 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 34, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 34, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 34, кв. 2
6064 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 36, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 36, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 36, кв. 2
6065 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 50 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 50
6066 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 44, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 44, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 44, кв. 1, кв. 2
6067 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 40, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 40, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 40, кв. 4
6068 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 25, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 25, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 25, кв. 3
6069 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 48, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 48, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 48, кв. 1
6070 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 22, кв. 1, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 22, кв. 1, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 22, кв. 1, кв. 4
6071 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 16, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 16, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 16, кв. 3
6072 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 20, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 20, кв. 1
6073 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 27, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 27, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 27, кв. 3
6074 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 18, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 18, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 18, кв. 1
6075 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 5
6076 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 16, кв. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 16, кв. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 16, кв. 1, кв. 2
6077 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 12, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 12, кв. 1
6078 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 10, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 10, кв. 1
6079 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 9а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 9а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 9а
6080 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 20 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 20
6081 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 18, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 18, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 18, кв. 2
6082 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 28 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 28
6083 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 4
6084 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 6, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 6, кв. 2
6085 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 16 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Л.Толстого, 16
6086 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 24 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 24
6087 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 14 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 14
6088 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 23 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 23
6089 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 2
6090 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 9
6091 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 20 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 20
6092 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 22 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 22
6093 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 21 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 21
6094 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 10
6095 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 4
6096 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 22а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 22а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 22а
6097 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 3
6098 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 18 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 18
6099 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 12
6100 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 15 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гоголя, 15
6101 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 47 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 47 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 47
6102 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 26 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 26
6103 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 8а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 8а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 8а
6104 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 46 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 46
6105 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 56 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 56 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 56
6106 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 44 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 44
6107 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 31 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 31
6108 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 64 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 64 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 64
6109 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 48 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 48 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 48
6110 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 42 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 42
6111 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 6
6112 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 1, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 1, кв. 1
6113 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 18 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 18
6114 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 20 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 20
6115 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 28 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 28
6116 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 17б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 17б |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 17б
6117 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 38 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 38
6118 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 33 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 33
6119 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
6120 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 9
6121 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 43/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 43/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 43/1
6122 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 62/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 62/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 62/1
6123 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 2
6124 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 36 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 36
6125 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 60 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 60 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 60
6126 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 70 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 70
6127 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 16 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 16
6128 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 64 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | Повтор |  |  | Повтор
6129 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 30 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 30
6130 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 34
6131 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 1
6132 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 37 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 37
6133 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 32 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 32
6134 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 68 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 68 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 68
6135 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 15 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 15
6136 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 24 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 24
6137 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 64/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 64/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 64/1
6138 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 74 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 74 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Пушкина, 74
6139 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 6
6140 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 2
6141 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 10
6142 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 4
6143 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 3
6144 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 7а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 7а
6145 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 12
6146 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 1
6147 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 11
6148 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 11а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 11а |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Шпальная, 11а
6149 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Островского, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Островского, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Островского, 11
6150 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Островского, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Островского, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Островского, 12
6151 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 9
6152 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 5
6153 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 13 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 13
6154 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 19, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 19, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 19, кв. 2
6155 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 19, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 19, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 19, кв. 1
6156 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 17 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 17
6157 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 1, кв. 2
6158 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 1, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 1, кв. 1
6159 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 6
6160 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лесная, 4
6161 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Грибоедова, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Грибоедова, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Грибоедова, 11
6162 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Грибоедова, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Грибоедова, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Грибоедова, 7
6163 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 1
6164 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 2
6165 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 3
6166 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 4
6167 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 4/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 4/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 4/1
6168 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 5
6169 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 6
6170 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 6/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 6/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 6/1
6171 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 7
6172 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 8
6173 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 9
6174 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 10
6175 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ягодная, 11
6176 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 1
6177 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 1/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 1/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 1/1
6178 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 2
6179 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 3
6180 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 30 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 30
6181 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 32 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 32
6182 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ветеранов, 34
6183 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12
6184 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12/1
6185 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12/2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 12/2
6186 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 21/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 21/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 21/1
6187 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 21 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 21
6188 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 23 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 23
6189 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 25 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дзержинского, 25
6190 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дружбы, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дружбы, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Дружбы, 8
6191 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Кириченко, 23/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Кириченко, 23/3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Кириченко, 23/3
6192 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Пристанская, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Пристанская, 16 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Пристанская, 16
6193 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Садовая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Садовая, 11 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Садовая, 11
6194 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Фестивальная, 14/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Фестивальная, 14/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Фестивальная, 14/1
6195 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Новая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Новая, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Новая, 8
6196 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Новая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Новая, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Новая, 10
6197 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Зеленая, 1/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Зеленая, 1/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Зеленая, 1/1
6198 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 7
6199 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 8
6200 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 10 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Полевая, 10
6201 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Веселая, 11/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Веселая, 11/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Веселая, 11/1
6202 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 1
6203 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 2
6204 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 3
6205 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 4 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 4
6206 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 5
6207 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 6 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 6
6208 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 7
6209 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 8 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 8
6210 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 9 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. 75 лет Победы, 9
6211 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 1
6212 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 2 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 2
6213 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 3
6214 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 5 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 5
6215 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, мкр. Юбилейный, ул. Березовая, 7
6216 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Лесная, 1/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Лесная, 1/3 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Лесная, 1/3
6217 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 1
6218 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 2
6219 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14, кв. 3
6220 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14А
6221 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14Б |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 14Б
6222 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 20 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 20
6223 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 24 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 24
6224 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 25 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 25
6225 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 26 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 26
6226 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 2Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 2Б |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таёжная, 2Б
6227 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Сибирская, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Сибирская, 37 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Сибирская, 37
6228 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 20А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 20А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 20А
6229 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 20/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 20/1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 20/1
6230 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 23
6231 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 27
6232 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Бугры, ул. Таёжная, д. 28
6233 | Парабельский район | п. Заводской | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 7 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 7
6234 | Парабельский район | п. Заводской | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Земная, 1, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Земная, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Земная, 1, кв. 1
6235 | Парабельский район | п. Заводской | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Земная, 10, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Земная, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Земная, 10, кв. 2
6236 | Парабельский район | п. Кирзавод | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Новая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Новая, 4 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Новая, 4
6237 | Парабельский район | п. Кирзавод | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Солнечная , 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Солнечная , 7а |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Солнечная , 7а
6238 | Парабельский район | п. Кирзавод | Томская область, Парабельский район, п.Кирзавод, ул.Радужная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июль | TRUE | Томская область, Парабельский район, п.Кирзавод, ул.Радужная, 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п.Кирзавод, ул.Радужная, 1
6239 | Парабельский район | п. Кирзавод | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Южная, д. 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Южная, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Южная, д. 8
6240 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139
6241 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139а, кв. 1
6242 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139а, кв. 2
6243 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139в, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139в, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139в, кв. 1
6244 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139г, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139г, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 139г, кв. 1
6245 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 141А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 141А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 141А
6246 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 143, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 143, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 143, кв. 1
6247 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 143, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 143, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 143, кв. 2
6248 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147, кв. 1
6249 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147, кв. 2
6250 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 147А
6251 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 149, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 149, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 149, кв. 1
6252 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 8А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 8А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 8А
6253 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 12 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 12
6254 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 14 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 14
6255 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 16Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 16Б |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 16Б
6256 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 18 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 18
6257 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 20 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 20
6258 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 22 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 22
6259 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 24 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира, 24
6260 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Нарымский, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Нарымский, 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Нарымский, 1
6261 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Нарымский, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Нарымский, 3 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Нарымский, 3
6262 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Максима Горького, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Максима Горького, 10 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Максима Горького, 10
6263 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 5 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 5
6264 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 6 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 6
6265 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 8 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 8
6266 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Пионерский, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Пионерский, 5 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Пионерский, 5
6267 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Школьная, 5, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Школьная, 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Школьная, 5, кв. 2
6268 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Школьная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Школьная, 20 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Школьная, 20
6269 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 31В | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 31В |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 31В
6270 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 33 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 33
6271 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 34 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 34
6272 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 37, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 37, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 37, кв. 1
6273 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 37, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 37, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Колхозная, 37, кв. 2
6274 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Подгорная, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Подгорная, 14 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Подгорная, 14
6275 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Трудовой, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Трудовой, 4 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Трудовой, 4
6276 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. 30 лет Победы, 92 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. 30 лет Победы, 92 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. 30 лет Победы, 92
6277 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Техническая, 5а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Техническая, 5а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Техническая, 5а, кв. 2
6278 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 31А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 31А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 31А
6279 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 37А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 37А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 37А
6280 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 37Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 37Б |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 37Б
6281 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 39 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Колхозная, д. 39
6282 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Советская, д.151 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Советская, д.151 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Советская, д.151
6283 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Советская, д.151А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Советская, д.151А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, ул. Советская, д.151А
6284 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 1
6285 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 2
6286 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 3 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 3
6287 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 4 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 4
6288 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 5 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 5
6289 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 6 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 6
6290 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 7 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 7
6291 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 8 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 8
6292 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 9 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 9
6293 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 10 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 10
6294 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 11 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 11
6295 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 12 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 12
6296 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 13 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 13
6297 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 14 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 14
6298 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 15 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 15
6299 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 16 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 16
6300 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 17 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 17
6301 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 18 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 18
6302 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 19 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 19
6303 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 20 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 20
6304 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 21 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 21
6305 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 22 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 22
6306 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 23 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 23
6307 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 24 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 24
6308 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 25 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 25
6309 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 26 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 26
6310 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 27 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 27
6311 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 28 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 28
6312 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 29 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 29
6313 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 30 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 30
6314 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 31 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 31
6315 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 32 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 32
6316 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 33 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 33
6317 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 34 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. с. Парабель, участок № 34
6318 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Луговая, д.17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июнь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Луговая, д.17 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Луговая, д.17
6319 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель,ул. Комсомольская, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель,ул. Комсомольская, 3 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель,ул. Комсомольская, 3
6320 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Северная, д. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Северная, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Северная, д. 7
6321 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район, д. Сухушино, ул. Учебная, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Сухушино, ул. Учебная, 35 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Сухушино, ул. Учебная, 35
6322 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 24А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 24А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 24А
6323 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 24
6324 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 25
6325 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 26Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 26Б |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 26Б
6326 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 29Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 29Б |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 29Б
6327 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30А
6328 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30Б |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30Б
6329 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30В | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30В |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 30В
6330 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 31
6331 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 32А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 32А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 32А
6332 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 33
6333 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 34В | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 34В |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 34В
6334 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36
6335 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36А |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36А
6336 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36Б |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Учебная, д. 36Б
6337 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Полевая, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Полевая, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Полевая, д. 5
6338 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Полевая, д. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Полевая, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район. д. Сухушино, ул. Полевая, д. 6
6339 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 5
6340 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 17, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 17, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 17, кв. 2
6341 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 7, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 7, кв. 1
6342 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 32, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 32, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 32, кв. 1
6343 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 21, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 21, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 21, кв. 2
6344 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 12, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 12, кв. 1
6345 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 9, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 9, кв. 1
6346 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 19, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 19, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 19, кв. 2
6347 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 17, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 17, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 17, кв. 1
6348 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 19, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 19, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 19, кв. 1
6349 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 28, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 28, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 28, кв. 1
6350 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 6, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 6, кв. 2
6351 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 24
6352 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 28, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 28, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 28, кв. 2
6353 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 7, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 7, кв. 2
6354 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 13, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 13, кв. 1
6355 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 29 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Мира, д. 29
6356 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 16, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 16, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 16, кв. 2
6357 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 16, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 16, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 16, кв. 1
6358 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 18, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 18, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 18, кв. 2
6359 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 18, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 18, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Таёжная, д. 18, кв. 1
6360 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Школьная, д. 9 Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Школьная, д. 9 Б |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Школьная, д. 9 Б
6361 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Лесная, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Лесная, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Лесная, д. 10
6362 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 24, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 24, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 24, кв. 1
6363 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 37, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 37, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 37, кв. 1
6364 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 26
6365 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 20, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 20, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 20, кв. 1
6366 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 23а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 23а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 23а, кв. 2
6367 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 20, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 20, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 20, кв. 2
6368 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 23а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 23а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 23а, кв. 1
6369 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 8, кв. 2
6370 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 22, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 22, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Ленина, д. 22, кв. 1
6371 | Каргасокский район | с. Вертикос | Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос, ул.Центральная, 1А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос, ул.Центральная, 1А |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос, ул.Центральная, 1А
6372 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1, кв. 1
6373 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1, кв. 2
6374 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 2
6375 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 3, кв. 1
6376 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 3, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 3, кв. 2
6377 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1А |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Буранный, 1А
6378 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2А |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2А
6379 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2, кв. 2
6380 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 5 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 5
6381 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 4 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 4
6382 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 3
6383 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, пер. Хвойный, 2, кв. 1
6384 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Нарымская, 4 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Нарымская, 4 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Нарымская, 4
6385 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Нарымская, 12 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Нарымская, 12 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Нарымская, 12
6386 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 3
6387 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 5 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 5
6388 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 7 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 7
6389 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 11 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 11
6390 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 12 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 12
6391 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 13 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 13
6392 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 14 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 14
6393 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 15 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 15
6394 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 16 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 16
6395 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 17 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 17 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 17
6396 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 19 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 19 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 19
6397 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 20 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 20
6398 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 22 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 22 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 22
6399 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 23 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 23 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 23
6400 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 24а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 24а |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 24а
6401 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 29 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 29
6402 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 31 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 31
6403 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 33 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 33
6404 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 34 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 34
6405 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 35 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 35
6406 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 113 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 113 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 113
6407 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 114 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 114 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 114
6408 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 115 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 115 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 115
6409 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 116 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 116 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 116
6410 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 117 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 117 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 117
6411 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 118 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 118 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Геологический, ул. Герасимовская, 118
6412 | Каргасокский район | п. Геологический | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, Каргасокское сельское поселение, п. Геологический, ул. Энтузиастов, 33-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, Каргасокское сельское поселение, п. Геологический, ул. Энтузиастов, 33-2 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, Каргасокское сельское поселение, п. Геологический, ул. Энтузиастов, 33-2
6413 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 4 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 4
6414 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 6 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 6
6415 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 8 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 8
6416 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 10 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 10
6417 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 12 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 12
6418 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 14 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 14
6419 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 18 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Каргинская, 18
6420 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 1
6421 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 2
6422 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 3
6423 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 100, кв. 4
6424 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 32, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 32, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 32, кв. 1
6425 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 39, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 39, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 39, кв. 2
6426 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 5, корпус А, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 5, корпус А, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 5, корпус А, кв. 1
6427 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 50, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 50, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 50, кв. 1
6428 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 51 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 51
6429 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 62 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 62
6430 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 64, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 64, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 64, кв. 1
6431 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 1
6432 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 2
6433 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 3
6434 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 67, кв. 4
6435 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 72, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 72, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 72, кв. 1
6436 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 73, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 73, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 73, кв. 2
6437 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 74, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 74, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 74, кв. 1
6438 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 81 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 81 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 81
6439 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, кв. 1
6440 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, кв. 3
6441 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, корпус А, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, корпус А, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 83, корпус А, кв. 2
6442 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 86 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 86 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 86
6443 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 88, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 88, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 88, кв. 2
6444 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 90 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 90 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 90
6445 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 91 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 91 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 91
6446 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 92 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 92 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 92
6447 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 94 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 94 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Учебная, 94
6448 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 107 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 107 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 107
6449 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 101 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 101 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 101
6450 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 102, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 102, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 102, кв.1
6451 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 1
6452 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 2
6453 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 103, кв. 3
6454 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 109, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 109, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 109, кв. 2
6455 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 109, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 109, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 109, кв. 3
6456 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 41, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 41, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 41, кв. 1
6457 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 52 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 52
6458 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 54 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 54 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 54
6459 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 59 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 59
6460 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 62 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 62
6461 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 63 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 63 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 63
6462 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 64, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 64, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 64, кв. 1
6463 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 7, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 7, кв. 2
6464 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 70 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 70
6465 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 74, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 74, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 74, кв. 1
6466 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 75, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 75, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 75, кв. 1
6467 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 75, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 75, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 75, кв. 2
6468 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 76, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 76, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 76, кв. 2
6469 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 78, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 78, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 78, кв. 1
6470 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 78, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 78, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 78, кв. 2
6471 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 84 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 84 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 84
6472 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 86 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 86 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 86
6473 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 9, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 9, кв. 1
6474 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 90 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 90 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 90
6475 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 92 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 92 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 92
6476 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 94, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 94, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 94, кв. 2
6477 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 94, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 94, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 94, кв. 3
6478 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 96 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 96 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 96
6479 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 98 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 98 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 98
6480 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Горького, 93а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Горького, 93а |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Горького, 93а
6481 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 34, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 34, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 34, кв. 1
6482 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 28, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 28, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 28, кв. 1
6483 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 30, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 30, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 30, кв. 1
6484 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 35, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 35, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 35, кв. 2
6485 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 29, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 29, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 29, кв. 2
6486 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 18
6487 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 4, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 4, кв. 2
6488 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 6, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 6, кв. 1
6489 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 10 кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 10 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 10 кв. 2
6490 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 14, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Садовая, д. 14, кв. 1
6491 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Молодёжная, д. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Молодёжная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Молодёжная, д. 3
6492 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, пер. Нюрольский, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, пер. Нюрольский, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, пер. Нюрольский, д. 1
6493 | Каргасокский район | с. Мыльджино | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, пер. Школьный, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, пер. Школьный, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, пер. Школьный, д. 2
6494 | Каргасокский район | п. Нефтяников | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Северная, 10А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Северная, 10А |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Северная, 10А
6495 | Каргасокский район | п. Нефтяников | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 57 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 57
6496 | Каргасокский район | п. Нефтяников | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Сильгинская, 6, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Сильгинская, 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Сильгинская, 6, кв. 2
6497 | Каргасокский район | п. Нефтяников | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Васюганская, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июнь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Васюганская, 16 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Васюганская, 16
6498 | Каргасокский район | с. Павлово | Томская область, Каргасокский района, п. Павлово, ул. Телецентр, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Павлово, ул. Телецентр, 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский района, п. Павлово, ул. Телецентр, 2
6499 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 9 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 9
6500 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 25 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 25
6501 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 37 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 37
6502 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 45-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 45-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 45-2
6503 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-2(б) | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-2(б) |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-2(б)
6504 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-3
6505 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-4
6506 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-6 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 8-6
6507 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 18 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, 18
6508 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 7а-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 7а-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 7а-2
6509 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 7а-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 7а-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 7а-3
6510 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 9-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 9-1
6511 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 11-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 11-1
6512 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 11-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 11-2
6513 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 15-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 15-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 15-1
6514 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 15-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 15-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 15-2
6515 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 17-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 17-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 17-1
6516 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 17-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 17-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 17-2
6517 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 19-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 19-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 19-1
6518 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 19-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 19-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 19-2
6519 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 2а-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 2а-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 2а-1
6520 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 10-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 10-1
6521 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 10-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 10-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 10-3
6522 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 12-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 12-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Взлетный, 12-2
6523 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 1-2
6524 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 1-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 1-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 1-3
6525 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 3-1
6526 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 5-1
6527 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 5-2
6528 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 4-2
6529 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 6-1
6530 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 6-2
6531 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 8-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 8-2
6532 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 10-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 10-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 10-1
6533 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 10-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 10-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 10-3
6534 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 12-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 12-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 12-1
6535 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 14 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 14
6536 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 16 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Солнечный, 16
6537 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 3
6538 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 5 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 5
6539 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 7-1
6540 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 7-2
6541 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 9 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 9
6542 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 11 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 11
6543 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 13 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 13
6544 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 15 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 15
6545 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 17 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 17
6546 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 19 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 19
6547 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 21 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 21
6548 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 2
6549 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 2а-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 2а-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 2а-2
6550 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 4
6551 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 8 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 8
6552 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-2
6553 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-3
6554 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 14-4
6555 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 16-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 16-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 16-1
6556 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 20а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 20а |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Трудовая, 20а
6557 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1
6558 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1а-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1а-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1а-1
6559 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1а-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1а-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 1а-2
6560 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3-1
6561 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3-2
6562 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3а |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 3а
6563 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 2а-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 2а-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Совхозный, 2а-2
6564 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Юбилейный, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Юбилейный, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Юбилейный, 4-1
6565 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Юбилейный, 4-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Юбилейный, 4-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Юбилейный, 4-2
6566 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 5 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 5
6567 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 9 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 9
6568 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 4
6569 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 6 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 6
6570 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 8 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 8
6571 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 12 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 12
6572 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 14 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Северный, 14
6573 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 5-1
6574 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 4-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 4-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 4-1
6575 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 4-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 4-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 4-3
6576 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 14 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Больничный, 14
6577 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 3
6578 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 5 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 5
6579 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 21-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 21-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 21-1
6580 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 21-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 21-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 21-2
6581 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 23-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 23-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 23-1
6582 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 23-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 23-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 23-2
6583 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 25-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 25-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 25-1
6584 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 25-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 25-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 25-2
6585 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 4
6586 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 6 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 6
6587 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 8 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 8
6588 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 16-1(а) | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 16-1(а) |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 16-1(а)
6589 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 16-2
6590 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 20 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 20
6591 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 32 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Таежная, 32
6592 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 15-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 15-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 15-1
6593 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 17 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 17
6594 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 21-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 21-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 21-2
6595 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 31-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 31-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 31-3
6596 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 33-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 33-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 33-1
6597 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 32-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 32-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 32-1
6598 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 32-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 32-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 32-2
6599 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 36а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 36а |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 36а
6600 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 42-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 42-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Толпарова, 42-2
6601 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Лебедева, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Лебедева, 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Лебедева, 1
6602 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 13-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 13-4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 13-4
6603 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 15 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 15
6604 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 29а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 29а |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 29а
6605 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 33 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 33
6606 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 37 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 37
6607 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 6 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 6
6608 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 16-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 16-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 16-1
6609 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 16-2
6610 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 20 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 20
6611 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 26 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 26
6612 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 28а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 28а |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 28а
6613 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 30-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 30-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 30-1
6614 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 30-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 30-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 30-3
6615 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 34 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 34
6616 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 40 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 40 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 40
6617 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 42 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Гоголя, 42
6618 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 5-1
6619 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 5-2
6620 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 7-1
6621 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 23 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 23
6622 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 27 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 27
6623 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 33 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 33
6624 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 49 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 49 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 49
6625 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 51 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 51
6626 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 57 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 57
6627 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 72 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 72 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 72
6628 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 76 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 76 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Юргина, 76
6629 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 5 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 5
6630 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 21 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 21
6631 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 12-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 12-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 12-1
6632 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 12-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 12-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 12-2
6633 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 22-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 22-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 22-1
6634 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 22-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 22-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 22-2
6635 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 36 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Лебедева, 36
6636 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 1
6637 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 3
6638 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 5 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 5
6639 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 7 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 7
6640 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 9 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 9
6641 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 11 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 11
6642 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 4
6643 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 6 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 6
6644 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 8 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 8
6645 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 10 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 10
6646 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 12 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Рабочая, 12
6647 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 1
6648 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 3
6649 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 5 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 5
6650 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 7 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 7
6651 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 9 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 9
6652 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 19 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 19
6653 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 21 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 21
6654 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 2
6655 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 4
6656 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 16-2
6657 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 16а-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 16а-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 16а-2
6658 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 18б-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 18б-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 18б-2
6659 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 20 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Мира, 20
6660 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Ленина, 25-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Ленина, 25-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Ленина, 25-1
6661 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Ленина, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Ленина, 2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Ленина, 2
6662 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Школьный, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Школьный, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Школьный, 3-1
6663 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Школьный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Школьный, 14 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Школьный, 14
6664 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 5-2
6665 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 9-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 9-1
6666 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 2а |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Дорожников, 2а
6667 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-1
6668 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-2
6669 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-3
6670 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-4 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 1-4
6671 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Кедровая, 3-1
6672 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Березовая, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Березовая, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Березовая, 3-2
6673 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 1-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 1-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 1-1
6674 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 2-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 2-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 2-2
6675 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 2-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 2-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, пер.Осенний, 2-3
6676 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Фонтанная, 14-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Фонтанная, 14-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Фонтанная, 14-1
6677 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Фонтанная, 14-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Фонтанная, 14-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Фонтанная, 14-2
6678 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 17 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 17
6679 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 27-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 27-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 27-3
6680 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 29-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 29-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 29-3
6681 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 41-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 41-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 41-1
6682 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 41-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 41-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 41-2
6683 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 43-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 43-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 43-2
6684 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 45 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 45
6685 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 2
6686 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 6 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 6
6687 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 8-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 8-2
6688 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 16-2
6689 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 20-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 20-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 20-1
6690 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 20-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 20-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 20-2
6691 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 22-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 22-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 22-1
6692 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 22-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 22-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 22-2
6693 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 24-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 24-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 24-1
6694 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 24-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 24-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 24-2
6695 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 26-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 26-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 26-1
6696 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 42-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 42-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Чапаева, 42-2
6697 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 7-2
6698 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 9-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 9-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 9-1
6699 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 17-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 17-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 17-1
6700 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 26 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 26
6701 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 38-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 38-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 38-2
6702 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 42-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 42-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 42-1
6703 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 50-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 50-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 50-1
6704 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 50-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 50-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 50-2
6705 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 52-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 52-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 52-1
6706 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 58-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 58-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пушкина, 58-1
6707 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 21 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 21
6708 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 41-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 41-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 41-1
6709 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 41-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 41-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 41-2
6710 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 43-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 43-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 43-2
6711 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 49 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 49 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 49
6712 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 20 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 20
6713 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 26 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 26
6714 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 32-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 32-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 32-1
6715 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 52-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 52-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Крылова, 52-3
6716 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 3-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 3-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 3-1
6717 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 3-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 3-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 3-2
6718 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 5-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 5-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 5-1
6719 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 7-1
6720 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 7-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 7-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 7-2
6721 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 11-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 11-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 11-1
6722 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 11-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 11-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Новая, 11-2
6723 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Молодежная, 1-3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Молодежная, 1-3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Молодежная, 1-3
6724 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 5-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 5-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 5-2
6725 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 7-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 7-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 7-1
6726 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 9-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 9-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 9-2
6727 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 2-1
6728 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 6-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 6-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 6-1
6729 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 6-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 6-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 6-2
6730 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 12 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 12
6731 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 14-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 14-1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 14-1
6732 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 16-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 16-2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Западная, 16-2
6733 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Фонтанная, д. 6, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Фонтанная, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Фонтанная, д. 6, кв. 1
6734 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Лебедева пер11 А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Лебедева пер11 А |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Лебедева пер11 А
6735 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Лебедева ул, корпус 28, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Лебедева ул, корпус 28, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Лебедева ул, корпус 28, кв. 2
6736 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Взлетный пер,дом 12, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Взлетный пер,дом 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Взлетный пер,дом 12, кв. 1
6737 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Чапаева ул,дом 16, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Чапаева ул,дом 16, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Чапаева ул,дом 16, кв. 1
6738 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Чапаева ул,дом 26, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Чапаева ул,дом 26, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Чапаева ул,дом 26, кв. 2
6739 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Багряная ул,д. 58, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Багряная ул,д. 58, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Багряная ул,д. 58, кв. 1
6740 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Обская ул,дом 2, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Обская ул,дом 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Обская ул,дом 2, кв. 1
6741 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Дорожников ул,дом 4, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Дорожников ул,дом 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Дорожников ул,дом 4, кв. 1
6742 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Ленина ул,дом 27, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Ленина ул,дом 27, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Ленина ул,дом 27, кв. 2
6743 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Мира ул,дом 18 Б, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Мира ул,дом 18 Б, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Мира ул,дом 18 Б, кв. 1
6744 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Мира ул,дом 20А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Мира ул,дом 20А |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Мира ул,дом 20А
6745 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Партизанская ул,дом 28, кв. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Партизанская ул,дом 28, кв. 5 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, Партизанская ул,дом 28, кв. 5
6746 | Томский район | с. Корнилово, д. М. Михайловка | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 7
6747 | Томский район | с. Корнилово, д. М. Михайловка | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 9
6748 | Томский район | с. Корнилово, д. М. Михайловка | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, д. 11
6749 | Томский район | с. Корнилово, д. М. Михайловка | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, ул. Рабочая, д. 1, корпус А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, ул. Рабочая, д. 1, корпус А |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, ул. Рабочая, д. 1, корпус А
6750 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 1а
6751 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 2
6752 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 2а
6753 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 3
6754 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 4а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 4а
6755 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 5
6756 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, пер. Озерный, д. 6
6757 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Берёзовая, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Берёзовая, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Берёзовая, д. 4
6758 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 1
6759 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 2
6760 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 3
6761 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 4
6762 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 5
6763 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 6
6764 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 7
6765 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 8
6766 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 9
6767 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 10
6768 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 11
6769 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 11/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 11/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 11/1
6770 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 12
6771 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 13
6772 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 14
6773 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 14а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 14а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 14а
6774 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 15
6775 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 15а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 15а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 15а
6776 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 16
6777 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 17
6778 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 18
6779 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 18а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 18а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 18а
6780 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 20
6781 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 24а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 24а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 24а
6782 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25, кв. 1
6783 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25, кв. 2
6784 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 25а
6785 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26, кв. 1
6786 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26, кв. 2
6787 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 26а
6788 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 27
6789 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 29, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 29, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 29, кв. 1
6790 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 29, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 29, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 29, кв. 2
6791 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 30
6792 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 31
6793 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 32
6794 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 33
6795 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 35
6796 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 35а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 35а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 35а
6797 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 36
6798 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 37б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 37б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 37б
6799 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 42
6800 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 43 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 43
6801 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 44
6802 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 45
6803 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 46/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 46/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 46/1
6804 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 47 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 47
6805 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53
6806 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53а
6807 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 53/1
6808 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 54 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 54
6809 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 54а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 54а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 54а
6810 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 55 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 55 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 55
6811 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 56 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 56
6812 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 59 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 59 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 59
6813 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 61 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 61 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 61
6814 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62
6815 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62, кв. 1
6816 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 62, кв. 2
6817 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 64 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 64
6818 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 65 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 65 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 65
6819 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 67 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 67 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 67
6820 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 76 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 76
6821 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 78 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 78 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 78
6822 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 81 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 81 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 81
6823 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 82 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 82 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 82
6824 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 83 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 83 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 83
6825 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86, кв. 3
6826 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86/1
6827 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86, кв. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 86, кв. 4
6828 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 93, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 93, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 93, кв. 2
6829 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 98а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 98а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, yл. Весенняя, д. 98а
6830 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 1
6831 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 2
6832 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 3
6833 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 4
6834 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 5
6835 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 7
6836 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 8
6837 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 9
6838 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 11
6839 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Зелёная, д. 13
6840 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 1
6841 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 2
6842 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 3
6843 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 5, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 5, кв. 1
6844 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 5, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 5, кв. 2
6845 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 6, кв. 1
6846 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 6, кв. 2
6847 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 7, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 7, кв. 1
6848 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 7, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 7, кв. 2
6849 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 8, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 8, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 8, кв. 1
6850 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 8, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 8, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 8, кв. 2
6851 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 9, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 9, кв. 1
6852 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 9, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 9, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 9, кв. 2
6853 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 10, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 10, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 10, кв. 1
6854 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 10, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 10, кв. 2
6855 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 11, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 11, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 11, кв. 1
6856 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 11, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 11, кв. 2
6857 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 12, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 12, кв. 1
6858 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 12, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 12, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 12, кв. 2
6859 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 13, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 13, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 13, кв. 1
6860 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 13, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 13, кв. 2
6861 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 31
6862 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 37
6863 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 1
6864 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 2
6865 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 4
6866 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 5
6867 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 5а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 5а
6868 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 6
6869 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 6, строение 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 6, строение 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 6, строение 1
6870 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 7, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 7, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 7, кв. 1
6871 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 7, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 7, кв. 2
6872 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 8
6873 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 8/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 8/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 8/1
6874 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 10
6875 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 11
6876 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 12
6877 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 13
6878 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 14
6879 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15
6880 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15е, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15е, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15е, кв. 1
6881 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15е, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15е, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 15е, кв. 2
6882 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 16, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 16, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 16, кв. 1
6883 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 16, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 16, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 16, кв. 2
6884 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 17
6885 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 19
6886 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 20
6887 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 21
6888 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22
6889 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22а, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22а, кв. 1
6890 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22а, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 22а, кв. 2
6891 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 23а, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 23а, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 23а, кв. 2
6892 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 23б, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 23б, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 23б, кв. 1
6893 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 24
6894 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 25
6895 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 27
6896 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 28
6897 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 30
6898 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 31
6899 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 32
6900 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 33 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 33
6901 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 34
6902 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 35
6903 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 36
6904 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 37 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 37
6905 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 38 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 38
6906 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 42, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 42, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 42, кв. 1
6907 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 42, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 42, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 42, кв. 2
6908 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 43, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 43, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 43, кв. 2
6909 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 43а, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 43а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 43а, кв. 1
6910 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 44 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 44
6911 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 45 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 45
6912 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 45а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 45а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 45а
6913 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 46 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 46
6914 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 47, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 47, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 47, кв. 1
6915 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 47, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 47, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 47, кв. 2
6916 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 48 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 48
6917 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 49 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 49
6918 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 49а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 49а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 49а
6919 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 50 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 50
6920 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 52 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 52
6921 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53б, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53б, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53б, кв. 1
6922 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53б, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53б, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53б, кв. 2
6923 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53в, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53в, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53в, кв. 1
6924 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53в, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53в, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 53в, кв. 2
6925 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 54 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 54
6926 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 56 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 56 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 56
6927 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 57, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 57, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 57, кв. 2
6928 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 58 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 58
6929 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 59, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 59, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 59, кв. 1
6930 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 59, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 59, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Jleнина, д. 59, кв. 2
6931 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 1a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 1a |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 1a
6932 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16
6933 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 2
6934 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 2а
6935 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 3
6936 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 4
6937 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 5
6938 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 8
6939 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 9
6940 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 10
6941 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 11
6942 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 12
6943 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 13
6944 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 15
6945 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16/1
6946 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16-1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16-1
6947 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16-2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 16-2
6948 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 17
6949 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 19
6950 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 20
6951 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 22
6952 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 24
6953 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 27
6954 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 28
6955 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 32
6956 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Лесная, д. 34
6957 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 1
6958 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 3
6959 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 5
6960 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 6
6961 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 7
6962 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 8
6963 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 10
6964 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Молодежная, д. 12
6965 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 1, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 1, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 1, кв. 1
6966 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 1, кв. 2
6967 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 2
6968 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 5
6969 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 5a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 5a |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 5a
6970 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 7
6971 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 8
6972 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 9
6973 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 9а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 9а
6974 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 11
6975 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 20
6976 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 22
6977 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 24
6978 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 26
6979 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 28
6980 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 30
6981 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Новая, д. 34
6982 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 2
6983 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 3
6984 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 5
6985 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 6
6986 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 7
6987 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 8
6988 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 9
6989 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 11
6990 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 12
6991 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 13
6992 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 14
6993 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 15
6994 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 16
6995 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 18
6996 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 19
6997 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 21
6998 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 22
6999 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 24
7000 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 26
7001 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 26а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 26а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 26а
7002 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Октябрьская, д. 28
7003 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 1
7004 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 2
7005 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 3
7006 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 4
7007 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 5
7008 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 6
7009 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 7
7010 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 8
7011 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 9
7012 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 10
7013 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 11
7014 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 12
7015 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 13
7016 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 14
7017 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 15
7018 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 16
7019 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 17
7020 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 18
7021 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 20
7022 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 22
7023 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 24
7024 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 26
7025 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 28 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Осенняя, д. 28
7026 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Промышленная, д. 4a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Промышленная, д. 4a |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Промышленная, д. 4a
7027 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 1
7028 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 3
7029 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 4
7030 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 5
7031 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 6
7032 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 7
7033 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 11
7034 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 12
7035 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 13
7036 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 14
7037 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 15
7038 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 16
7039 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 17
7040 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 18
7041 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 19
7042 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 20
7043 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 21
7044 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 23
7045 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Северная, д. 25
7046 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 2
7047 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 4
7048 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 5
7049 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 6
7050 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 8
7051 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 10
7052 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 11
7053 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 12
7054 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 13
7055 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Сибирская, д. 14
7056 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 1, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 1, кв. 2
7057 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2, кв. 1
7058 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2, кв. 2
7059 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 2а
7060 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3, кв. 1
7061 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3, кв. 2
7062 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 3а
7063 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 4, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 4, кв. 1
7064 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 4, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 4, кв. 2
7065 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 5, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 5, кв. 1
7066 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 5, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 5, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 5, кв. 2
7067 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 6, кв. 1
7068 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 6, кв. 2
7069 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 9, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 9, кв. 1
7070 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозная, д. 12
7071 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 12a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 12a |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 12a
7072 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 17
7073 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Совхозвая, д. 23
7074 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 1
7075 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 5
7076 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 7
7077 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Томская, д. 9
7078 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 1
7079 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 1а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 1а
7080 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 2
7081 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 2a | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 2a |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 2a
7082 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 3
7083 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4
7084 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4а
7085 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 4б
7086 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 5
7087 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 6, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 6, кв. 1
7088 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 6, кв. 2
7089 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 7
7090 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 10
7091 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 12
7092 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 13
7093 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 14
7094 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 15
7095 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 17
7096 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 18
7097 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 19
7098 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 20 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 20
7099 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 21
7100 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 22
7101 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 24
7102 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25/1
7103 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25
7104 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 25а
7105 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 26
7106 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 27
7107 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 29, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 29, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 29, кв. 1
7108 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 29, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 29, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 29, кв. 2
7109 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 30 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 30
7110 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 31
7111 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 32 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 32
7112 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 34 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 34
7113 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 35 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 35
7114 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 36 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 36
7115 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 39 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 39
7116 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 42 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Центральная, д. 42
7117 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 1
7118 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 3
7119 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 5
7120 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 7
7121 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 9
7122 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 11
7123 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 13
7124 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 15
7125 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 17
7126 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 19
7127 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 21
7128 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 22
7129 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 23
7130 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 24
7131 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 25 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 25
7132 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 25/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 25/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 25/1
7133 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 27 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Южная, д. 27
7134 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 1
7135 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 3
7136 | Томский район | д. Губино | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Школьная, д. 5
7137 | г. Томск | п. Родник | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Сосновка, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Сосновка, д. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Сосновка, д. 2
7138 | г. Томск | п. Родник | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Сосновка, д. 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Сосновка, д. 15 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Сосновка, д. 15
7139 | г. Томск | п. Родник | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Глубинная, д. 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Глубинная, д. 32 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Глубинная, д. 32
7140 | г. Томск | пос. Хромовка | Томская область, г. Томск, п. Хромовка, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Хромовка, д. 20 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Хромовка, д. 20
7141 | г. Томск | пос. Хромовка | Томская область, г. Томск, п. Хромовка, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Хромовка, д. 28 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Хромовка, д. 28
7142 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Весенняя , д. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Весенняя , д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Весенняя , д. 12
7143 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская , 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская , 23 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская , 23
7144 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 5б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 5б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 5б
7145 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, ул. Южная, 1з | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, ул. Южная, 1з |  | TRUE | Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, ул. Южная, 1з
7146 | Томский район | д. Большое Протопопово | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-2», д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-2», д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-2», д. 4
7147 | Томский район | д. Большое Протопопово | Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, мкр. «Авиатор-2», ул. Арбатская, 21, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, мкр. «Авиатор-2», ул. Арбатская, 21, 29 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, мкр. «Авиатор-2», ул. Арбатская, 21, 29
7148 | г. Томск | п. Заварзино | Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, д. 5а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, д. 5а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, д. 5а
7149 | г. Томск | п. Заварзино | Томская область, г. Томск, п. Заварзино-Радиостанция, 2 в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Заварзино-Радиостанция, 2 в |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Заварзино-Радиостанция, 2 в
7150 | г. Томск | п. Заварзино | Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Мостовая улица, д. 39, строен. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Мостовая улица, д. 39, строен. 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Мостовая улица, д. 39, строен. 4
7151 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 8
7152 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М. Зинченко, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М. Зинченко, 16 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М. Зинченко, 16
7153 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с.Кривошеино, ул.Комарова | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с.Кривошеино, ул.Комарова |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с.Кривошеино, ул.Комарова
7154 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 18В | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 18В |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 18В
7155 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул.Победы, 36А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул.Победы, 36А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул.Победы, 36А
7156 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул.имени Ф.М.Зинченко, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул.имени Ф.М.Зинченко, 8 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул.имени Ф.М.Зинченко, 8
7157 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский, с. Кривошеино, ул.Коммунистическая, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский, с. Кривошеино, ул.Коммунистическая, 31 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский, с. Кривошеино, ул.Коммунистическая, 31
7158 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино,ул. Коммунистическая, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино,ул. Коммунистическая, 23 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино,ул. Коммунистическая, 23
7159 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5А |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5А
7160 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 10
7161 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 20Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 20Б |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 20Б
7162 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район,с.Кривошеино, ул. Кирова, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район,с.Кривошеино, ул. Кирова, 52 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район,с.Кривошеино, ул. Кирова, 52
7163 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, село Кривошеино, улица Заводская, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, село Кривошеино, улица Заводская, 17 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, село Кривошеино, улица Заводская, 17
7164 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 4. | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 4. |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 4.
7165 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 1
7166 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 2
7167 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 3
7168 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 4
7169 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 5
7170 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 6
7171 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 7
7172 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8
7173 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8а кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8а кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8а кв. 1
7174 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8а кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8а кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 8а кв. 2
7175 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 9
7176 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 10 кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 10 кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 10 кв. 1
7177 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 10 кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 10 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 10 кв. 2
7178 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 11
7179 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 12 кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 12 кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 12 кв. 1
7180 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 13
7181 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 14
7182 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 15
7183 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 16 кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 16 кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 16 кв. 1
7184 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 16 кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 16 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 16 кв. 2
7185 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 17
7186 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 18
7187 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 19
7188 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 20
7189 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 21
7190 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 22
7191 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 23
7192 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 24
7193 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 25
7194 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 26
7195 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 27
7196 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 28 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 28
7197 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 29 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 29
7198 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 30 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 30
7199 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 31 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 31
7200 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 32 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 32
7201 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 33 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 33
7202 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 34 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 34
7203 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 35 кв. 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 35 кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 35 кв. 1
7204 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 35 кв. 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 35 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 35 кв. 2
7205 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 36 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, 36
7206 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, зд. 37 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, зд. 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, зд. 37
7207 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 1
7208 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 2
7209 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Безымянный, 3
7210 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 1
7211 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 4
7212 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 5
7213 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 6
7214 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 8
7215 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 9
7216 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 1 кв. 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 1 кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 1 кв. 1
7217 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 1 кв. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 1 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 1 кв. 2
7218 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 2
7219 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 3
7220 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5
7221 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 6
7222 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 7
7223 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 9а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 9а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 9а
7224 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 11
7225 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 11а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 11а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 11а
7226 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 13
7227 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 16
7228 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 20а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 20а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 20а
7229 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 21
7230 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 21а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 21а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 21а
7231 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 22
7232 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 22а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 22а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 22а
7233 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 23
7234 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 23а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 23а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 23а
7235 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 24
7236 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 24а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 24а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 24а
7237 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 26
7238 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 28 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 28
7239 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 1
7240 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 3
7241 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 5
7242 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 6
7243 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 7
7244 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 8 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 8
7245 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 9
7246 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 10 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 10
7247 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 11 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 11
7248 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 12
7249 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 13 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 13
7250 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 15
7251 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 16 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 16
7252 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 17 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 17
7253 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 18 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 18
7254 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 19 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 19
7255 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 20 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 20
7256 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 21 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 21
7257 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 22 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 22
7258 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 24 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 24
7259 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 25 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 25
7260 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 26 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 26
7261 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 27 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 27
7262 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 28
7263 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 29 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 29
7264 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 30 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 30
7265 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 31 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 31
7266 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 32 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 32
7267 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 33 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 33
7268 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 35 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 35
7269 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 37 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Борисова, 37
7270 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 1
7271 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 2
7272 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 3
7273 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 4
7274 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 5
7275 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 6
7276 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 7
7277 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 8
7278 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 9
7279 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 10
7280 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 11
7281 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 12
7282 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 13
7283 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 14
7284 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 15
7285 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 16
7286 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 17
7287 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 18
7288 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 18а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 18а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 18а
7289 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 19
7290 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 20
7291 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 21
7292 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 22
7293 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Воинов-Интернационалистов, 24
7294 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 2
7295 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 3
7296 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 4
7297 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 5
7298 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 6
7299 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 7
7300 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 8 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 8
7301 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 9 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 9
7302 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 11 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 11
7303 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 12 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 12
7304 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 13 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 13
7305 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 14 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 14
7306 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 15 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 15
7307 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 16 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 16
7308 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 17 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 17
7309 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 18 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 18
7310 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 19 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 19
7311 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 21 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 21
7312 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 22 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 22
7313 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 23 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 23
7314 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 24 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 24
7315 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 25 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 25
7316 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 26 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 26
7317 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 27 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 27
7318 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 28
7319 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 29 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 29
7320 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 31 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 31
7321 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 33 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 33
7322 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 35 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 35
7323 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 37 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 37
7324 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 39 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 39
7325 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 41 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 41
7326 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 43 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 43
7327 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 45 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 45
7328 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 47 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 47
7329 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 49 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 49
7330 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 1
7331 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 2
7332 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 2а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 2а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 2а
7333 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 4
7334 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 6
7335 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 7
7336 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 7а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 7а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 7а
7337 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 8
7338 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 9
7339 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 10
7340 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 11
7341 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 12
7342 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 13 кв 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 13 кв 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 13 кв 1
7343 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 13 кв 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 13 кв 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 13 кв 2
7344 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 14
7345 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 15
7346 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 16
7347 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 17
7348 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 18
7349 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 19
7350 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 20
7351 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 21
7352 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 22
7353 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 23 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 23
7354 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 24
7355 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 25
7356 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 26
7357 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 27
7358 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 28 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 28
7359 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 29 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 29
7360 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 30 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 30
7361 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 31 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 31
7362 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 32 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 32
7363 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 33 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 33
7364 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 34 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 34
7365 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 35 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 35
7366 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 36 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 36
7367 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 37 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 37
7368 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 38 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 38
7369 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 39 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 39
7370 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 40 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 40
7371 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 41 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 41
7372 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 43 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Дзержинского, 43
7373 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1
7374 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1а
7375 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 1б
7376 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 2
7377 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 2а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 2а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 2а
7378 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 3
7379 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 3а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 3а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 3а
7380 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 4
7381 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 4а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 4а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 4а
7382 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 5
7383 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 5а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 5а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 5а
7384 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 6
7385 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 6а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 6а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 6а
7386 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 7
7387 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 7а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 7а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 7а
7388 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 8
7389 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 9
7390 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 9а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 9а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 9а
7391 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 10а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 10а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 10а
7392 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 11
7393 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 12
7394 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 13
7395 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 14
7396 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 15
7397 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 16а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 16а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 16а
7398 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 17а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 17а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 17а
7399 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 18
7400 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 1
7401 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 2
7402 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 3
7403 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 4
7404 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 5
7405 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 6
7406 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 7
7407 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 8
7408 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 9
7409 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Заозерная, 10
7410 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 1
7411 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 2а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 2а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 2а
7412 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 3
7413 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 4
7414 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 5
7415 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 6
7416 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 7
7417 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 9
7418 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 10
7419 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 11
7420 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 12 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 12
7421 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 13
7422 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 14
7423 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 14а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 14а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 14а
7424 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 16
7425 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 18
7426 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 18а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 18а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 18а
7427 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 19
7428 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 20 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 20
7429 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 21
7430 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 22
7431 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 23
7432 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 24
7433 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 25
7434 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 26
7435 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 27
7436 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 28 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 28
7437 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 28а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 28а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 28а
7438 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 29 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 29
7439 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 30 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 30
7440 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 31 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 31
7441 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 32 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 32
7442 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 33 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 33
7443 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 34 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 34
7444 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 35 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 35
7445 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 36 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 36
7446 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 37 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 37
7447 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 38 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 38
7448 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 39 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 39
7449 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 40 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 40
7450 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 41 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 41
7451 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 42 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 42
7452 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 43 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 43
7453 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 44 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 44
7454 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 45 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 45
7455 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 46 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 46
7456 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 47 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 47
7457 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 49 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 49
7458 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 50 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 50 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 50
7459 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 51 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 51 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 51
7460 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 52 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 52 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 52
7461 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 3
7462 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 4
7463 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 5
7464 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 6
7465 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 7
7466 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 8
7467 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 9
7468 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 10
7469 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 10а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 10а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 10а
7470 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 11
7471 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 12
7472 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 13
7473 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 14
7474 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 15
7475 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 16
7476 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 17
7477 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 18
7478 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 19
7479 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 20
7480 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 21
7481 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 22
7482 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 23
7483 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 24
7484 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 25
7485 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 26
7486 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 27
7487 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 28 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 28
7488 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 29 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 29
7489 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 30 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 30
7490 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 32 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 32
7491 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 33 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 33
7492 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 34 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 34
7493 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 35 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 35
7494 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 36 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 36
7495 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 37 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 37
7496 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 37а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 37а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 37а
7497 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 38 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 38
7498 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 39 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 39
7499 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 40 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 40
7500 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 42 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая, 42
7501 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая Зона, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая Зона, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая Зона, 4
7502 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая Зона, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая Зона, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Зеленая Зона, 5
7503 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 2
7504 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 9
7505 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 11
7506 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 18
7507 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 19
7508 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 20 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 20
7509 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 1
7510 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 2
7511 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 3
7512 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 4
7513 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 5
7514 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 6
7515 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 7
7516 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 8
7517 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 9
7518 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 10
7519 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 11
7520 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 11а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 11а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 11а
7521 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 12
7522 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 13
7523 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 14
7524 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 15
7525 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 16
7526 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 17
7527 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 18
7528 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 19
7529 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 20
7530 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 21
7531 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 22
7532 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 23
7533 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 24
7534 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 25
7535 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 26
7536 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 27
7537 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 28 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 28
7538 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 29 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 29
7539 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 30 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 30
7540 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 31
7541 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 32 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 32
7542 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 33
7543 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 34 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 34
7544 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 36 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 36
7545 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 38 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 38
7546 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 40 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 40
7547 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Калинина, 42
7548 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 1
7549 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 2
7550 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 2а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 2а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 2а
7551 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 3
7552 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 4
7553 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 5
7554 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 6
7555 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 7
7556 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 8
7557 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 9
7558 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 10
7559 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 11
7560 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 12
7561 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 13
7562 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 14
7563 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 15
7564 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 16
7565 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 17
7566 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 18
7567 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 19
7568 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 19б | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 19б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 19б
7569 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20
7570 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20а
7571 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20в |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20в |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 20в
7572 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 21
7573 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 23
7574 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, 24
7575 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 1
7576 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 2
7577 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 3
7578 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 4
7579 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 6
7580 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 7
7581 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 7а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 7а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 7а
7582 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 8
7583 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 9
7584 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 10
7585 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 11
7586 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 12
7587 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 14
7588 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 15
7589 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 16
7590 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 17
7591 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 19
7592 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 20
7593 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 22
7594 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 23
7595 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 24
7596 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 25
7597 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 26
7598 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 27
7599 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 28
7600 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 29
7601 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 31
7602 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 32
7603 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 33
7604 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 34
7605 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 35 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 35
7606 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 36
7607 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 37
7608 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 38 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 38
7609 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 39
7610 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 40 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 40
7611 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 42 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 42
7612 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 43
7613 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 44
7614 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 44а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 44а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 44а
7615 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 46 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 46
7616 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 48 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 48
7617 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 50 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 50 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 50
7618 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 54 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 54
7619 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 1
7620 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 2
7621 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 3
7622 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 4
7623 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 7
7624 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 8
7625 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 10
7626 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 11
7627 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 12
7628 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 13
7629 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 14
7630 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 16
7631 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 17
7632 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 18
7633 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 19
7634 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 19а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 19а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 19а
7635 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 20
7636 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 21
7637 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 22
7638 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 23
7639 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 24
7640 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 25
7641 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 26
7642 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 27
7643 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 28
7644 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 29
7645 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 30
7646 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 31
7647 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 32
7648 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 33
7649 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 34
7650 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 35
7651 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 37
7652 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 41
7653 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 42
7654 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 43
7655 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Колхозная, 45
7656 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 1 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 1
7657 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 2 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 2
7658 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 3 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 3
7659 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 3а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 3а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 3а
7660 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 4 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 4
7661 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 5 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 5
7662 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 6 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 6
7663 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 7 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 7
7664 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 8 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 8
7665 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 9 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 9
7666 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 10 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 10
7667 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 11 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 11
7668 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 12 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 12
7669 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 13 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 13
7670 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 14 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 14
7671 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 15 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 15
7672 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 16
7673 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 17 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 17
7674 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 18 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 18
7675 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 19 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 19
7676 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 20 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 20
7677 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 21 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 21
7678 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 22 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 22
7679 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 23 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 23
7680 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 24 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 24
7681 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 25 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 25
7682 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 26 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 26
7683 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 27 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 27
7684 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 28 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 28
7685 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 29 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 29
7686 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 31 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 31
7687 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 33 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 33
7688 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 35 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, 35
7689 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 1
7690 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 2
7691 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 3
7692 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 4
7693 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 6
7694 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 7
7695 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 8
7696 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 9
7697 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 10
7698 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 12
7699 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 13
7700 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 14
7701 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 15
7702 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 16 | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 16
7703 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 17
7704 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 18
7705 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 19
7706 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 20
7707 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 21
7708 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 22
7709 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 24
7710 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 25
7711 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 26
7712 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 26а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 26а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 26а
7713 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 27
7714 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 27а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 27а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 27а
7715 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 28
7716 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 30
7717 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 32
7718 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 33
7719 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 34
7720 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 35
7721 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 36
7722 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 37
7723 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 38
7724 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 40
7725 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 41
7726 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 42
7727 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43
7728 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 44
7729 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 46
7730 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 47
7731 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48
7732 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48а
7733 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 49 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 49
7734 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 50 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 50 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 50
7735 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 51 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 51 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 51
7736 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 54 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 54 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 54
7737 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 54а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 54а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 54а
7738 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 55 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 55 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 55
7739 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 56б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 56б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 56б
7740 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 56в |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 56в |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 56в
7741 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 57 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 57 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 57
7742 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 58 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 58 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 58
7743 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 60 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 60 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 60
7744 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 62 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 62 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 62
7745 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64а
7746 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64б
7747 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 68 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 68 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 68
7748 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 70 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 70 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 70
7749 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 72 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 72 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 72
7750 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 74 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 74 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 74
7751 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 76 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 76 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 76
7752 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 78 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 78 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 78
7753 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 80 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 80 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 80
7754 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 82 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 82 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 82
7755 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 84 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 84 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 84
7756 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 86 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 86 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 86
7757 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 88 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 88 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 88
7758 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 90 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 90 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 90
7759 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 92 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 92 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 92
7760 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 2
7761 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 3
7762 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 5
7763 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 6
7764 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 8
7765 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 9
7766 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 10
7767 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 11
7768 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 12
7769 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 13
7770 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 14
7771 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 15
7772 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 16
7773 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 17
7774 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 18
7775 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 19
7776 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 20
7777 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 21
7778 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 22
7779 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 23
7780 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 24
7781 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 25
7782 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 26
7783 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 27
7784 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 28
7785 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 29
7786 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 30
7787 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 31
7788 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 31а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 31а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 31а
7789 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 32
7790 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 33
7791 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 34
7792 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 35
7793 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 36
7794 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 37
7795 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 38
7796 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 39
7797 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 40
7798 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 41
7799 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 42
7800 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 43 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 43
7801 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 44
7802 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 45
7803 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 46
7804 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 47
7805 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 48 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 48
7806 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 49 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 49
7807 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 50 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 50 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 50
7808 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 51 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 51 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 51
7809 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 52 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 52 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 52
7810 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 53 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 53 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 53
7811 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 54 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 54 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 54
7812 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 56 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 56 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 56
7813 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 64а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 64а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 64а
7814 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 1
7815 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 2
7816 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 3
7817 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 4
7818 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 5
7819 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 6
7820 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 7
7821 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 8
7822 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 9
7823 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 10
7824 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 11
7825 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 13
7826 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 14
7827 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 15
7828 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 16
7829 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 17
7830 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 19
7831 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 21
7832 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 22
7833 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 24
7834 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 26
7835 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 28
7836 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 30
7837 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 32
7838 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 34
7839 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 36
7840 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 38
7841 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 40
7842 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 42
7843 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 44
7844 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 46
7845 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 48 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 48
7846 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 1
7847 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 2
7848 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 3
7849 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 4
7850 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 5
7851 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 6
7852 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 10
7853 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 12
7854 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 14
7855 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 16
7856 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 2
7857 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 6
7858 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Куйбышева, 7
7859 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2
7860 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2а
7861 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 2б
7862 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 3
7863 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 5
7864 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 6
7865 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 6а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 6а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 6а
7866 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 8
7867 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 8а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 8а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 8а
7868 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9
7869 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9а
7870 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 11
7871 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 13
7872 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 13а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 13а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 13а
7873 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 14
7874 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 15
7875 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16
7876 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16а
7877 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 17
7878 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 20
7879 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 20а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 20а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 20а
7880 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 21
7881 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 22
7882 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 23
7883 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 23а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 23а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 23а
7884 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 27
7885 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 28
7886 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 30а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 30а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 30а
7887 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31
7888 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31а
7889 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31б
7890 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 32
7891 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 34
7892 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 35
7893 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 36
7894 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 37
7895 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 38
7896 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 39
7897 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 40
7898 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 41
7899 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 43 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 43
7900 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 44
7901 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 45
7902 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 46
7903 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 47
7904 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 48 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 48
7905 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 48б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 48б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 48б
7906 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 49 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 49
7907 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 50 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 50 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 50
7908 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 51 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 51 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 51
7909 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 52 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 52 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 52
7910 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 53 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 53 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 53
7911 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 55 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 55 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 55
7912 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 57 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 57 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 57
7913 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 59 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 59 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 59
7914 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 61 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 61 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 61
7915 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 63 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 63 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 63
7916 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 65 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 65 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 65
7917 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 69 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 69 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 69
7918 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 71 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 71 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 71
7919 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 73/1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 73/1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 73/1
7920 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 73 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 73 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 73
7921 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 75 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 75 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 75
7922 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 77 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 77 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 77
7923 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 1
7924 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 2
7925 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 3
7926 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 4
7927 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 5
7928 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Лесной, 6
7929 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 2
7930 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 3
7931 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 4
7932 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 4а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 4а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 4а
7933 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 6
7934 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 7
7935 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 8
7936 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 9
7937 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 10
7938 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 11
7939 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 13
7940 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 15
7941 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 16
7942 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 17
7943 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 18
7944 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 19
7945 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 20
7946 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 21
7947 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 22
7948 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 23
7949 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 24
7950 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 25
7951 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 26
7952 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 29
7953 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 29а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 29а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 29а
7954 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 30
7955 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 31
7956 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 32
7957 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 33
7958 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 34
7959 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 35
7960 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 36
7961 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 37
7962 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 38
7963 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 38а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 38а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 38а
7964 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 39
7965 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 41
7966 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 43 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 43
7967 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 45
7968 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 47
7969 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 49 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Ломоносова, 49
7970 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 1
7971 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 2
7972 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 3
7973 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 4
7974 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 5
7975 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 6
7976 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7
7977 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7а
7978 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 8
7979 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 9
7980 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 9а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 9а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 9а
7981 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 10
7982 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 11
7983 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 12
7984 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 13
7985 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 14
7986 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 15
7987 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 16
7988 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 17
7989 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 18
7990 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 19
7991 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 20
7992 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 21
7993 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 22
7994 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 22а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 22а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 22а
7995 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 24
7996 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 26
7997 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 28
7998 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 30
7999 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 32
8000 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 34
8001 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 36
8002 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 38
8003 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 40
8004 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 1
8005 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 2
8006 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 3
8007 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 4
8008 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 5
8009 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 6
8010 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 7
8011 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 8
8012 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 9
8013 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 10
8014 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 11
8015 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 12
8016 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 13
8017 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 14
8018 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 15
8019 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 16
8020 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 17
8021 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 18
8022 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 19
8023 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 20
8024 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 21
8025 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 22
8026 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 23
8027 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 24
8028 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 25
8029 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 26
8030 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 27
8031 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 28
8032 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 29
8033 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Механизаторская, 33
8034 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 1
8035 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 2
8036 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 3
8037 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 4
8038 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 5
8039 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 6
8040 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 7
8041 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 8
8042 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 9
8043 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 10
8044 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 11
8045 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 12
8046 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 13
8047 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 14
8048 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 15
8049 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 16
8050 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 17
8051 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 18
8052 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 19
8053 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 20
8054 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 21
8055 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 22
8056 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 23
8057 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 24
8058 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 26
8059 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Мичурина, 28
8060 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 1а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 1а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 1а
8061 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 2
8062 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 4
8063 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 5
8064 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 6
8065 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 7
8066 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 8
8067 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 9
8068 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 10
8069 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 11
8070 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 13
8071 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 14
8072 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 17
8073 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 18
8074 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 20
8075 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 21
8076 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 22
8077 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 23а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 23а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 23а
8078 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 25
8079 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 26
8080 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 27
8081 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 28
8082 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 29
8083 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 30а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 30а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Набережная, 30а
8084 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 1
8085 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 2
8086 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 3
8087 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 4
8088 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 5
8089 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 6
8090 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 7
8091 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 8
8092 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 9
8093 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 10
8094 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 11
8095 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 12
8096 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 13
8097 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 1
8098 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 2
8099 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 3
8100 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 4
8101 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 5
8102 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 6
8103 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 7
8104 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 8
8105 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 10
8106 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 12
8107 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Нагорный, 13
8108 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 1
8109 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 2
8110 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 3
8111 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 4
8112 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 5
8113 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 6
8114 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 7
8115 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 8
8116 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 9
8117 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 10
8118 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 11
8119 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 12
8120 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 13
8121 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 14
8122 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 15
8123 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 16
8124 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 17
8125 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 18
8126 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 19
8127 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 20
8128 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 21
8129 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 22
8130 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 23
8131 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 24
8132 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 25
8133 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 26
8134 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 27
8135 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 28
8136 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 29
8137 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 30
8138 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 31
8139 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 32
8140 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 33
8141 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 34
8142 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 35
8143 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 36
8144 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 37
8145 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38
8146 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 39
8147 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 40
8148 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 41
8149 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 42
8150 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 43 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 43
8151 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 45
8152 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 46
8153 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 1
8154 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 2
8155 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 3
8156 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 4
8157 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 5
8158 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 6
8159 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 7
8160 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 9
8161 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 10
8162 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 12
8163 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 13
8164 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 14
8165 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 16
8166 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 17
8167 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 19
8168 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 20
8169 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 23
8170 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 25
8171 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 26
8172 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 27
8173 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 28
8174 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 29
8175 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 30
8176 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 31
8177 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 31а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 31а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 31а
8178 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 36
8179 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 37
8180 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 38 кв. 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 38 кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 38 кв. 1
8181 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 38 кв. 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 38 кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 38 кв. 2
8182 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 39
8183 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 40
8184 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 41
8185 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 42а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 42а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 42а
8186 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 43 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 43
8187 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 44
8188 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 45
8189 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 46
8190 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 47
8191 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 48 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 48
8192 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 49 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 49
8193 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 52 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 52 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 52
8194 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 54 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 54 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 54
8195 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 1
8196 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 2
8197 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 3
8198 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 4
8199 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 5
8200 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 6
8201 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 7
8202 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 8
8203 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 10
8204 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Парковый, 12
8205 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 1
8206 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 2
8207 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 3
8208 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 4
8209 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 5
8210 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 6
8211 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 7
8212 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 8
8213 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 9
8214 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 10
8215 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 11
8216 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 12
8217 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 14
8218 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Первомайский, 15
8219 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 2
8220 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 4
8221 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 8
8222 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 9
8223 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 10
8224 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 11
8225 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 12
8226 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 14
8227 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 15
8228 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 16
8229 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 17
8230 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 18
8231 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 19
8232 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 21
8233 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 26
8234 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 28
8235 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская, 30
8236 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 2
8237 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 3
8238 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 4
8239 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 7
8240 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 8
8241 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Пионерский, 9
8242 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 1
8243 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 2
8244 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 3
8245 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 4
8246 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 5
8247 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 5а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 5а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 5а
8248 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 7
8249 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 8
8250 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 9
8251 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 10
8252 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 11
8253 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 12
8254 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Победы, 13
8255 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 2
8256 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 3
8257 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 4
8258 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 5
8259 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 5а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 5а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 5а
8260 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 6
8261 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 7
8262 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 8
8263 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 9
8264 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 11
8265 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 12
8266 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 13
8267 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 14
8268 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 15
8269 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 16
8270 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 17
8271 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 18
8272 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 19
8273 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 20
8274 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 21
8275 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 22
8276 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 23
8277 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 24
8278 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 25
8279 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 26
8280 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 27
8281 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 28
8282 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 29
8283 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 30
8284 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 32
8285 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 33
8286 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 34
8287 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 35
8288 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36
8289 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36б
8290 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36в |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36в |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36в
8291 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 37
8292 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 37а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 37а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 37а
8293 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 38
8294 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 39
8295 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 40
8296 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 41
8297 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 42
8298 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 43 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 43
8299 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 44
8300 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 45
8301 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 46
8302 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 47
8303 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 48 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 48
8304 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 2
8305 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 3
8306 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 5
8307 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 6
8308 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 7
8309 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 9
8310 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 11
8311 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 13
8312 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 14
8313 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 15
8314 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 16
8315 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 18
8316 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 21
8317 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 22
8318 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 23
8319 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 24
8320 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 26
8321 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 28
8322 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 29
8323 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 30
8324 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 31
8325 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 32
8326 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 33
8327 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 34
8328 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 36
8329 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 37
8330 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 39
8331 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 40
8332 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 41
8333 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 42
8334 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 44
8335 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 46
8336 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 47
8337 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 48 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 48
8338 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 49 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 49
8339 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 50 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 50 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 50
8340 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 51 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 51 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 51
8341 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 52 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 52 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 52
8342 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 53 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 53 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 53
8343 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 56 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 56 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 56
8344 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 58 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 58 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 58
8345 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 59 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 59 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 59
8346 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 60 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 60 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 60
8347 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 63 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 63 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 63
8348 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 63а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 63а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 63а
8349 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 64 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 64 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 64
8350 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 66 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 66 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 66
8351 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 67 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 67 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 67
8352 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 70 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 70 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 70
8353 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 71 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 71 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 71
8354 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 71а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 71а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 71а
8355 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 72 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 72 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 72
8356 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 73 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 73 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 73
8357 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 74 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 74 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 74
8358 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 76 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 76 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 76
8359 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 78 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 78 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 78
8360 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 79 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 79 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 79
8361 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 80 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 80 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 80
8362 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 81 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 81 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 81
8363 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 82 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 82 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 82
8364 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 83 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 83 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 83
8365 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 84 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 84 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 84
8366 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 89 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 89 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 89
8367 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 91 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 91 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 91
8368 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 93 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 93 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 93
8369 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 95 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 95 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 95
8370 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 97 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 97 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 97
8371 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 99 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 99 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Подгорная, 99
8372 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 1
8373 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 1а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 1а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 1а
8374 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 2
8375 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 4
8376 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 5
8377 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 6
8378 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 7
8379 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 8
8380 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 9
8381 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 11
8382 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 12
8383 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Проточная, 13
8384 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 1
8385 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 3
8386 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 5
8387 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 6
8388 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 7
8389 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 8
8390 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 10
8391 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 11
8392 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 12
8393 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 13
8394 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 14
8395 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 15
8396 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 16
8397 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 17
8398 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 18
8399 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 20
8400 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 21
8401 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 23
8402 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 24
8403 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 25
8404 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 26
8405 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 27
8406 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 28
8407 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 29
8408 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 30
8409 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 31
8410 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 33
8411 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 35
8412 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 37
8413 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 39
8414 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 1
8415 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 2
8416 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 3
8417 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 4
8418 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 5
8419 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 6
8420 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 7
8421 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 7а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 7а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 7а
8422 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 8
8423 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 8а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 8а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 8а
8424 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 9
8425 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 10
8426 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 11
8427 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 12
8428 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 13
8429 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 14
8430 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 15
8431 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 16
8432 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 17
8433 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 18
8434 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 19
8435 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 20
8436 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 21
8437 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 22
8438 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 23
8439 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 25
8440 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 27
8441 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 29
8442 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 31
8443 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 33
8444 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 35
8445 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Родинская, 37
8446 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 1
8447 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 2
8448 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 3
8449 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 4
8450 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 7
8451 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 8
8452 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 10
8453 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 11
8454 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 12
8455 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 13
8456 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 14
8457 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 15
8458 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 16
8459 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 17
8460 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 18
8461 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 19
8462 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 20
8463 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 21
8464 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 22
8465 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 23
8466 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 24
8467 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 25
8468 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 26
8469 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 27
8470 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 28
8471 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 29
8472 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 30
8473 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 31
8474 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 32
8475 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 32а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 32а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 32а
8476 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 33
8477 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 34
8478 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 35
8479 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 36
8480 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 36а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 36а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 36а
8481 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 37
8482 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 38
8483 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 39
8484 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 40
8485 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 43 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 43 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 43
8486 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 45
8487 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 47
8488 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 49 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 49 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 49
8489 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 51 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 51 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 51
8490 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 53 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 53 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 53
8491 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 55 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 55 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 55
8492 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 57 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 57 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 57
8493 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 1
8494 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 2
8495 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 4
8496 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 5
8497 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 6
8498 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 7
8499 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 8
8500 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 9
8501 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 9а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 9а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 9а
8502 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 10
8503 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 11
8504 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 12
8505 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 13
8506 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 13а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 13а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 13а
8507 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 15
8508 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 15а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 15а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 15а
8509 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 16
8510 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 18
8511 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 19
8512 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 20
8513 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 21
8514 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 22
8515 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 23
8516 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 24
8517 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 25
8518 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 26
8519 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 27
8520 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 29
8521 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 30
8522 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 31а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 31а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 31а
8523 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 31
8524 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 33
8525 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 34
8526 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 36
8527 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 37
8528 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 38
8529 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 39
8530 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 40
8531 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 41
8532 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 42
8533 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 44
8534 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 45
8535 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 48 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 48 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 48
8536 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 50 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 50 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 50
8537 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 1
8538 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 2
8539 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 3
8540 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 4
8541 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 5
8542 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 6
8543 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 7
8544 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 8
8545 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 9
8546 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 10
8547 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 11
8548 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 12
8549 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 13
8550 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 14
8551 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 15
8552 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 16
8553 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 17
8554 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 18
8555 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 19
8556 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 20
8557 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 21
8558 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 22
8559 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 23
8560 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 24
8561 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 25
8562 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 26
8563 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 27
8564 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 28
8565 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 29
8566 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 30
8567 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 31
8568 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 32
8569 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 33
8570 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 34
8571 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 35
8572 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 36
8573 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 37
8574 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Северная, 38
8575 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 3
8576 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 4
8577 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 5
8578 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 7
8579 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 8
8580 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 9
8581 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 10
8582 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 11
8583 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 12
8584 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 13
8585 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 14
8586 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Советский, 16
8587 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 1
8588 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 1а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 1а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 1а
8589 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 2
8590 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 3
8591 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 4
8592 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 5
8593 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 6
8594 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 7
8595 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 1
8596 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 2
8597 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 3
8598 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 4
8599 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 5
8600 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 5а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 5а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 5а
8601 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 6
8602 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 7
8603 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 8
8604 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 9
8605 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 10
8606 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 11
8607 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 12
8608 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 13
8609 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Тихий, 14
8610 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 1
8611 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 2
8612 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 3
8613 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 4
8614 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 5
8615 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 6
8616 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 7
8617 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 8
8618 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 9
8619 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 10
8620 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 11
8621 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 12
8622 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 13
8623 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 14
8624 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 15
8625 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 16
8626 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 17
8627 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 18
8628 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 18а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 18а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 18а
8629 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 19
8630 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 20
8631 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 21
8632 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 22
8633 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 23
8634 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 24
8635 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 25
8636 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 26
8637 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 27
8638 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 28
8639 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 29
8640 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 30 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 30
8641 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 32
8642 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 34
8643 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Тракторная, 47
8644 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 1
8645 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 2
8646 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 3
8647 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 4
8648 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 5
8649 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 6
8650 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 7
8651 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Учительский, 8
8652 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 1
8653 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 2
8654 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 3
8655 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 4
8656 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 5
8657 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 6
8658 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 7
8659 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 8
8660 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 10
8661 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 11
8662 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 12
8663 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 13
8664 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 14
8665 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 15
8666 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 16
8667 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 17
8668 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 18
8669 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 19
8670 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 20
8671 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 21
8672 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 22
8673 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 23
8674 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 24
8675 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 25
8676 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 26
8677 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 27
8678 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 31
8679 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 32 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 32 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 32
8680 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 33 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 33 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 33
8681 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 34 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 34 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 34
8682 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 35 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 35 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 35
8683 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 36 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 36 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 36
8684 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 37 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 37 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 37
8685 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 38 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 38 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 38
8686 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 39 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 39 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 39
8687 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 40 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 40 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 40
8688 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 41 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 41 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 41
8689 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 42 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 42 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 42
8690 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 44 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 44 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 44
8691 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 45 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 45 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 45
8692 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 46 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 46 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 46
8693 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 47 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 47 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Федюкова, 47
8694 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 1
8695 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 2
8696 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 3
8697 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 4
8698 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 5
8699 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 6
8700 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 7
8701 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 8
8702 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 9
8703 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 10
8704 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 11
8705 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 12
8706 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 13
8707 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 14
8708 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 15
8709 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 16
8710 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 17 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 17
8711 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 18
8712 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 19
8713 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 20
8714 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 21
8715 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 22
8716 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 23 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 23
8717 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 24 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 24
8718 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 25
8719 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 26 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 26
8720 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 27
8721 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 28 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Чкалова, 28
8722 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 1
8723 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 2
8724 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 3
8725 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 4
8726 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 5
8727 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Школьный, 6
8728 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 1а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 1а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 1а
8729 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 1б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 1б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 1б
8730 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 2
8731 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 2б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 2б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 2б
8732 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 3
8733 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 4
8734 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 5
8735 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 6
8736 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 7 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 7
8737 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 8
8738 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 9
8739 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 10
8740 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 10а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 10а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 10а
8741 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 11 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 11
8742 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 12 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 12
8743 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 13 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 13
8744 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 14 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 14
8745 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 15 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 15
8746 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 16 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 16
8747 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 18 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 18
8748 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 19 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 19
8749 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20
8750 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20а
8751 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20б
8752 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20в |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20в |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 20в
8753 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 21 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 21
8754 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 22 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 22
8755 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 25 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 25 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 25
8756 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 27 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 27 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 27
8757 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 29 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 29 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 29
8758 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 31 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 31 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 31
8759 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 1 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 1
8760 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 3
8761 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 4
8762 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 5
8763 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 6 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 6
8764 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7а |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7а
8765 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7б |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7б |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 7б
8766 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 8 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 8
8767 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 9 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 9
8768 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 10 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, ул. Южная, 10
8769 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 2 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 2
8770 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 3 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 3
8771 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 4 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 4
8772 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 5 |  | TRUE | Томская область, Криовшеинский район, с. Кривошеино, пер. Южный, 5
8773 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Некрасова, 2Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Некрасова, 2Б |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Некрасова, 2Б
8774 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Комсомольская улица, д. 46, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Комсомольская улица, д. 46, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Комсомольская улица, д. 46, кв. 2
8775 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 137 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 137 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 137
8776 | Томский район | п. Рассвет | Томская область, Томский район, п. Рассвет , ул. Фабричная , 48 а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Рассвет , ул. Фабричная , 48 а |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Рассвет , ул. Фабричная , 48 а
8777 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 7 г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 7 г |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 7 г
8778 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, ул. Рабочая, д. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, ул. Рабочая, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, ул. Рабочая, д. 7
8779 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 74б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 74б |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 74б
8780 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 1 а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 1 а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 1 а
8781 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Лесная, 9/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Лесная, 9/3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Лесная, 9/3
8782 | Томский район | д. Воронино | Томская область, Томский район, МО «Воронинское сельское поселение», д. Воронино, ул. Центральная, 1в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Воронинское сельское поселение», д. Воронино, ул. Центральная, 1в |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Воронинское сельское поселение», д. Воронино, ул. Центральная, 1в
8783 | Томский район | п. Трубачево | Томская область, Томский район, п. Трубачево, ул. Речная, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Февраль | TRUE | Томская область, Томский район, п. Трубачево, ул. Речная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Трубачево, ул. Речная, д. 4
8784 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, Агрогородок, ул. Центральная, д. 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, Агрогородок, ул. Центральная, д. 1а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, Агрогородок, ул. Центральная, д. 1а
8785 | Шегарский район | д. Нащеково | Томская область, Шегарский район, д.Нащеково, Агрогородок, ул. Солнечная, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д.Нащеково, Агрогородок, ул. Солнечная, 14 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д.Нащеково, Агрогородок, ул. Солнечная, 14
8786 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержинского, 20/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержинского, 20/2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержинского, 20/2
8787 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, муниципальное образование «Город Томск», с. Дзержинское, ул. Дорожная, 4/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, муниципальное образование «Город Томск», с. Дзержинское, ул. Дорожная, 4/1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, муниципальное образование «Город Томск», с. Дзержинское, ул. Дорожная, 4/1
8788 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, пер.Фабричный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, пер.Фабричный, 14 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, пер.Фабричный, 14
8789 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, пер.Фабричный, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, пер.Фабричный, 28 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, пер.Фабричный, 28
8790 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, д. 9/5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, д. 9/5 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, д. 9/5
8791 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 9а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 9а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 9а
8792 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, муниципальное образование «Город Томск», с.Дзержинское, ул. Светлая, 1/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, муниципальное образование «Город Томск», с.Дзержинское, ул. Светлая, 1/1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, муниципальное образование «Город Томск», с.Дзержинское, ул. Светлая, 1/1
8793 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул. Светлая, 1/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул. Светлая, 1/2 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул. Светлая, 1/2
8794 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 2е | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 2е |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 2е
8795 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Дзержинского, 2/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Дзержинского, 2/1 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Дзержинского, 2/1
8796 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 2 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 2
8797 | г. Томск | д. Лоскутово | Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, пер. Ракетный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, пер. Ракетный, 14 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, пер. Ракетный, 14
8798 | Парабельский район | д. Бугры | Томская область, Парабелький район, д. Бугры,ул. Таежная, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июль | TRUE | Томская область, Парабелький район, д. Бугры,ул. Таежная, 21 |  | TRUE | Томская область, Парабелький район, д. Бугры,ул. Таежная, 21
8799 | г. Томск | п. Светлый | Томская область, г. Томск, п. Светлый, ул. Цветная, д. 53 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Светлый, ул. Цветная, д. 53 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Светлый, ул. Цветная, д. 53
8800 | г. Томск | п. Светлый | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, пер. Лазурный, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, пер. Лазурный, 24 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, пер. Лазурный, 24
8801 | г. Томск | п. Светлый | Томская область, г. Томск, п. Светлый, Лазурная улица, 22. | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Светлый, Лазурная улица, 22. |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Светлый, Лазурная улица, 22.
8802 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 4
8803 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 7а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 7а
8804 | Томский район | д. Борики | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 7
8805 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, д.8, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, д.8, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул.Пролетарская, д.8, кв.1
8806 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул. Полевая, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул. Полевая, 32 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул. Полевая, 32
8807 | г. Томск | п. Рдник | Томская область, г.Томск, п.Родник, ул. Кедровка, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Томская область, г.Томск, п.Родник, ул. Кедровка, 7 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, п.Родник, ул. Кедровка, 7
8808 | г. Томск | п. Рдник | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Родник, ул. Глубинная, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Родник, ул. Глубинная, 13 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Родник, ул. Глубинная, 13
8809 | г. Томск | п. Геологов | Томская область, г.Томск, п.Геологов, ул. Геологов, 1г | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, п.Геологов, ул. Геологов, 1г |  | TRUE | Томская область, г.Томск, п.Геологов, ул. Геологов, 1г
8810 | Парабельский район | с. Толмачево | Томская область, Парабельский район, с.Толмачево,ул. Светлая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с.Толмачево,ул. Светлая, 17 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с.Толмачево,ул. Светлая, 17
8811 | Томский район | д. Черная речка | Российская Федерация, Томская область,Томский район, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, ул. Трактовая, д. 10-2в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь | TRUE | Российская Федерация, Томская область,Томский район, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, ул. Трактовая, д. 10-2в |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область,Томский район, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, ул. Трактовая, д. 10-2в
8812 | Томский район | д. Поросино | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Солнечный, д. 19а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Солнечный, д. 19а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Солнечный, д. 19а
8813 | Томский район | д. Поросино | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зоркальцевское сельское поселение, д. Поросино, пер. Озерный, д. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зоркальцевское сельское поселение, д. Поросино, пер. Озерный, д. 7 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зоркальцевское сельское поселение, д. Поросино, пер. Озерный, д. 7
8814 | Шегарский район | с. Каргала | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Советская, 20. | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Март | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Советская, 20. |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Советская, 20.
8815 | Томский район | с. Коларово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Спасское сельское поселение, с.Коларово, ул. Набережная, 5/4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Спасское сельское поселение, с.Коларово, ул. Набережная, 5/4 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Спасское сельское поселение, с.Коларово, ул. Набережная, 5/4
8816 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская область, Парабельский район, д. Сухушино, Учебная улица, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июнь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Сухушино, Учебная улица, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Сухушино, Учебная улица, д. 19
8817 | Парабельский район | д. Сухушино | Томская обл., Парабельский р-н, д. Сухушино, ул. Учебная, д. 18 А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Июнь | TRUE | Томская обл., Парабельский р-н, д. Сухушино, ул. Учебная, д. 18 А |  | TRUE | Томская обл., Парабельский р-н, д. Сухушино, ул. Учебная, д. 18 А
8818 | Томский район | п. Синий Утес | Томская обл., Томский р-н, п. Синий утес, д. 52/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская обл., Томский р-н, п. Синий утес, д. 52/1 |  | TRUE | Томская обл., Томский р-н, п. Синий утес, д. 52/1
8819 | Томский район | п. Синий Утес | Томская область, Томский район, п. Синий Утес, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, п. Синий Утес, 52 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Синий Утес, 52
8820 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пролетарская, д. 23, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пролетарская, д. 23, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пролетарская, д. 23, кв. 1
8821 | Александровский район | с. Александровское | Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Студенческая, д.3, кв.3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Студенческая, д.3, кв.3 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Студенческая, д.3, кв.3
8822 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Студенческая, д. 4, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Студенческая, д. 4, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Студенческая, д. 4, кв. 3
8823 | Александровский район | с. Александровское | РФ, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Кедровая, д. 9, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | РФ, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Кедровая, д. 9, кв. 3 |  | TRUE | РФ, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Кедровая, д. 9, кв. 3
8824 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер Северный, 3, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер Северный, 3, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер Северный, 3, кв. 2
8825 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Юргина, д. 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Юргина, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Юргина, д. 15
8826 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Брусничная, д. 16, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Брусничная, д. 16, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Брусничная, д. 16, кв. 2
8827 | Александровский район | с. Александровское | Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. Новый, д. 1, кв. 1, | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. Новый, д. 1, кв. 1, |  | TRUE | Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. Новый, д. 1, кв. 1,
8828 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Мелиоративная, д. 4, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Мелиоративная, д. 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Мелиоративная, д. 4, кв. 1
8829 | Каргасокский район | с. Крагасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 68, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 68, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 68, кв. 1
8830 | Каргасокский район | с. Крагасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, 59 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, 59
8831 | Каргасокский район | с. Крагасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 82,кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 82,кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 82,кв. 2
8832 | Каргасокский район | с. Каргасок | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 94, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 94, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 94, кв. 2
8833 | Каргасокский район | п. Нефтяников | Томская область, р-н Каргасокский, п. Нефтяников, ул. Сильгинская, д. 6, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, р-н Каргасокский, п. Нефтяников, ул. Сильгинская, д. 6, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, р-н Каргасокский, п. Нефтяников, ул. Сильгинская, д. 6, кв. 2
8834 | Каргасокский район | п. Геологический | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Герасимовская, 100 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Герасимовская, 100 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Герасимовская, 100
8835 | Каргасокский район | п. Геологический | Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Энтузиастов, 31, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Энтузиастов, 31, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Энтузиастов, 31, кв. 1
8836 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. М. Горького, д. 5, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. М. Горького, д. 5, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. М. Горького, д. 5, кв.1
8837 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель,ул. Строительная, 25, кв.2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель,ул. Строительная, 25, кв.2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель,ул. Строительная, 25, кв.2
8838 | Парабельский район | с. Парабель | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Чехова, д. 21, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Чехова, д. 21, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Чехова, д. 21, кв. 1
8839 | Парабельский район | д. Прокоп | Томская область, Парабельский район, д. Прокоп, ул. Береговая, д. 38, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Прокоп, ул. Береговая, д. 38, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, д. Прокоп, ул. Береговая, д. 38, кв. 2
8840 | Парабельский район | п. Заводской | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Зеленая, д. 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Зеленая, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Зеленая, д. 18
8841 | Парабельский район | п. Заводской | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, д. 4, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, д. 4, кв. 2
8842 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 8/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 8/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 8/1
8843 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Шевченко, д. 58 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Шевченко, д. 58 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Шевченко, д. 58
8844 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Песочная, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Песочная, 34 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Песочная, 34
8845 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Ленина, 60 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Ленина, 60 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Ленина, 60
8846 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Липатова, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Липатова, 59 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Липатова, 59
8847 | Колпашевский район | г. Колпашево | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Фрунзе, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Фрунзе, 2 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Фрунзе, 2
8848 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 19 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 19
8849 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Курченко, участок 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Курченко, участок 7 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Курченко, участок 7
8850 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Красноармейская, 91 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Красноармейская, 91 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Красноармейская, 91
8851 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирпичная, д. 14/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирпичная, д. 14/1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирпичная, д. 14/1
8852 | Колпашевский район | г. Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Мира, 79 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Мира, 79 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Мира, 79
8853 | Колпашевский район | г. Колпашево | Российская область, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Красноармейская, 100 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская область, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Красноармейская, 100 |  | TRUE | Российская область, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Красноармейская, 100
8854 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Дзержинского, 106 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Дзержинского, 106 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Дзержинского, 106
8855 | Колпашевский район | с. Тогур | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Дзержинского, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Дзержинского, 21 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Дзержинского, 21
8856 | Колпашевский район | с. Тогур | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, с. Тогур, ул. В. Липатова, д. 61, строение | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, с. Тогур, ул. В. Липатова, д. 61, строение |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, с. Тогур, ул. В. Липатова, д. 61, строение
8857 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, д. 7, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, д. 7, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, д. 7, кв.1
8858 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Садовый переулок, д. 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Садовый переулок, д. 14 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Садовый переулок, д. 14
8859 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, д. 12, кв.2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, д. 12, кв.2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Артельная, д. 12, кв.2
8860 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, д. 19
8861 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, д. 14, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, д. 14, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова, д. 14, кв. 1
8862 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, пер. Березовый, д. 6а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, пер. Березовый, д. 6а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, пер. Березовый, д. 6а
8863 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.Победы, д.10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.Победы, д.10 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.Победы, д.10
8864 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Комарова улица, д. 23, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Комарова улица, д. 23, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Комарова улица, д. 23, кв. 2
8865 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 12, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 12, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 12, кв.1
8866 | Кривошеинский район | с. Новокривошеино | Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Советская, д. 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Советская, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Советская, д. 18
8867 | Кривошеинский район | с. Новокривошеино | Томская область, Кривошеинский района, с. Новокривошеино, ул.Советская, д.15, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Кривошеинский района, с. Новокривошеино, ул.Советская, д.15, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Кривошеинский района, с. Новокривошеино, ул.Советская, д.15, кв.1
8868 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 7, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 7, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д. 7, кв. 2
8869 | Молчановский район | с. Молчаново | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Новая, д. 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Новая, д. 35 |  | TRUE | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Новая, д. 35
8870 | Молчановский район | с. Нарга | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул.Пушкина, д.8, кв.2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул.Пушкина, д.8, кв.2 |  | TRUE | Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул.Пушкина, д.8, кв.2
8871 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Дзержинского, д. 15 (квартиры 1,2,3,4,5,6) | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Дзержинского, д. 15 (квартиры 1,2,3,4,5,6) |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Дзержинского, д. 15 (квартиры 1,2,3,4,5,6)
8872 | Колпашевский район | с. Чажемто | Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Кириченко, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Кириченко, 1 |  | TRUE | Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Кириченко, 1
8873 | Томский район | с. Корнилово | Томский район, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово,мкр. Красная горка,пер. 2-й Яблоневый, д. 1/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томский район, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово,мкр. Красная горка,пер. 2-й Яблоневый, д. 1/1 |  | TRUE | Томский район, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово,мкр. Красная горка,пер. 2-й Яблоневый, д. 1/1
8874 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-ый Яблоневый, д. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-ый Яблоневый, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-ый Яблоневый, д. 12
8875 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Молодежная, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Молодежная, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Молодежная, 15
8876 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, пер.2-ой Яблоневый, 13/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, пер.2-ой Яблоневый, 13/1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, пер.2-ой Яблоневый, 13/1
8877 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово,мкр.Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово,мкр.Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово,мкр.Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 19
8878 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская, 97 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская, 97 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская, 97
8879 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 15 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Корнилово, мкр.Красная горка, пер. 3-ий Яблоневый, 15
8880 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, пер. Новый, 2
8881 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Сосновая, д. 167 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Сосновая, д. 167 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Сосновая, д. 167
8882 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район,Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Крещенская, д. 132 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район,Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Крещенская, д. 132 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район,Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Крещенская, д. 132
8883 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская, 91 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская, 91 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская, 91
8884 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 4/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 4/1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 4/1
8885 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Корнилово, жилой массив «Барсучья гора», ул.Крещенская, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Корнилово, жилой массив «Барсучья гора», ул.Крещенская, 14 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, с.Корнилово, жилой массив «Барсучья гора», ул.Крещенская, 14
8886 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, Западная улица, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, Западная улица, 13 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, Западная улица, 13
8887 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. Яблоневый, д. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. Яблоневый, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. Яблоневый, д. 3
8888 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. Яблоневый, 1А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. Яблоневый, 1А |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. Яблоневый, 1А
8889 | Томский район | с. Корнилово | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Крещенская, 97-А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Крещенская, 97-А |  | TRUE | Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Крещенская, 97-А
8890 | Томский район | с. Корнилово | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, мкр.Красная горка, ул. Лазурная, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, мкр.Красная горка, ул. Лазурная, 5 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, мкр.Красная горка, ул. Лазурная, 5
8891 | Томский район | с. Тимирязевское | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул. Советская, 65а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул. Советская, 65а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул. Советская, 65а
8892 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г.Томск, с. Тимирязевское, ул.Больничная, д.27/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Тимирязевское, ул.Больничная, д.27/1 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Тимирязевское, ул.Больничная, д.27/1
8893 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 39 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 39
8894 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Садовая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Садовая, 2 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Садовая, 2
8895 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, 8а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, 8а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, 8а
8896 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 7/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 7/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 7/1
8897 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Деповская, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Деповская, 45 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Деповская, 45
8898 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г.Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 25 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 25
8899 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Ленина улица, д. 76 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Ленина улица, д. 76 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Ленина улица, д. 76
8900 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, д. 53а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, д. 53а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, д. 53а
8901 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Малая Пионерская, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Малая Пионерская, д. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Малая Пионерская, д. 1
8902 | г. Томск | с. Тимирязевское | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, 2-й Рабочий переулок, 10, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, 2-й Рабочий переулок, 10, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, 2-й Рабочий переулок, 10, кв. 2
8903 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, город Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, город Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 19 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, город Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 19
8904 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, д. 58А, стр.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, д. 58А, стр.1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, д. 58А, стр.1
8905 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул.Дружбы, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул.Дружбы, 1а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул.Дружбы, 1а
8906 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Ново-Логовая, д. 3/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Ново-Логовая, д. 3/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Ново-Логовая, д. 3/1
8907 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Светлая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Светлая, 10 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Светлая, 10
8908 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Новая, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Новая, 23 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Новая, 23
8909 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Зеленая улица, 12а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Зеленая улица, 12а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Зеленая улица, 12а
8910 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Светлая, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Светлая, 18 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Светлая, 18
8911 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 2
8912 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, Томский район, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 48, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 48, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 48, кв.1
8913 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Совхозная, 39а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Совхозная, 39а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Совхозная, 39а
8914 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с Дзержинское, Гагарина улица, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с Дзержинское, Гагарина улица, 12 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с Дзержинское, Гагарина улица, 12
8915 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, Томский район, с.Дзержинское, ул.Заводская, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Дзержинское, ул.Заводская, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Дзержинское, ул.Заводская, 21
8916 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Спортивная, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Спортивная, 1 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Спортивная, 1
8917 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Новая, д. 6/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Новая, д. 6/2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Новая, д. 6/2
8918 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д.23а, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д.23а, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д.23а, кв. 3
8919 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 14а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 14а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 14а
8920 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 7а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 7а
8921 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Заводская улица, д. 19б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Заводская улица, д. 19б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Заводская улица, д. 19б
8922 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Спортивная, д. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Спортивная, д. 11 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Спортивная, д. 11
8923 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 13/4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 13/4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 13/4
8924 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 12в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 12в |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 12в
8925 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Заводская, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Заводская, 12 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Заводская, 12
8926 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Совхозная, 12, строен.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Совхозная, 12, строен.1 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Совхозная, 12, строен.1
8927 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 39 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 39
8928 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 26 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Дзержинского, 26
8929 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, пер.Фабричный, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, пер.Фабричный, 10 |  | TRUE | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, пер.Фабричный, 10
8930 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Зеленая, 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Зеленая, 38 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с. Дзержинское, ул.Зеленая, 38
8931 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, пер.Мира, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, пер.Мира, 5 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, пер.Мира, 5
8932 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул .Дзержинского, д. 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул .Дзержинского, д. 46 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул .Дзержинского, д. 46
8933 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 22 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 22
8934 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Новая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Новая, 19 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Новая, 19
8935 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, ул. Сибирская, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, ул. Сибирская, 7 |  | TRUE | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, ул. Сибирская, 7
8936 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Заводская улица, д. 19а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Заводская улица, д. 19а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, Заводская улица, д. 19а
8937 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Мира, 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Мира, 1а |  | TRUE | Томская область, г.Томск, с.Дзержинское, ул.Мира, 1а
8938 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул.Рабочая, 1, кв.7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул.Рабочая, 1, кв.7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул.Рабочая, 1, кв.7
8939 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, пер.Березовый, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, пер.Березовый, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, пер.Березовый, 7
8940 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п.Зональная Станция, ул.Васильковая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п.Зональная Станция, ул.Васильковая, 8 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п.Зональная Станция, ул.Васильковая, 8
8941 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул. Радужная, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул. Радужная, 16 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул. Радужная, 16
8942 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул. Лазурная, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул. Лазурная, 9 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, ул. Лазурная, 9
8943 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Радужный, № 105 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Радужный, № 105 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Радужный, № 105
8944 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Красивый пруд», уч. № 108 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Красивый пруд», уч. № 108 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Красивый пруд», уч. № 108
8945 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лесная, д. 1, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Лесная, д. 1, кв. 2
8946 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, мкр.Радужный, 321 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, мкр.Радужный, 321 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п.Зональная Станция, мкр.Радужный, 321
8947 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Красивый пруд», № 381 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Красивый пруд», № 381 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Красивый пруд», № 381
8948 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 21 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 21
8949 | Томский район | п. Зональная Станция | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. Красивый пруд, дом 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. Красивый пруд, дом 3 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. Красивый пруд, дом 3
8950 | Томский район | п. Зональная Станция | Томская область,Томский район, п.Зональная Станция, мкр. «Радужный», 155 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область,Томский район, п.Зональная Станция, мкр. «Радужный», 155 |  | TRUE | Томская область,Томский район, п.Зональная Станция, мкр. «Радужный», 155
8951 | г. Томск | п. Просторный | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул.Карельская,39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул.Карельская,39 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул.Карельская,39
8952 | г. Томск | п. Просторный | Томская область, г. Томск, пос.Просторный, ул. Бархатная, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, пос.Просторный, ул. Бархатная, 34 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пос.Просторный, ул. Бархатная, 34
8953 | г. Томск | п. Просторный | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул.Арктическая, 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул.Арктическая, 3а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул.Арктическая, 3а
8954 | г. Томск | п. Просторный | Российская Федерация,Томская область, г.Томск, п.Просторный, ул.Бархатная, д.22; ул.Бархатная, д.22, строение 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация,Томская область, г.Томск, п.Просторный, ул.Бархатная, д.22; ул.Бархатная, д.22, строение 1 |  | TRUE | Российская Федерация,Томская область, г.Томск, п.Просторный, ул.Бархатная, д.22; ул.Бархатная, д.22, строение 1
8955 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, пер.Восточный, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, пер.Восточный, 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, пер.Восточный, 3
8956 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, ул. Березовая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, ул. Березовая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, ул. Березовая, 7
8957 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Молодежная, 33/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Молодежная, 33/1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Молодежная, 33/1
8958 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Осенняя, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Осенняя, 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Осенняя, 4
8959 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кооперативная, д. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кооперативная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кооперативная, д. 3
8960 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, д. 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, д. 22
8961 | Томский район | с. Кафтанчиково | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 34б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 34б |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 34б
8962 | Томский район | с. Кафтанчиково | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, ул.Кольцевая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, ул.Кольцевая, 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, ул.Кольцевая, 5
8963 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 11 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 11
8964 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 28а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 28а |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 28а
8965 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д.Кисловка, ул.Радужная, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д.Кисловка, ул.Радужная, 24 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д.Кисловка, ул.Радужная, 24
8966 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 63 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 63 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 63
8967 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей , 21е | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей , 21е |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей , 21е
8968 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул.Сиреневая,5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул.Сиреневая,5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул.Сиреневая,5
8969 | Томский район | д. Кисловка | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка,СНТ «Ветеран-3», ул.Радужная, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка,СНТ «Ветеран-3», ул.Радужная, 14 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д.Кисловка,СНТ «Ветеран-3», ул.Радужная, 14
8970 | Томский район | д. Кисловка | Томская область, Томский район, д.Кисловка, ул.Строителей, 9/1 Б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кисловка, ул.Строителей, 9/1 Б |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кисловка, ул.Строителей, 9/1 Б
8971 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, д. 33/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, д. 33/3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, д. 33/3
8972 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Вьюжная, д. 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Вьюжная, д. 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Вьюжная, д. 23
8973 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Тургенева, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Тургенева, д. 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Тургенева, д. 5
8974 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 10/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 10/3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 10/3
8975 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 12 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 12
8976 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул.Ново-Деповская 1-я, 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Ново-Деповская 1-я, 57 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Ново-Деповская 1-я, 57
8977 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Вилюйская, д. 52а, стр. 4, помещ. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Вилюйская, д. 52а, стр. 4, помещ. 2 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Вилюйская, д. 52а, стр. 4, помещ. 2
8978 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер Снежинский, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер Снежинский, 22 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер Снежинский, 22
8979 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул.Томская, 34, кв.4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Томская, 34, кв.4 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Томская, 34, кв.4
8980 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 27 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 27
8981 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, мкр. Наука, ул. Кучина, 46/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр. Наука, ул. Кучина, 46/1 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр. Наука, ул. Кучина, 46/1
8982 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Степная 2-я улица, д. 21, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, Степная 2-я улица, д. 21, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Степная 2-я улица, д. 21, кв. 3
8983 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, д. 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, д. 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, д. 23
8984 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Северо-Каштачный 2-й, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Северо-Каштачный 2-й, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Северо-Каштачный 2-й, 9
8985 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Аникинский 4-й переулок, 12, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, Аникинский 4-й переулок, 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Аникинский 4-й переулок, 12, кв. 1
8986 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Березовая, 12а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Березовая, 12а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Березовая, 12а
8987 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул.Енисейская, д.33а, бокс 1; пом.2001-2002 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Енисейская, д.33а, бокс 1; пом.2001-2002 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул.Енисейская, д.33а, бокс 1; пом.2001-2002
8988 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 15/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 15/3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 15/3
8989 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, д. 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, д. 27 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, д. 27
8990 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Просторный Поселок территория, ул. Черниговская, д. 41, стр. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Просторный Поселок территория, ул. Черниговская, д. 41, стр. 1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Просторный Поселок территория, ул. Черниговская, д. 41, стр. 1
8991 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер.Никольский, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер.Никольский, 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер.Никольский, 4
8992 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Лесная 2-я улица, д. 80 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, г. Томск, Лесная 2-я улица, д. 80 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Лесная 2-я улица, д. 80
8993 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Аникинский 1-й переулок, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, Аникинский 1-й переулок, д. 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Аникинский 1-й переулок, д. 4
8994 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Русаковский переулок, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Русаковский переулок, 14 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Русаковский переулок, 14
8995 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Лесная , д. 66 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Лесная , д. 66 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Лесная , д. 66
8996 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, 22 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, 22
8997 | г. Томск | с. Дзержинское | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского д. 3б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского д. 3б |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского д. 3б
8998 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул. Садовая, 2, кв.2, | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. Садовая, 2, кв.2, |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. Садовая, 2, кв.2,
8999 | г. Томск | г. Томск | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, ул.Спортивная , 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, ул.Спортивная , 1 |  | TRUE | Томская область,г.Томск, с.Дзержинское, ул.Спортивная , 1
9000 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 53, кв. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 53, кв. 6 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 53, кв. 6
9001 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, д.13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, д.13 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, д.13
9002 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Русаковский, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Русаковский, 15 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Русаковский, 15
9003 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул. Пирусского, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. Пирусского, 15 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. Пирусского, 15
9004 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 1-я Лесная, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 1-я Лесная, 43 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 1-я Лесная, 43
9005 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер. 1604 года, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер. 1604 года, 4 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер. 1604 года, 4
9006 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Садовая, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Садовая, д. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Садовая, д. 1
9007 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Зеленая, д. 33 а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Зеленая, д. 33 а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Зеленая, д. 33 а
9008 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Одесская , д. 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Одесская , д. 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Одесская , д. 13
9009 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Потанина, д. 65/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Потанина, д. 65/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Потанина, д. 65/1
9010 | г. Томск | с. Дзержинское | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 58-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 58-2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 58-2
9011 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Русаковский, д. 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Русаковский, д. 16 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Русаковский, д. 16
9012 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер. Русаковский, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер. Русаковский, 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», пер. Русаковский, 11
9013 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Дунайский, д.22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Дунайский, д.22 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Дунайский, д.22
9014 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, 24 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, ул. 2-я Лесная, 24
9015 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул.Воробьева, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул.Воробьева, 16 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.Наука, ул.Воробьева, 16
9016 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Лесная, д. 14, строен. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Лесная, д. 14, строен. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. 2-я Лесная, д. 14, строен. 1
9017 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Лесная 2-я улица, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, Лесная 2-я улица, д. 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Лесная 2-я улица, д. 4
9018 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 47, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 47, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 47, кв. 3
9019 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г.Томск, пер. Дунайский, 6, кв.6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г.Томск, пер. Дунайский, 6, кв.6 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, пер. Дунайский, 6, кв.6
9020 | г. Томск | г. Томск | Томская область, Город Томск, Томск город, Наука микрорайон, Красные Зори улица, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Город Томск, Томск город, Наука микрорайон, Красные Зори улица, 15 |  | TRUE | Томская область, Город Томск, Томск город, Наука микрорайон, Красные Зори улица, 15
9021 | г. Томск | г. Томск | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, мкр. Наука, ул. Добровидова, д. 57 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, мкр. Наука, ул. Добровидова, д. 57 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, мкр. Наука, ул. Добровидова, д. 57
9022 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Аникинский 1-й переулок, д. 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, г. Томск, Аникинский 1-й переулок, д. 3а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Аникинский 1-й переулок, д. 3а
9023 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Братьев Троновых, д. 14, стр. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Братьев Троновых, д. 14, стр. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Братьев Троновых, д. 14, стр. 1
9024 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, пер. Некрасова, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Некрасова, д. 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пер. Некрасова, д. 23
9025 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, ул. Игарская, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Игарская, д. 12 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, ул. Игарская, д. 12
9026 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Кабельный проезд, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, Кабельный проезд, д. 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Кабельный проезд, д. 9
9027 | г. Томск | г. Томск | Томская область, г. Томск, Кабельный проезд, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, Кабельный проезд, д. 16 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, Кабельный проезд, д. 16
9028 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, с.Кандинка, ул.Гагарина, 8-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с.Кандинка, ул.Гагарина, 8-2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Кандинка, ул.Гагарина, 8-2
9029 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д.Кандинка,ул. Молодежная, 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кандинка,ул. Молодежная, 41 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кандинка,ул. Молодежная, 41
9030 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д.Кандинка, ул. Молодежная, 13-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кандинка, ул. Молодежная, 13-1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кандинка, ул. Молодежная, 13-1
9031 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д.Кандинка, пер.Таежная, 1, кв.2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кандинка, пер.Таежная, 1, кв.2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кандинка, пер.Таежная, 1, кв.2
9032 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодежная, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодежная, 1-2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодежная, 1-2
9033 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д.Кандинка, ул.Школьная, 15, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кандинка, ул.Школьная, 15, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Кандинка, ул.Школьная, 15, кв.1
9034 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодежная, 1-2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | Повтор |  |  | Повтор
9035 | Томский район | д. Кандинка | Томская область, Томский район, д.Кандинка, ул.Школьная, 15, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | Повтор |  |  | Повтор
9036 | Томский район | п. Мирный | Российская Федерация, Томская область, Томский район, окр. п. Мирный, с.т. “Мирное”, ул. Еловая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, окр. п. Мирный, с.т. “Мирное”, ул. Еловая, 11 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, окр. п. Мирный, с.т. “Мирное”, ул. Еловая, 11
9037 | Томский район | п. Мирный | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Дорожная, д. 14, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Дорожная, д. 14, кв. 1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Дорожная, д. 14, кв. 1
9038 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул.Советская, 6, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул.Советская, 6, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул.Советская, 6, кв.1
9039 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, Советская улица, д. 12, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, Советская улица, д. 12, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, Советская улица, д. 12, кв. 1
9040 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, д. 4, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, д. 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, д. 4, кв. 1
9041 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, д. 4, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, д. 4, кв. 2
9042 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, р-н Томский, с. Рыбалово, ул. Дружбы, д. 5, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, р-н Томский, с. Рыбалово, ул. Дружбы, д. 5, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, р-н Томский, с. Рыбалово, ул. Дружбы, д. 5, кв. 1
9043 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, МО «Рыбаловское сельское поселение» с Рыбалово, ул. Мира, 2-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Рыбаловское сельское поселение» с Рыбалово, ул. Мира, 2-1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, МО «Рыбаловское сельское поселение» с Рыбалово, ул. Мира, 2-1
9044 | Томский район | с. Рыбалово | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул.Комсомольская, 10, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул.Комсомольская, 10, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул.Комсомольская, 10, кв.1
9045 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул.Гагарина, 14, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул.Гагарина, 14, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, ул.Гагарина, 14, кв.1
9046 | Томский район | д. Петрово | Томская область, Томский район, д. Петрово, Спортивный переулок, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, Спортивный переулок, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Петрово, Спортивный переулок, д. 5
9047 | Томский район | с. Курлек | Томская область,Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, 2б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область,Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, 2б |  | TRUE | Томская область,Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая, 2б
9048 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Больничная, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Больничная, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Больничная, 2
9049 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Больничная, 1, кв.2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Больничная, 1, кв.2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Больничная, 1, кв.2
9050 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с.Курлек, пер.Стадионный, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, пер.Стадионный, 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Курлек, пер.Стадионный, 2
9051 | Томский район | с. Курлек | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 19 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Рабочая, 19
9052 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 27, строен. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 27, строен. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 27, строен. 2
9053 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, р-н Томский, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 106б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, р-н Томский, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 106б |  | TRUE | Томская область, р-н Томский, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 106б
9054 | Томский район | с. Зоркальцево | Томская область, Томский район, с.Зоркальцево, ул.Советская, 23а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с.Зоркальцево, ул.Советская, 23а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Зоркальцево, ул.Советская, 23а
9055 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, с. Тахтамышево, пер. Таежный, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, с. Тахтамышево, пер. Таежный, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, с. Тахтамышево, пер. Таежный, д. 1
9056 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Майский, д. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Майский, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Майский, д. 7
9057 | Томский район | с. Тахтамышево | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Зеленая, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Зеленая, 31 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, ул. Зеленая, 31
9058 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Октябрьская улица, д. 85, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Октябрьская улица, д. 85, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Октябрьская улица, д. 85, кв. 2
9059 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, пер. 1905 года, 1, строение 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, пер. 1905 года, 1, строение 1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, пер. 1905 года, 1, строение 1
9060 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер.Братьев Гребневых, 25, кв.1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер.Братьев Гребневых, 25, кв.1 |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер.Братьев Гребневых, 25, кв.1
9061 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Пушкина, д. 30а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Пушкина, д. 30а |  | TRUE | Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Пушкина, д. 30а
9062 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 95, стр. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 95, стр. 1 |  | TRUE | Томская область, Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 95, стр. 1
9063 | Томский район | с. Моряковский Затон | Томская область, Томский район, п. Моряковский Затон, Куйбышевский переулок, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Томский район, п. Моряковский Затон, Куйбышевский переулок, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Моряковский Затон, Куйбышевский переулок, д. 4
9064 | г. Томск | п. Заварзино | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Заварзино поселок, Зеркальная улица, д. 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Заварзино поселок, Зеркальная улица, д. 70 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Заварзино поселок, Зеркальная улица, д. 70
9065 | г. Томск | п. Заварзино | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос.Заварзино, ул.Зеркальная, 68 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос.Заварзино, ул.Зеркальная, 68 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос.Заварзино, ул.Зеркальная, 68
9066 | Томский район | п. Рассвет | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Копыловское сельское поселение, п. Рассвет, ул. Фабричная, 65 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Копыловское сельское поселение, п. Рассвет, ул. Фабричная, 65 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Копыловское сельское поселение, п. Рассвет, ул. Фабричная, 65
9067 | г. Томск | п. Светлый | Томская область, г. Томск, мкр. п. Светлый, пер. Лазурный, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. п. Светлый, пер. Лазурный, 18 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, мкр. п. Светлый, пер. Лазурный, 18
9068 | г. Томск | п. Светлый | Томская область, г.Томск, мкр.пос.Светлый, ул. Лазурная, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.пос.Светлый, ул. Лазурная, 32 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, мкр.пос.Светлый, ул. Лазурная, 32
9069 | г. Томск | п. Светлый | Томская область, г. Томск, пос. Светлый, пер. Лазурный, д. 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, пос. Светлый, пер. Лазурный, д. 21 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, пос. Светлый, пер. Лазурный, д. 21
9070 | Томский район | д. Барабинка | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, пер. Садовый, 14д | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, пер. Садовый, 14д |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, пер. Садовый, 14д
9071 | Томский район | д. Барабинка | Томская область, Томский район, д.Барабинка, ул. Береговая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Томский район, д.Барабинка, ул. Береговая, 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д.Барабинка, ул. Береговая, 7
9072 | Томский район | п. Ключи | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Центральная, д. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Центральная, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Центральная, д. 7
9073 | Томский район | д. Черная речка | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, ул. Солнечная, 19-2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, ул. Солнечная, 19-2а |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, ул. Солнечная, 19-2а
9074 | г. Томск | д. Киргизка | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д.Киргизка, ул.Тимофеева, 7б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д.Киргизка, ул.Тимофеева, 7б |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д.Киргизка, ул.Тимофеева, 7б
9075 | Томский район | д. Новомихайловка | Российская Федерация, Томская область, Томский район, окр.д. Новомихайловка, мкр. Зеленая долина, ул. Прохладная, д. 1/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, окр.д. Новомихайловка, мкр. Зеленая долина, ул. Прохладная, д. 1/2 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский район, окр.д. Новомихайловка, мкр. Зеленая долина, ул. Прохладная, д. 1/2
9076 | Томский район | д. Большое Протопопово | Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-1», 4/2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-1», 4/2 |  | TRUE | Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-1», 4/2
9077 | Томский район | д. Писарево | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, д.Писарево, ул.Зеленая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, д.Писарево, ул.Зеленая, 19 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, д.Писарево, ул.Зеленая, 19
9078 | г. Томск | п. Геологов | Томская область, г.Томск, п.Геологов, ул. Геологов, 4, кв.4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г.Томск, п.Геологов, ул. Геологов, 4, кв.4 |  | TRUE | Томская область, г.Томск, п.Геологов, ул. Геологов, 4, кв.4
9079 | г. Томск | п. Холмы | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, пос.Холмы, ул. Чистые Ключи, 3в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, пос.Холмы, ул. Чистые Ключи, 3в |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, г.Томск, пос.Холмы, ул. Чистые Ключи, 3в
9080 | г. Томск | п. Родник | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Родниковая, д. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Родниковая, д. 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Родниковая, д. 11
9081 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д. | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д. |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д.
9082 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 26, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 26, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, д. 26, кв. 1
9083 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Российская, 22-1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Российская, 22-1 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Российская, 22-1
9084 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Заводская, д. 12, кв.2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Заводская, д. 12, кв.2 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Заводская, д. 12, кв.2
9085 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 88 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 88 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 88
9086 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, д.18, кв.8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, д.18, кв.8 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, д.18, кв.8
9087 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 109 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 109 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 109
9088 | Кожевниковский район | с. Новопокровка | Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 2
9089 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Обская, д. 73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Обская, д. 73 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Обская, д. 73
9090 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Обская, д. 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Обская, д. 62 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Обская, д. 62
9091 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Пушкина, д. 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Пушкина, д. 16 |  | TRUE | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Пушкина, д. 16
9092 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 1
9093 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 2
9094 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 3
9095 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 4
9096 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 5
9097 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 6
9098 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 7
9099 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 8
9100 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 9
9101 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 10
9102 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 11
9103 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 12
9104 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 13
9105 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 14
9106 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 15
9107 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 16
9108 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 17
9109 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 18
9110 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 19
9111 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 20
9112 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 21
9113 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 22
9114 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 23
9115 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 24
9116 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 25
9117 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 26
9118 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 27
9119 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 28
9120 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 29
9121 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 30 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 30
9122 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 31
9123 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 32 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 32
9124 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 33 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 33
9125 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 34 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 34
9126 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 35
9127 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Береговая, 36
9128 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 1
9129 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 2
9130 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 3
9131 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 4
9132 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 5
9133 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 6
9134 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 8
9135 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 10
9136 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Гоголя, 12
9137 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 1
9138 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 2
9139 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 3
9140 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 4
9141 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 6
9142 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 8
9143 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 10
9144 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 12
9145 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 14
9146 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 16, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 16, кв. 1
9147 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 16, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Заозерный, 16, кв. 2
9148 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 94, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 94, кв. 1
9149 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 94, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 94, кв. 2
9150 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 95а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 95а
9151 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 95, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 95, кв. 1
9152 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 95, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 95, кв. 2
9153 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 96, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 96, кв. 1
9154 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 96, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 96, кв. 2
9155 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 97 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 97
9156 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 98 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 98
9157 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 99 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 99
9158 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 100, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 100, кв. 1
9159 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 100, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 100, кв. 2
9160 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 101 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 101
9161 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 103 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 103
9162 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 104 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 104
9163 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 105, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 105, кв. 1
9164 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 105, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 105, кв. 2
9165 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 106 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 106
9166 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 108 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 108
9167 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 109 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 109
9168 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 110, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 110, кв. 1
9169 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 110, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 110, кв. 2
9170 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 111 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 111
9171 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 112, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 112, кв. 1
9172 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 112, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 112, кв. 2
9173 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 113 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 113
9174 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 114, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 114, кв. 1
9175 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 114, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 114, кв. 2
9176 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 114, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 114, кв. 3
9177 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 114, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 114, кв. 4
9178 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 115 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 115
9179 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 115а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 115а
9180 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 116 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 116
9181 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 117 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 117
9182 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 118, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 118, кв. 1
9183 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 118, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 118, кв. 2
9184 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 119 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 119
9185 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 120 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 120
9186 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 121 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 121
9187 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 122 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 122
9188 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 123 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 123
9189 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 124 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 124
9190 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 125, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 125, кв. 1
9191 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 125, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 125, кв. 2
9192 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 126 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 126
9193 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 127 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 127
9194 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 128 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 128
9195 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 129 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 129
9196 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 130 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 130
9197 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 131 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 131
9198 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 132 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 132
9199 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 133 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 133
9200 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 134 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 134
9201 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 135 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 135
9202 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 136 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 136
9203 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 137 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 137
9204 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 138 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 138
9205 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 138а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 138а
9206 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 138а/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 138а/1
9207 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 139 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 139
9208 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 140 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 140
9209 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 140а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 140а
9210 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 141 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 141
9211 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 142 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 142
9212 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 143, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 143, кв. 1
9213 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 143, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 143, кв. 2
9214 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 144 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 144
9215 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 145 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 145
9216 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 146 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 146
9217 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 147 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 147
9218 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 148 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 148
9219 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 149 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 149
9220 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 150 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 150
9221 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 151 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 151
9222 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 152 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 152
9223 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 153 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 153
9224 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 154 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 154
9225 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 155 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 155
9226 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 156 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 156
9227 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 157, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 157, кв. 1
9228 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 157, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 157, кв. 2
9229 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 158 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 158
9230 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 159 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 159
9231 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 160 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 160
9232 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 161 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 161
9233 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 162 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 162
9234 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 163 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 163
9235 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 165 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 165
9236 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 167 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 167
9237 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 169 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 169
9238 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 171 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 171
9239 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 50
9240 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 52
9241 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 54 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 54
9242 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 56 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 56
9243 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 58 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 58
9244 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 59
9245 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 60 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 60
9246 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 61 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 61
9247 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 62
9248 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 63 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 63
9249 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 64 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 64
9250 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 65 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 65
9251 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 66 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 66
9252 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 67 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 67
9253 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 68 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 68
9254 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 69 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 69
9255 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 70
9256 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 71
9257 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 72 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 72
9258 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 73
9259 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 74 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 74
9260 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 75 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 75
9261 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 76 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 76
9262 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 77 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 77
9263 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 78 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 78
9264 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 79 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 79
9265 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 80 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 80
9266 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 81 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 81
9267 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 82 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 82
9268 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 83 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 83
9269 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 84 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 84
9270 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 84а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 84а
9271 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 85 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 85
9272 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 86 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 86
9273 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 87 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 87
9274 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 88 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 88
9275 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 89 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 89
9276 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 90 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 90
9277 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 90/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 90/1
9278 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 91 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 91
9279 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 92 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 92
9280 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 93 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 93
9281 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 94 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 94
9282 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 95 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 95
9283 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 96 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 96
9284 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 97 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 97
9285 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 98 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 98
9286 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 99 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 99
9287 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 100 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 100
9288 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 101 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 101
9289 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 102 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 102
9290 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 103 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 103
9291 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 104 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 104
9292 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 104а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 104а, кв. 1
9293 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 104а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 104а, кв. 2
9294 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 105 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 105
9295 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 107 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 107
9296 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 108 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 108
9297 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 109 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 109
9298 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 110 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 110
9299 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 111 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 111
9300 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 112 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 112
9301 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 113 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 113
9302 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 113а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 113а
9303 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 114 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 114
9304 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 115 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 115
9305 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 116 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 116
9306 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 117 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 117
9307 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 118, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 118, кв. 1
9308 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 118, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 118, кв. 2
9309 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 118а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 118а
9310 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 119 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 119
9311 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 120 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 120
9312 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 121 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 121
9313 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 122 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 122
9314 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 123 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 123
9315 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 125 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 125
9316 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 126 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 126
9317 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 127 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 127
9318 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 129 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 129
9319 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 131 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 131
9320 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 133 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 133
9321 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 135 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 135
9322 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 137 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 137
9323 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 111 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 111
9324 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 112, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 112, кв. 1
9325 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 112, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 112, кв. 2
9326 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 113 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 113
9327 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 114, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 114, кв. 1
9328 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 114, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 114, кв. 2
9329 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 114, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 114, кв. 3
9330 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 114, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 114, кв. 4
9331 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 115 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 115
9332 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 116 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 116
9333 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 117, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 117, кв. 1
9334 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 117, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 117, кв. 2
9335 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 118 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 118
9336 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 119 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 119
9337 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 120 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 120
9338 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 121 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 121
9339 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 122 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 122
9340 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 123, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 123, кв. 1
9341 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 123, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 123, кв. 2
9342 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 123, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 123, кв. 3
9343 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 123, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 123, кв. 4
9344 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 124 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 124
9345 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 125 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 125
9346 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 126 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 126
9347 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 127 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 127
9348 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 128 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 128
9349 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 129, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 129, кв. 1
9350 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 129, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 129, кв. 2
9351 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 130 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 130
9352 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 131 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 131
9353 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 132 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 132
9354 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 133 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 133
9355 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 134 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 134
9356 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 135 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 135
9357 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 136 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 136
9358 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 137 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 137
9359 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 138 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 138
9360 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 139 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 139
9361 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 140 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 140
9362 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 141 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 141
9363 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 142, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 142, кв. 1
9364 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 142, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 142, кв. 2
9365 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 143, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 143, кв. 1
9366 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 143, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 143, кв. 2
9367 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 144 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 144
9368 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 145 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 145
9369 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 146, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 146, кв. 1
9370 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 146, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 146, кв. 2
9371 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 147 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 147
9372 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 148 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 148
9373 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 149 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 149
9374 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 150 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 150
9375 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 151 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 151
9376 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 152 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 152
9377 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 153 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 153
9378 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 154 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 154
9379 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 155 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 155
9380 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 156 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 156
9381 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 157 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 157
9382 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 158 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 158
9383 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 159 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 159
9384 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 160 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 160
9385 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 160а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 160а
9386 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 161, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 161, кв. 1
9387 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 161, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 161, кв. 2
9388 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 162 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 162
9389 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 1
9390 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 2
9391 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 3
9392 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 4
9393 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 5
9394 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 6
9395 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 7
9396 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 8
9397 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 9
9398 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 10
9399 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 11
9400 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 163, кв. 12
9401 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 164 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 164
9402 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 165 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 165
9403 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 166 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 166
9404 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 167 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 167
9405 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 168 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 168
9406 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 169 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 169
9407 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 170 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 170
9408 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 171 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 171
9409 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 172 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 172
9410 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 173 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 173
9411 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 174 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 174
9412 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 175 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 175
9413 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 176 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 176
9414 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 177 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 177
9415 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 178 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 178
9416 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 179 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 179
9417 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 180 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 180
9418 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 181 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 181
9419 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 182 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 182
9420 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 183 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 183
9421 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 184, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 184, кв. 1
9422 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 184, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 184, кв. 2
9423 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 185 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 185
9424 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 186 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 186
9425 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 187 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 187
9426 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 188 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 188
9427 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 189 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 189
9428 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 190 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 190
9429 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 191 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 191
9430 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 193 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 193
9431 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 195 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 195
9432 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 197 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 197
9433 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 199 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комсомольская, 199
9434 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 1
9435 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 2
9436 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 3
9437 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 4
9438 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 5
9439 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 6, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 6, кв. 1
9440 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 6, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Лермонтова, 6, кв. 2
9441 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 64 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 64
9442 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 66 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 66
9443 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 68 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 68
9444 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 69 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 69
9445 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 70
9446 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 71
9447 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 72 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 72
9448 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 73
9449 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 74 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 74
9450 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 75 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 75
9451 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 76, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 76, кв. 1
9452 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 76, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 76, кв. 2
9453 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 76, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 76, кв. 3
9454 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 77 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 77
9455 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 78, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 78, кв. 1
9456 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 78, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 78, кв. 2
9457 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 79, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 79, кв. 1
9458 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 79, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 79, кв. 2
9459 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 80, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 80, кв. 1
9460 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 80, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 80, кв. 2
9461 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 81, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 81, кв. 1
9462 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 81, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 81, кв. 2
9463 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 81, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 81, кв. 3
9464 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82, кв. 1
9465 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82, кв. 2
9466 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82а, кв. 1
9467 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82а, кв. 2
9468 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82а, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 82а, кв. 3
9469 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 83, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 83, кв. 1
9470 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 83, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 83, кв. 2
9471 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 84 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 84
9472 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 84а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 84а, кв. 1
9473 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 84а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 84а, кв. 2
9474 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 84а, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 84а, кв. 3
9475 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 85, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 85, кв. 1
9476 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 85, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 85, кв. 2
9477 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 85, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 85, кв. 3
9478 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86, кв. 1
9479 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86, кв. 2
9480 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86, кв. 3
9481 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86а, кв. 1
9482 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 86а, кв. 2
9483 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 87, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 87, кв. 1
9484 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 87, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 87, кв. 2
9485 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 87, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 87, кв. 3
9486 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88, кв. 1
9487 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88, кв. 2
9488 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88, кв. 3
9489 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88а, кв. 1
9490 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88а, кв. 2
9491 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88а, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 88а, кв. 3
9492 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 89, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 89, кв. 1
9493 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 89, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 89, кв. 2
9494 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 89, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 89, кв. 3
9495 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90, кв. 1
9496 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90, кв. 2
9497 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90, кв. 3
9498 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90а, кв. 1
9499 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90а, кв. 2
9500 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90а, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 90а, кв. 3
9501 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 91, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 91, кв. 1
9502 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 91, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 91, кв. 2
9503 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 92, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 92, кв. 1
9504 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 92, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 92, кв. 2
9505 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 92, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 92, кв. 3
9506 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 93, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 93, кв. 1
9507 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 93, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 93, кв. 2
9508 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 93, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 93, кв. 3
9509 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 94, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 94, кв. 1
9510 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 94, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 94, кв. 2
9511 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 94, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 94, кв. 3
9512 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 95, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 95, кв. 1
9513 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 95, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 95, кв. 2
9514 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 95, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 95, кв. 3
9515 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 97, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 97, кв. 1
9516 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 97, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 97, кв. 2
9517 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 97, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 97, кв. 3
9518 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 99, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 99, кв. 1
9519 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 99, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 99, кв. 2
9520 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 99, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 99, кв. 3
9521 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 99а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 99а
9522 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 101, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 101, кв. 1
9523 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 101, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Мичурина, 101, кв. 2
9524 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 36 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 36
9525 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 38
9526 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 39
9527 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 40 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 40
9528 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 41 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 41
9529 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 42
9530 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 43 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 43
9531 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 44
9532 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 45
9533 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 46 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 46
9534 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 47 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 47
9535 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 48 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 48
9536 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 49 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 49
9537 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 50 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 50
9538 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 50а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 50а
9539 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 51
9540 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 52
9541 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 53 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 53
9542 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 54 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 54
9543 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 55 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 55
9544 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 56 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 56
9545 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 57, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 57, кв. 1
9546 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 57, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 57, кв. 2
9547 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 58 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 58
9548 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59
9549 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59а, кв. 1
9550 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59а, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59а, кв. 2
9551 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59а, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59а, кв. 3
9552 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59а, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 59а, кв. 4
9553 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 60 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 60
9554 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 61 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 61
9555 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 62
9556 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 63 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 63
9557 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 64 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 64
9558 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 65 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 65
9559 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 66 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 66
9560 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 67 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 67
9561 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 68 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 68
9562 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 69 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 69
9563 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 70
9564 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 71
9565 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 72 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 72
9566 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 73
9567 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 73а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 73а
9568 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 74 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 74
9569 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 75 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 75
9570 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 76 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 76
9571 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 77 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 77
9572 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 78 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 78
9573 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 79 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 79
9574 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 80 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 80
9575 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 81 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 81
9576 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 82 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 82
9577 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 83 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 83
9578 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 84, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 84, кв. 1
9579 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 84, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 84, кв. 2
9580 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 85 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Новая Жизнь, 85
9581 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 1
9582 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 2
9583 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 3
9584 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 4
9585 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 5
9586 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 6
9587 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 7
9588 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 8
9589 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 9
9590 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 11
9591 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 12
9592 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 13
9593 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 14
9594 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 15
9595 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 16
9596 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 17
9597 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 18
9598 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 19, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 19, кв. 1
9599 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 19, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 19, кв. 2
9600 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 20
9601 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 21, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 21, кв. 1
9602 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 21, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 21, кв. 2
9603 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 22
9604 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 23 (МКД 25 квартир) | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 23 (МКД 25 квартир)
9605 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 24
9606 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 25
9607 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 26
9608 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 27
9609 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 1
9610 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 2
9611 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 3
9612 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 4
9613 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 5
9614 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 6
9615 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 7
9616 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 8
9617 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 9
9618 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 10
9619 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 11
9620 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 12
9621 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 13
9622 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Первомайский, 29, кв. 14
9623 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 62 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 62
9624 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 64 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 64
9625 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 66 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 66
9626 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 68 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 68
9627 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 70
9628 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 72 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 72
9629 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 74 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 74
9630 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 75 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 75
9631 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 76 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 76
9632 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 77 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 77
9633 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 78 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 78
9634 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 79 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 79
9635 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 80 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 80
9636 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 81 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 81
9637 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 82 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 82
9638 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 83 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 83
9639 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 84 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 84
9640 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 85 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 85
9641 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 86 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 86
9642 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 87 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 87
9643 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 88 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 88
9644 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 89 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 89
9645 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 90 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 90
9646 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 91 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 91
9647 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 92 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 92
9648 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 93, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 93, кв. 1
9649 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 93, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 93, кв. 2
9650 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 94, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 94, кв. 1
9651 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 94, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 94, кв. 2
9652 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 95 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 95
9653 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 96 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 96
9654 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 97 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 97
9655 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 98 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 98
9656 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 99 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 99
9657 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 100 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 100
9658 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 101 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 101
9659 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 102 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 102
9660 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 103 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 103
9661 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 104 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 104
9662 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 105 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 105
9663 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 106 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 106
9664 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 107 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 107
9665 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 108 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 108
9666 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 109 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 109
9667 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 110 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина, 110
9668 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 1, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 1, кв. 1
9669 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 1, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 1, кв. 2
9670 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 3, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 3, кв. 1
9671 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 3, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 3, кв. 2
9672 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 5, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 5, кв. 1
9673 | Шегарский район | с. Кожевниково | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 5, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Рассвет, 5, кв. 2
9674 | Шегарский район | п. Лебединка | Томская область, Шегарский район, п. Лебединка, д. 9, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Лебединка, д. 9, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Лебединка, д. 9, кв. 1
9675 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул. Южная, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул. Южная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул. Южная, д. 5
9676 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Свердлова, д. 62, кв. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Свердлова, д. 62, кв. 4 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Свердлова, д. 62, кв. 4
9677 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. 60 лет СССР, д. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. 60 лет СССР, д. 11 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. 60 лет СССР, д. 11
9678 | Шегарский район | с. Мельниково | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Октябрьская, д. 71а, стр. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Октябрьская, д. 71а, стр. 1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Октябрьская, д. 71а, стр. 1
9679 | Шегарский район | с. Мельниково | Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с.Мельниково, ул. Кирова, 98 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с.Мельниково, ул. Кирова, 98 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с.Мельниково, ул. Кирова, 98
9680 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок 11, д. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок 11, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок 11, д. 7
9681 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, пер. № 11, д. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, пер. № 11, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, пер. № 11, д. 6
9682 | Шегарский район | д. Оськино | Росссийская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, д. Оськино, СДТ "Политехник", д. №103А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Росссийская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, д. Оськино, СДТ "Политехник", д. №103А |  | TRUE | Росссийская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, д. Оськино, СДТ "Политехник", д. №103А
9683 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, р-н Шегарский, д. Оськино, пер. 2-й, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, р-н Шегарский, д. Оськино, пер. 2-й, д. 10 |  | TRUE | Томская область, р-н Шегарский, д. Оськино, пер. 2-й, д. 10
9684 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, № 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, № 52 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, № 52
9685 | Шегарский район | д. Оськино | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок № 5, уч. № 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок № 5, уч. № 4 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок № 5, уч. № 4
9686 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок №2, участок №8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок №2, участок №8 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, переулок №2, участок №8
9687 | Шегарский район | д. Оськино | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, д.Оськино, стд «Дорожник-2», 70 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, д.Оськино, стд «Дорожник-2», 70 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, д.Оськино, стд «Дорожник-2», 70
9688 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, СТ «Политехник», д. 122 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, СТ «Политехник», д. 122 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, СТ «Политехник», д. 122
9689 | Шегарский район | д. Оськино | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, ¶Побединское сельское поселение, д. Оськино, ул. Центральная, дом 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, ¶Побединское сельское поселение, д. Оськино, ул. Центральная, дом 5 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, ¶Побединское сельское поселение, д. Оськино, ул. Центральная, дом 5
9690 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, база отдыха «Сосенки», д. 1-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, база отдыха «Сосенки», д. 1-4 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, база отдыха «Сосенки», д. 1-4
9691 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, д. Оськино, б/о «Сосенки», д. 1/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, д. Оськино, б/о «Сосенки», д. 1/3 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, д. Оськино, б/о «Сосенки», д. 1/3
9692 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино ул. Майская, 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино ул. Майская, 6 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино ул. Майская, 6
9693 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, д. 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, д. 26 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, д. 26
9694 | Шегарский район | д. Оськино | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, д. 64 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, д. 64 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, д. Оськино, ул. Центральная, д. 64
9695 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 124а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 124а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 124а
9696 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», д. 5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», д. 5
9697 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 5
9698 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 11, кв. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 11, кв. 3 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 11, кв. 3
9699 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п.Победа, бывшая база отдыха Аэрофлота, 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п.Победа, бывшая база отдыха Аэрофлота, 17 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п.Победа, бывшая база отдыха Аэрофлота, 17
9700 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 83 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 83 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 83
9701 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Зеленая, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Зеленая, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Зеленая, д. 10
9702 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 112, №7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 112, №7 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 112, №7
9703 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 4, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 4, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 4, кв. 2
9704 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», д. 5а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», д. 5а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», д. 5а
9705 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 139 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 139 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 139
9706 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 6
9707 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Придорожная, д. 4, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Придорожная, д. 4, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Придорожная, д. 4, кв. 1
9708 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Ленина, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Ленина, д. 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Ленина, д. 2
9709 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 5
9710 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 3
9711 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Зеленая, д. 14 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Зеленая, д. 14 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Зеленая, д. 14
9712 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 81 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 81 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 81
9713 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Коммунистическая улица, д. 72, стр. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Коммунистическая улица, д. 72, стр. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Коммунистическая улица, д. 72, стр. 1
9714 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Мира, д. 7 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Мира, д. 7 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Мира, д. 7
9715 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 12А, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 12А, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 12А, кв. 2
9716 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 12а, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 12а, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 12а, кв. 1
9717 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 4
9718 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 17 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 17 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 17
9719 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 92 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 92 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 92
9720 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Коммунистическая, д.73 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Коммунистическая, д.73 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Коммунистическая, д.73
9721 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Набережная, д. 21, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Набережная, д. 21, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, ул. Набережная, д. 21, кв. 1
9722 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Сосновая, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Сосновая, д. 19 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Сосновая, д. 19
9723 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 84б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 84б |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 84б
9724 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Молодежная, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Молодежная, д. 1 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Молодежная, д. 1
9725 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Дачная, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Дачная, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Дачная, д. 4
9726 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, р-н Шегарский, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 109 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, р-н Шегарский, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 109 |  | TRUE | Томская область, р-н Шегарский, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 109
9727 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 67 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 67 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 67
9728 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 1
9729 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Придорожная, дом № 40 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Придорожная, дом № 40 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Придорожная, дом № 40
9730 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 39 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 39
9731 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, пер. Лесной, 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, пер. Лесной, 8 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, пос. Победа, пер. Лесной, 8
9732 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 7а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 7а
9733 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Луговая, д. 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Луговая, д. 9 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Луговая, д. 9
9734 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 22 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 22
9735 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, с. Победа, ул. Коммунистическая, д. 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, с. Победа, ул. Коммунистическая, д. 51 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, с. Победа, ул. Коммунистическая, д. 51
9736 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 110 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 110 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 110
9737 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 35 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 35 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 35
9738 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 114 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 114 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 114
9739 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, с. Победа, пер. Дорожный, № 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, пер. Дорожный, № 29 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, пер. Дорожный, № 29
9740 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 14а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 14а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 14а
9741 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, мкр. Лебединка, д. 15, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, мкр. Лебединка, д. 15, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, мкр. Лебединка, д. 15, кв. 2
9742 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 76 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 76 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 76
9743 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 15 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Лесной, д. 15
9744 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п.Победа, ул. Набережная, д. 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п.Победа, ул. Набережная, д. 18 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п.Победа, ул. Набережная, д. 18
9745 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 17, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 17, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 17, кв. 1
9746 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 134 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 134 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 134
9747 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Набережная, дом №69¶ | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Набережная, дом №69¶ |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Набережная, дом №69¶
9748 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Набережная, дом №75 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Набережная, дом №75 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Набережная, дом №75
9749 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, р-н Шегарский, п. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», д. 19¶ | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, р-н Шегарский, п. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», д. 19¶ |  | TRUE | Томская область, р-н Шегарский, п. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», д. 19¶
9750 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, д. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, д. 6 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, д. 6
9751 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 5
9752 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Коммунистическая, д. 4
9753 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 78 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 78 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 78
9754 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 71 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Ленина, д. 71
9755 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 30А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 30А |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 30А
9756 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, 41-4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, 41-4 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, 41-4
9757 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 33, кв. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 33, кв. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 33, кв. 1
9758 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 52 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 52 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 52
9759 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Коммунистическая улица, д. 118 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Коммунистическая улица, д. 118 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Коммунистическая улица, д. 118
9760 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 158А | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 158А |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 158А
9761 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 66 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 66 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Ленина улица, д. 66
9762 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Российская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 10 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 10
9763 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Луговая, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Луговая, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Шегарский р-н, п. Победа, ул. Луговая, д. 10
9764 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, пер. Лесной, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, пер. Лесной, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, пер. Лесной, д. 10
9765 | Шегарский район | п. Победа | РФ, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 26а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | РФ, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 26а |  | TRUE | РФ, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 26а
9766 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», участок 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», участок 21 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», участок 21
9767 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 45 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 45 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, д. 45
9768 | Шегарский район | п. Победа | Российская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Ленина, д. 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Российская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Ленина, д. 8 |  | TRUE | Российская Федерация, Томская область, р-н Шегарский, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Ленина, д. 8
9769 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, мкр. Лебединка, д. 13, кв. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, мкр. Лебединка, д. 13, кв. 2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, мкр. Лебединка, д. 13, кв. 2
9770 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Придорожная, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Придорожная, д. 10 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Придорожная, д. 10
9771 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 2а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, Ленина улица, д. 2а
9772 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 3 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Солнечная, д. 3
9773 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 19 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Трактовая, д. 19
9774 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 97а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 97а |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 97а
9775 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 145 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 145 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, д. 145
9776 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», д. 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», д. 22 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, бывшая территория базы отдыха «Аэрофлот», д. 22
9777 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Побединское, поселок Победа, территория базы отдыха Ветерок, дом 18, строение 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Побединское, поселок Победа, территория базы отдыха Ветерок, дом 18, строение 1 |  | TRUE | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Побединское, поселок Победа, территория базы отдыха Ветерок, дом 18, строение 1
9778 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Побединское, поселок Победа, территория базы отдыха Ветерок, дом 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Побединское, поселок Победа, территория базы отдыха Ветерок, дом 18 |  | TRUE | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Побединское, поселок Победа, территория базы отдыха Ветерок, дом 18
9779 | Шегарский район | п. Победа | РФ, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул.Коммунистическая, д. 107 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | РФ, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул.Коммунистическая, д. 107 |  | TRUE | РФ, Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул.Коммунистическая, д. 107
9780 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, д. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Солнечная, д. 12
9781 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Луговая, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Луговая, д. 4 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, пос. Победа, ул. Луговая, д. 4
9782 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», участок №2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», участок №2 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, территория базы отдыха «Ветерок», участок №2
9783 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Солнечная, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Солнечная, д. 5 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ул. Солнечная, д. 5
9784 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п.Победа, ул. Октябрьская, 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п.Победа, ул. Октябрьская, 12 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п.Победа, ул. Октябрьская, 12
9785 | Шегарский район | п. Победа | РФ,Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ДСК «Гармония», д. №2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май | TRUE | РФ,Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ДСК «Гармония», д. №2 |  | TRUE | РФ,Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, ДСК «Гармония», д. №2
9786 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Трактовая, д. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Апрель | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Трактовая, д. 12 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Трактовая, д. 12
9787 | Шегарский район | п. Победа | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Придорожная улица, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Придорожная улица, д. 1 |  | TRUE | Томская область, Шегарский район, п. Победа, Придорожная улица, д. 1
9788 | г. Томск | п. Аникино | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9789 | г. Томск | п. Залесье | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9790 | г. Томск | п. Предтеченск | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9791 | г. Томск | г. Томск, мкр. Степановка | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9792 | Томский район | с. Итатка | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9793 | Томский район | д. Малое Протопопово | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9794 | Томский район | п. Кайдаловка | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9795 | Томский район | с. Малиновка | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9796 | Томский район | п. Молодёжный | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9797 | Шегарский район | с. Вороновка | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9798 | Кожевниковский район | д. Аркадьево | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9799 | Кожевниковский район | с. Десятово | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
9800 | Кожевниковский район | с. Новопокровка | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9801 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 1 | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | FALSE |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 1
9802 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 2
9803 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 3
9804 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 4
9805 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 5
9806 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 6
9807 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 7
9808 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 8
9809 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 9
9810 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 10
9811 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 12
9812 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 12а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 12а
9813 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 14
9814 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 16
9815 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 18
9816 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 20
9817 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Таежная, 22
9818 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 1
9819 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 2
9820 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 3
9821 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 4
9822 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 5
9823 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 6
9824 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 7
9825 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Молодежная, 8
9826 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 1
9827 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 2
9828 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 3
9829 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 4
9830 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 5
9831 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 6
9832 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 7
9833 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 8
9834 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 9
9835 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 10
9836 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 11
9837 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 12
9838 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 13
9839 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 14
9840 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 15
9841 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 16
9842 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 17
9843 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 18
9844 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 19
9845 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 20
9846 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 22
9847 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Заречная, 24
9848 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 1
9849 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 2
9850 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 3
9851 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 4
9852 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 4а |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 4а
9853 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 5
9854 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 6
9855 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 7
9856 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 8
9857 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 9
9858 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 11
9859 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Мещера, 12
9860 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 1 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 1
9861 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 2 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 2
9862 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 3 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 3
9863 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 4 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 4
9864 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 5 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 5
9865 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 6 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 6
9866 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 7 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 7
9867 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 8 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 8
9868 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 9 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 9
9869 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 10 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 10
9870 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 11 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 11
9871 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 12 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 12
9872 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 13 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 13
9873 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 14 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 14
9874 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 15 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 15
9875 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 16 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 16
9876 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 17 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 17
9877 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 18 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 18
9878 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 19 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 19
9879 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 20 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 20
9880 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 21 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 21
9881 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 22 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 22
9882 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 23 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 23
9883 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 24 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 24
9884 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 26 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 26
9885 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 28 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 28
9886 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 30 |  | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь |  |  |  | Новый | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка, ул. Школьная, 30
9887 | Кривошеинский район | д. Крыловка | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9888 | Кривошеинский район | с. Пудовка | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9889 | Чаинский район | с. Подгорное | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9890 | Чаинский район | с. Коломинские Гривы | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9891 | Чаинский район | с. Новоколомино | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9892 | Парабельский район | д. Костарево | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9893 | Парабельский район | д. Прокоп | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9894 | Томский район | п. Аэропорт | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9895 | Томский район | с. Октябрьское | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9896 | Томский район | Ж/д ст. Копылово | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | - | - | TRUE | - |  | TRUE | -
9897 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 1
9898 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 1а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 1а
9899 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 2б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 2б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 2б
9900 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 3
9901 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 3а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 3а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 3а
9902 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 5
9903 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 6
9904 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 9
9905 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 9а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 9а
9906 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 10 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 10
9907 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 12 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 12
9908 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 14 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 14
9909 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 17 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 17
9910 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 19 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 19
9911 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 20 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Земляничная, 20
9912 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 1, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 1, стр. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 1, стр. 1
9913 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 6
9914 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 15 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 15
9915 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 17 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 17
9916 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 36 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 36
9917 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 39 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 39
9918 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 40 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 40
9919 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 42 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 42
9920 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 45 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 45
9921 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 46 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 46
9922 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 48 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 48
9923 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 49 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 49
9924 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 51 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 51 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 51
9925 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 53 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Благовещенская, 53
9926 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 3
9927 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 4
9928 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 6
9929 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 8
9930 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 9а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 9а
9931 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 11
9932 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 11а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 11а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 11а
9933 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 12 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 12
9934 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 14 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 14
9935 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 3
9936 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 6
9937 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 7
9938 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 8
9939 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 10а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 10а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 10а
9940 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 10б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 10б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 10б
9941 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 11
9942 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 13
9943 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 15 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 15
9944 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 24 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 24
9945 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 27а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 27а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 27а
9946 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 1
9947 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 1б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 1б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 1б
9948 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 3
9949 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 4
9950 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 6
9951 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 9
9952 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 18 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 18
9953 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 19 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 19
9954 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 23
9955 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 1
9956 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 3
9957 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 5
9958 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 6
9959 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 7
9960 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 8
9961 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 10 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 10
9962 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 12 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 12
9963 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 13
9964 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 14, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 14, стр. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 14, стр. 1
9965 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 19 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 19
9966 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 21 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 21
9967 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 22 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 22
9968 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 24 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 24
9969 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 25 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 25
9970 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 26 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 26
9971 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 28 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 28
9972 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 29 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 29
9973 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 30 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 30
9974 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 32 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 32
9975 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 34 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 34
9976 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 1
9977 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 2
9978 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 3
9979 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 5
9980 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 7
9981 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 8
9982 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 10 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лиственный, 10
9983 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 2а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 2а
9984 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 2б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 2б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 2б
9985 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 3
9986 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 4
9987 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 9
9988 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 9а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 9а
9989 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 1
9990 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 6
9991 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 8
9992 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 13
9993 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 14 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вязниковский, 14
9994 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 3
9995 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 3а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 3а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 3а
9996 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 5а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 5а
9997 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7, стр. 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7, стр. 1
9998 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7а
9999 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Озерная, 7б
10000 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 1
10001 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 1а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 1а
10002 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 6
10003 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 8
10004 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 11
10005 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 14 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 14
10006 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 17 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 17
10007 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 18 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 18
10008 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 22 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 22
10009 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 24 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 24
10010 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 26 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ореховый, 26
10011 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 1
10012 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 2
10013 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 3
10014 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 4
10015 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 6
10016 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 8
10017 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 10 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 10
10018 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 12 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 12
10019 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 13
10020 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 15 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 15
10021 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 17 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 17
10022 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 20 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Дождевая, 20
10023 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 6
10024 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 8
10025 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 9
10026 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 13
10027 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 16 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 16
10028 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 23
10029 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 27 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 27
10030 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 52 | ул. Благовещенская, 23 | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Вербный, 52
10031 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 1
10032 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 1а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 1а
10033 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 2а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 2а
10034 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 2б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 2б |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 2б
10035 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 3
10036 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 4
10037 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 4/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 4/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 4/1
10038 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 5
10039 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 6
10040 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 6/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 6/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 6/1
10041 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 7
10042 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 8
10043 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 8/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 8/1 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 8/1
10044 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Крещенский, 9
10045 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 6
10046 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 7
10047 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 10 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 10
10048 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 12 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 12
10049 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 5
10050 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 6
10051 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 7 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 7
10052 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 8
10053 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 11 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, 11
10054 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, ___ | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, ___ |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Хвойный, ___
10055 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 3
10056 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 5
10057 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 6
10058 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 9
10059 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 13 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 13
10060 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 17 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 17
10061 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 21 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 21
10062 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 25 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 25
10063 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 29 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 29
10064 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 33 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 33
10065 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 35 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 35
10066 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 37 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 37
10067 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 39 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 39
10068 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 1а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 1а
10069 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 2
10070 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 5
10071 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 5а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 5а
10072 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 6 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 6
10073 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 9 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 9
10074 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 9а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 9а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Полярный, 9а
10075 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Саровский, 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Саровский, 5а |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Саровский, 5а
10076 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Фигурная, 1__ | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Фигурная, 1__ |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Фигурная, 1__
10077 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Фигурная, 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Фигурная, 19 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, ул. Фигурная, 19
10078 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 15 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 15
10079 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 21 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 21
10080 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 23 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Рождественский, 23
10081 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 2 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 2
10082 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 3 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 3
10083 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 4 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 4
10084 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 5 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 5
10085 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 8 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 8
10086 | г. Томск | пос. Росинка, пос. Озерки | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 10 |  | TRUE | Томская область, г. Томск, п. Росинка, пер. Лунный, 10
10087 | г. Томск | п. Радиоцентр | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
10088 | г. Томск | п. Берлика (2-й Заречный) | - | - | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь | TRUE | - |  | TRUE | -
* -"домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании
** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Шевченко, д. 58
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Песочная, 34
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Фрунзе, 2
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Курченко, участок 7
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Красноармейская, 91
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирпичная, д. 14/1
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Мира, 79
Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Красноармейская, 100

## данные для заполнения (hidden)
Строительство газораспределительной сети
Строительство газопровода-ввода
Установка пункта редуцирования газа
Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
Реконструкция существующей газораспределительной сети
Реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
Реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
Другое (дополнить в случае необходимости)

## Лист2 (hidden)
Строительство газораспределительной сети
Строительство газопровода-ввода
Установка пункта редуцирования газа
Прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
Реконструкция существующей газораспределительной сети
Реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
Реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
Другое (дополнить в случае необходимости)

## Поадресный план-график
Пообъектный план-график догазификации Томской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Томский район | п. Копылово | ул. Лесная, д. 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Март
2 | Томский район | п. Копылово | ул. БАМ, д.19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль
3 | Томский район | п. Копылово | пер. Путевой, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
4 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
5 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 1, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
6 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 23, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
7 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 6, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
8 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
9 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
10 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
11 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
12 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 22/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
13 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
14 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 14, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
15 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
16 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
17 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 28а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
18 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
19 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 3, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
20 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
21 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
22 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
23 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
24 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
25 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
26 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
27 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
28 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
29 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
30 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
31 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 31/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
32 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
33 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
34 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
35 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
36 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
37 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
38 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
39 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, пер. Тихий, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
40 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 26/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
41 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
42 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
43 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
44 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
45 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
46 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
47 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
48 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
49 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
50 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 15а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
51 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
52 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
53 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
54 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
55 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 34а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
56 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
57 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 22а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
58 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
59 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Заречная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
60 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
61 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
62 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
63 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
64 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
65 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
66 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 1/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
67 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
68 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
69 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
70 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
71 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
72 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
73 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 11а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
74 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 25, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
75 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
76 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
77 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
78 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
79 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
80 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 4а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
81 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
82 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
83 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
84 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
85 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
86 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Пионерская, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
87 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 6а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
88 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
89 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 32б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
90 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 24/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
91 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
92 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
93 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
94 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
95 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
96 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
97 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
98 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
99 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
100 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
101 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 24а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
102 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
103 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
104 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 47 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
105 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
106 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
107 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
108 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
109 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
110 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
111 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 14а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
112 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
113 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
114 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 53 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
115 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
116 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
117 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
118 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
119 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
120 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
121 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 36а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
122 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
123 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
124 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Советская, д. 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
125 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
126 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
127 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
128 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
129 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
130 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
131 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Солнечная, д. 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
132 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
133 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
134 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
135 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 19а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
136 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
137 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
138 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
139 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
140 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
141 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
142 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 1б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
143 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
144 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 13/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
145 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 8а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
146 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
147 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Тепличная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
148 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 25/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
149 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
150 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 18а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
151 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
152 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
153 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
154 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
155 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
156 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 10а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
157 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
158 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
159 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
160 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 2А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
161 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
162 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
163 | г. Томск | г. Томск | п. Кузовлево, ул. Школьная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
164 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 16 Б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
165 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 20, корпус В | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
166 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 2, строение 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
167 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
168 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
169 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
170 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
171 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
172 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
173 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
174 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
175 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
176 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
177 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 3а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
178 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
179 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, пер. Береговой, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
180 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 26 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
181 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 43а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
182 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 42б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
183 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
184 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
185 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
186 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
187 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
188 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
189 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 20/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
190 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
191 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
192 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 46/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
193 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
194 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
195 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
196 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 2/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
197 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 42а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
198 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
199 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
200 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
201 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
202 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
203 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
204 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 44а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
205 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 24 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
206 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 27б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
207 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
208 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
209 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
210 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
211 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
212 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
213 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 36г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
214 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
215 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
216 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 8а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
217 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 14б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
218 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
219 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
220 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 36в | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
221 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 39а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
222 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
223 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
224 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 20а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
225 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
226 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
227 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
228 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 16а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
229 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 2, стр. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
230 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
231 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 10а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
232 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
233 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Больничная, д. 36б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
234 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Нагорная, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
235 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Нагорная, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
236 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Нагорная, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
237 | г. Томск | г. Томск | п. Штамово, ул. Нагорная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
238 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 18а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
239 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
240 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 1а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
241 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
242 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 21/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
243 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 21/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
244 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
245 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 36а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
246 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 36г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
247 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 38а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
248 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
249 | г. Томск | г. Томск | п. Спутник, д. 42а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
250 | г. Томск | г. Томск | ул. Черноморская, д. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
251 | г. Томск | г. Томск | ул. Черноморская, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
252 | г. Томск | г. Томск | ул. Мечникова, д. 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
253 | г. Томск | г. Томск | ул. Мечникова, д. 28 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
254 | г. Томск | г. Томск | ул. Мечникова, д. 31 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
255 | г. Томск | г. Томск | ул. Петропавловская, д. 48, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
256 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижний, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
257 | г. Томск | г. Томск | проезд Транспортный, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
258 | г. Томск | г. Томск | ул. Ленинградская, д. 2 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
259 | г. Томск | г. Томск | ул. Ленинградская, д. 6 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
260 | г. Томск | г. Томск | ул. Ленинградская, д. 8 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
261 | г. Томск | г. Томск | пер. Алтайский, д. 11, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
262 | г. Томск | г. Томск | ул. Ново-Киевская, д. 49 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
263 | г. Томск | г. Томск | ул. Ново-Киевская, д. 37 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
264 | г. Томск | г. Томск | пер. Восточный, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
265 | г. Томск | г. Томск | пер. Ботанический, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
266 | г. Томск | г. Томск | пер. Ботанический, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
267 | г. Томск | г. Томск | пер. Азиатский, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
268 | г. Томск | г. Томск | пер. Азиатский, д. 7/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
269 | г. Томск | г. Томск | пер. Азиатский, д. 8 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
270 | г. Томск | г. Томск | пер. Азиатский, д. 9/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
271 | г. Томск | г. Томск | ул. Тверская, д. 13/1, кв. 6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
272 | г. Томск | г. Томск | ул. Каспийская, д. 76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
273 | г. Томск | г. Томск | ул. Каспийская, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
274 | г. Томск | г. Томск | ул. Каспийская, д. 36, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
275 | г. Томск | г. Томск | ул. Дормаш, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
276 | г. Томск | г. Томск | ул. Дормаш, д. 12, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
277 | г. Томск | г. Томск | ул. Дормаш, д. 12, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
278 | г. Томск | г. Томск | пер. Макушина, д. 26, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Русский проект" | 2024 | Декабрь
279 | г. Томск | г. Томск | пер. Макушина, д. 26, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Русский проект" | 2024 | Декабрь
280 | г. Томск | г. Томск | ул. Челюскинцев, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
281 | г. Томск | г. Томск | пер. Южный, д. 71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
282 | г. Томск | г. Томск | пер. Дорожный, д. 63/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
283 | г. Томск | г. Томск | ул. Индустриальная, д. 7А, кв. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
284 | г. Томск | г. Томск | ул. Амурская, д. 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
285 | г. Томск | г. Томск | ул. 2-я Заречная, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
286 | г. Томск | г. Томск | ул. Правобережная, д. 41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Русский проект" | 2024 | Декабрь
287 | г. Томск | г. Томск | ул. Контрастная, д. 1б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
288 | г. Томск | г. Томск | ул. Контрастная, д. 1в | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
289 | г. Томск | г. Томск | ул. Контрастная, д. 1д | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
290 | г. Томск | г. Томск | ул. Дамбовая, д. 24, строение 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
291 | г. Томск | г. Томск | ул. Амурская, д. 10, корпус А | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
292 | г. Томск | г. Томск | пер. Соляной, д. 6, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
293 | г. Томск | г. Томск | пер. Соляной, д. 6, кв. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
294 | г. Томск | г. Томск | ул. Черноморская, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
295 | г. Томск | г. Томск | ул. Черноморская, д. 46/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
296 | г. Томск | г. Томск | ул. Жуковского, д. 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
297 | г. Томск | г. Томск | пер. Азиатский, д. 11, кв. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
298 | г. Томск | г. Томск | пер. Пржевальского, д. 27 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
299 | г. Томск | г. Томск | ул. Дормаш, д. 20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
300 | г. Томск | г. Томск | ул. Амурская, д. 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
301 | г. Томск | г. Томск | ул. 2-я Заречная, д. 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь
302 | г. Томск | г. Томск | пер. Азиатский, д.10». | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь
303 | г. Томск | г. Томск | мкр. п. Светлый, ул. Цветная, д.59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июль
304 | г. Томск | г. Томск | ул. Континентальная, д. 57а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Август
305 | г. Томск | г. Томск | ул. Пархоменко, д. 44 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Май
306 | г. Томск | г. Томск | п. Геологов, ул. Геологов, д. 9б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль
307 | г. Томск | г. Томск | мкр. Академический, 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август
308 | г. Томск | г. Томск | ул.Степная, д. 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь
309 | г. Томск | г. Томск | мкр. 2-й Академический, 9б | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь
310 | г. Томск | г. Томск | ул.Мечникова, 20а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь
311 | г. Томск | г. Томск | ул. Тютчева, 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май
312 | г. Томск | г. Томск | ул. Смирнова, 7/4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь
313 | г. Томск | г. Томск | мкр. Наука, ул. Нарочанская, д. 1а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
314 | г. Томск | г. Томск | мкр. Наука, ул. Преображенская, д. 10 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль
315 | г. Томск | г. Томск | ул. Асиновская, 5/3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь
316 | г. Томск | г. Томск | ул. Макарова, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь
317 | г. Томск | г. Томск | ул. Баратынского, 9/1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Январь
318 | г. Томск | г. Томск | ул. Континентальная, д. 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Октябрь
319 | г. Томск | г. Томск | пер. 2-й Басандайский, 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август
320 | г. Томск | г. Томск | мкр. Наука, пер. Снежинский, 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь
321 | г. Томск | г. Томск | ул. 3-я Заречная, д. 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль
322 | г. Томск | г. Томск | мкр.Наука, ул.Нарочанская, 69 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь
323 | г. Томск | г. Томск | ул. 5-я Степная, д. 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
324 | г. Томск | г. Томск | ул. Контрастная, д. 2 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Ноябрь
325 | г. Томск | г. Томск | с.т. «Геолог-2», 163а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Февраль
326 | г. Томск | г. Томск | ул. 1-я Заречная, д. 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь
327 | г. Томск | г. Томск | ул.Тютчева, 19а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
328 | г. Томск | г. Томск | мкр.Наука, пер.Снежинский, 24 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август
329 | г. Томск | г. Томск | мкр. Наука, Северянка улица, 3а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь
330 | г. Томск | г. Томск | ул. Демьяна Бедного, 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
331 | г. Томск | г. Томск | ул. Мечникова, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
332 | г. Томск | г. Томск | ул. Мечникова, д. 4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель
333 | г. Томск | г. Томск | ул. Макаренко, 17, 17а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Август
334 | г. Томск | г. Томск | ул. Макаренко, 17 а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь
335 | г. Томск | г. Томск | ул. 2-я Заречная, д. 47 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Апрель
336 | г. Томск | г. Томск | ул. Баумана, 21 (номера помещений на поэтажном плане 1001, 1005, 1040, 1049-1054, 1058) и жилому дому, расположенному по адресу: ул. Баумана, 25 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь
337 | г. Томск | г. Томск | ул. Шахова, д. 11, 13 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь
338 | г. Томск | г. Томск | мкр. Наука, ул. Шахова, д. 11 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль
339 | г. Томск | г. Томск | ул. 5-я Степная, д. 23 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь
340 | г. Томск | г. Томск | ул. 5-я Степная, д. 21 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Декабрь
341 | г. Томск | г. Томск | ул.6-я Степная, д. 26 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь
342 | г. Томск | г. Томск | ул.Степная 6-я, д. 30а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Январь
343 | г. Томск | г. Томск | мкр.Наука, д. ул. Нарочанская, д. 71 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь
344 | г. Томск | г. Томск | ул. 2-я Лесная, д. д. 4д | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль
345 | г. Томск | г. Томск | мкр. Наука, д. ул.Вешняя, д. 45/4 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь
346 | г. Томск | г. Томск | мкр.Наука, д. ул. Кучина, д. 34а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь
347 | г. Томск | г. Томск | ул. Станиславского, д. 37 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь
348 | г. Томск | г. Томск | ул. Станиславского, д. 39 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь
349 | г. Томск | г. Томск | п. Восточный, д. 12 | Установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
350 | г. Томск | г. Томск | п. Восточный, д. 8 | Установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
351 | г. Томск | г. Томск | п. Восточный, д. 13 | Установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
352 | г. Томск | г. Томск | п. Каштак, д. 126 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2023 | Декабрь
353 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
354 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
355 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 13 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
356 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
357 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 15а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
358 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
359 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
360 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
361 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
362 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
363 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 6/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
364 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
365 | г. Томск | г. Томск | пер. Нижне-Складской, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
366 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 1/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
367 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
368 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
369 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
370 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
371 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
372 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 16/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
373 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
374 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 1ж | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
375 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 20/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
376 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
377 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
378 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 22/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
379 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
380 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
381 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
382 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
383 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
384 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
385 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
386 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
387 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
388 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
389 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
390 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
391 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
392 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
393 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
394 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
395 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
396 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 48 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
397 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
398 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 50 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
399 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
400 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 54 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
401 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 60 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
402 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 62 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
403 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 64 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
404 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
405 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
406 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 70 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
407 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 72 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
408 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 74 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
409 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
410 | г. Томск | г. Томск | ул. Нижне-Складская, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
411 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
412 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
413 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
414 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
415 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/25 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
416 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
417 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
418 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/39 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
419 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
420 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/41 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
421 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1/43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
422 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 104 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
423 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 104/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
424 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 104/5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
425 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 104/6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
426 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
427 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
428 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106/29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
429 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106/5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
430 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
431 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
432 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106в | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
433 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
434 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106е | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
435 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 106з | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
436 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 108, стр. 1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
437 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 108 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
438 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 110 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
439 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 110а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
440 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 110б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
441 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 111 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
442 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 112 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
443 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 112/1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
444 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 112/1, стр. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
445 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 115 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
446 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 118 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
447 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 118б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
448 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 120 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
449 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 122 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
450 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
451 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
452 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
453 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 1л | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
454 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
455 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/11 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
456 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
457 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/15 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
458 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/16 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
459 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
460 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
461 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
462 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/321 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
463 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
464 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/40 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
465 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/42 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
466 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/43 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
467 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/45 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
468 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/451 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
469 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/741 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
470 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/76 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
471 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/77 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
472 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2/9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
473 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 22 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
474 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 28 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
475 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
476 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2б | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
477 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2в | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
478 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2д | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
479 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2и | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
480 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2м | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
481 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2н | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
482 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 2ф | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
483 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
484 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/17 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
485 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
486 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
487 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
488 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/32 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
489 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
490 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/35 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
491 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
492 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/71 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
493 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 3/9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
494 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
495 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
496 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 36 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
497 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 38 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
498 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
499 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
500 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
501 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/14 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
502 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
503 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
504 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
505 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
506 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
507 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4/9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
508 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 44 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
509 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 46 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
510 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
511 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4в | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
512 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 4г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
513 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
514 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5/12 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
515 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5/18 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
516 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5/19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
517 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5/20 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
518 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5/30 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
519 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5/34 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
520 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5/4 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
521 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5/6 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
522 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 52 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
523 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 58 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
524 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 5а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
525 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 60а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
526 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 64а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
527 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 66 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
528 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 68 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
529 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 7 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
530 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 70/2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
531 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 74 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
532 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 78а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
533 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 82 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
534 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 86 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
535 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 88 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
536 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 9 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
537 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 90 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
538 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 96 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
539 | г. Томск | г. Томск | ул. Сплавная, д. 98 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
540 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 10 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
541 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 19 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
542 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 21 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
543 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 23 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
544 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 23а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
545 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 24а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
546 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 24г | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
547 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 25а | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
548 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 27 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
549 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 29 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
550 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 31 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
551 | г. Томск | г. Томск | ул. Тояновская, д. 33 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | Декабрь
552 | Томский район | д. Писарево | ул. Садоводов, д. 18а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
553 | Томский район | д. Писарево | ул. Садоводов, д. 31/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
554 | Томский район | д. Писарево | ул. Садоводов, д. 37а | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
555 | Томский район | д. Писарево | ул. Садоводов, д. 39/1 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
556 | Томский район | д. Писарево | ул. Садоводов, д. 10 а | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
557 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Рукавишникова, д. 12 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
558 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Овражная, д. 3 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
559 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 170 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь
560 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул.Михаила Орлова, д. 19 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Июнь
561 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 142 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Май
562 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Рукавишникова, д. 51 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Июль
563 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Овражная, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Ноябрь
564 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Спасская, д. 7а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Январь
565 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул.Нефтяников, д. 28а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Сентябрь
566 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Камчатская, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Февраль
567 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Колупаева, д. 10 | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
568 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Геологов, д. 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
569 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Геологов, д. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
570 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Горный, д. 2а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
571 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Горный, д. 11, стр. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
572 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Казанский, д. 15 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
573 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Казанский, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
574 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Самарский, д. 15а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
575 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Саратовский, д. 16 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
576 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель проезд Саратовский, д. 12 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
577 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Березовая, д. 3 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
578 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Березовая, д. 1 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
579 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 128 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
580 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 156 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
581 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 164 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
582 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 67 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
583 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 18 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
584 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 82 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
585 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 150 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
586 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 53 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
587 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 9 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
588 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 74 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
589 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Бориса Пастернака, д. 95 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
590 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Еланская, д. 38 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
591 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Еланская, д. 29 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
592 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Еланская, д. 6 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
593 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Есенина, д. 20 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
594 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Есенина, д. 22 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
595 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Кибернетиков, д. 8 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
596 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Кибернетиков, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
597 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Колупаева, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
598 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Листопадная, д. 5 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
599 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Листопадная, д. 59 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
600 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Листопадная, д. 75а | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
601 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Листопадная, д. 42 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь
602 | г. Томск | г. Томск | п. Апрель ул. Листопадная, д. 81 | Другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2022 | Декабрь