# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.01.2021 | ## № 32 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- О внесении изменений в постановление Администрации Александровского - района Томской области от 06.12.2021 №1120

В соответствии с Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа д. Ларино», утвержденного постановлением Администрации Александровского района Томской области от 24.12.2015 №1288, в целях приведения документа в соответствие,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 06.12.2021 №1120 «О ликвидации муниципального казенного образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа д. Ларино» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Управляющему делами Администрации Александровского района Томской области разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http:alsadm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Л.М. Монакову.

Глава Александровского района				        	                    В.П. Мумбер

Пыхтина Ю.В

2-43-22

Рассылка: Финансовый отдел (1 экз.), Администрация Александровского района (1 экз.), Отдел образования Администрации Александровского района (1экз.)

Приложение к постановлению Администрации района Томской области от 13.01.2022 № 32

Перечень мероприятий по ликвидации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа д.Ларино»

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия и издание нормативно-правовых актов, связанных с вопросом ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | По мере необходимости в течение периода ликвидации | Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО |
|  | Проведение схода (опроса) граждан д. Ларино | До 01.11.2021 г. | Администрация Александровского сельского поселения |
|  | Запрос Совету Депутатов Думы Александровского района Томской области о выражении мнения по вопросу ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | До 15.11.2021г. | Александровский РОО |
|  | Подготовка заключения комиссии по проведению оценки последствий ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | Ноябрь 2021г. | Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО |
|  | Принятие решения о ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | В течение десяти дней после издания заключения комиссии по проведению оценки последствий ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | Администрация Александровского района Томской области |
|  | Уведомление работников МКОУ НОШ д. Ларино о ликвидации общеобразовательного учреждения в письменной форме | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления о ликвидации общеобразовательного учреждения, но не менее чем за два месяца до увольнения. До 08.12.2021г. включительно. | Александровский РОО, МКОУ НОШ д. Ларино |
|  | Составление и направление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 7 по Томской области уведомления о начале процедуры ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления о ликвидации общеобразовательного учреждения. До 08.12.2021г. включительно. | Председатель комиссии Зубкова Е.В. |
|  | Предоставление документов в средства массовой информации «Вестник государственной регистрации» для публикации заявления о ликвидации общеобразовательного учреждения | С момента получения листа записи ЕГРЮЛ из налогового органа | Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО |
|  | Выявление и уведомление в письменной форме кредиторов МКОУ НОШ д. Ларино о начале ликвидации образовательного учреждения | В течение пяти рабочих дней с момента издания постановления о ликвидации общеобразовательного учреждения | Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО |
|  | Проведение инвентаризации всех статей баланса МКОУ НОШ д. Ларино, составление и утверждение промежуточного баланса | Декабрь 2021г. - январь 2022г. | Александровский РОО |
|  | Принятие требований кредиторов | В течение двух месяцев с момента принятия решения о ликвидации общеобразовательного учреждения | Александровский РОО |
|  | Уведомление Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Томской области с предоставлением утвержденного промежуточного ликвидационного баланса | По истечении двух месяцев с момента публикации в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | Председатель комиссии Зубкова Е.В. |
|  | Завершение расчетов с кредиторами | В течение тридцати дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Александровский РОО |
|  | Составление и утверждение ликвидационного баланса | После завершения расчётов с кредиторами | Александровский РОО |
|  | Предоставление в налоговый орган ликвидационного баланса и иных документов для ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | С момента утверждения ликвидационного баланса | Председатель комиссии Зубкова Е.В. |
|  | Расторжение трудовых договоров с работниками. Обеспечение расчета увольняемых работников, оформление трудовых книжек работников | Не ранее чем через два месяца после уведомления о ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино | Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО, МКОУ НОШ д. Ларино |
|  | Закрытие лицевых счетов учреждения, передача печати, штампа и учредительных документов ликвидационной комиссии | Февраль 2022г. | Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО, МКОУ НОШ д. Ларино |
|  | Завершение ликвидации МКОУ НОШ д. Ларино и предоставление заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с ликвидацией | Март 2022г. | Председатель комиссии Зубкова Е.В. |